## 核查后
莱西市2020年过亿元重点基础设施项目建设计划
单位：亿元
序号 | 项目名称 | 项目单位 | 建设地点 | 计划 总投资 | 责任单位 | 联系人 | 联系方式
| 合计 | 27个 |  | 573.22
一 | 产城融合项目 | 6 |  | 393.6
1 | 高铁新城(含土地一级整理开发、市政基础设施配套建设，商务办公、学校、展览馆等公用配套设施建设，旧村改造、铁路物流园） | 市政府引进的签约合资 公司 | 高铁新城 规划区域内 | 150 | 高铁新城指挥部 | 刘维江 | 13370828566
2 | 姜山新城（新修市政道路，同步配套亮化、绿化、排水、供水、燃气、热力等设施；配套建设公园、办公研发、学校、医院、商住等设施） | 姜山镇人民政府 | 姜山镇 | 150 | 姜山镇人民政府 | 张淑贤 | 17685808858
3 | 凯盛浩丰智慧农业小镇（新修园区路，同步建设供水、排水、绿化等基础设施，提升治理七星河，配套建设商住等设施） | 凯盛青岛现代智慧农业 有限公司 | 经济开发区龙青高速 出口东 | 70 | 经济开发区管委会 | 李文博 | 17685507520
4 | 青岛（姜山）基金小镇 | 青岛昌阳投资开发有限 公司 | 姜山镇 | 10 | 莱西市城投办 | 杨立新 | 17667527739
5 | 原莱西宾馆片区商业综合体 | 水集街道办事处 | 烟台路西、黄海路南，威海路北 | 6.9 | 水集街道办事处 | 仇胜暖 | 15969816288
6 | 北京路商业文化综合体 | 水集街道办事处 | 北京路南、烟台路东 | 6.7 | 水集街道办事处 | 仇胜暖 | 15969816288
二 | 交通 | 7个 |  | 90.6
1 | G204城区-姜山段拓宽工程 | 莱西市国有投资公司 | 望城街道 姜山镇 | 22.9 | 莱西市交通运输局 | 张晓东 | 88484926
2 | 国道204烟上线（莱西城区段）改线工程 | 莱西市国有投资公司 | 经济开发区 望城街道 | 19.4 | 莱西市交通运输局 | 张晓东 | 88484926
3 | G308（莱西莱阳界-S213）拓宽提升工程 | 莱西市国有投资公司 | 经济开发区 水集街道 | 19.3 | 莱西市交通运输局 | 张晓东 | 88484926
4 | 省道310躬崔路（龙青高速-S213）拓宽 | 莱西市国有投资公司 | 姜山镇 夏格庄镇 店埠镇 | 11.4 | 莱西市交通运输局 | 张晓东 | 88484926
5 | 农村通户道路硬化（户户通）工程 | 各镇街，经济开发区管委会 | 莱西市 | 9 | 莱西市交通运输局 | 张晓东 | 88484926
6 | “四好农村路”集中攻坚（2020年）工程 | 莱西市国有投资公司 | 莱西市 | 5.6 | 莱西市交通运输局 | 张晓东 | 88484926
7 | 县道李于路（官庄-S214段）拓宽工程 | 莱西市国有投资公司 | 店埠镇 夏格庄镇 | 3 | 莱西市交通运输局 | 张晓东 | 88484926
三 | 市政基础设施工程 | 2 |  | 17.68
1 | 姜山基础设施工程(含新建和翻修道路、雨污管网建设、路边绿化及路灯等） | 莱西市姜山建设投资 有限公司 | 姜山镇 | 13 | 莱西市姜山镇政府 | 姜仲秋 | 17685808778
2 | 济南路道路建设等市政工程（含海绵城市项目10个、其他市政项目14个） | 莱西市住房和城乡建设局 | 莱西市 | 4.68 | 莱西市住房和城乡建设局 | 封思若 | 13969822199
四 | 水利 | 2个 |  | 8.06
1 | 小沽河治理 | 莱西市水利局 | 莱西市 | 6.95 | 莱西市水利局 | 孙浩政 | 17663955669
2 | 北墅水库与产芝水库调水主管线联通、夏格庄镇和沽河街道调水、贤都河治理等5项工程 | 莱西市水利局 | 莱西市 | 1.11 | 莱西市水利局 | 孙浩政 | 17663955669
五 | 卫生健康 | 2个 |  | 7.36
1 | 高铁新城三级医院新建工程 | 莱西市卫生健康局 高铁新城指挥部 | 高铁新城规划范围内 | 5.9 | 莱西市卫生健康局 高铁新城指挥部 | 李宏 | 58562969
2 | 莱西市人民医院创建三级医院 | 莱西市人民医院 | 莱西市人民医院 | 1.4635 | 莱西市卫生健康局 | 徐玉华 | 58562996
六 | 教育 | 4个 |  | 7.645
1 | 莱西高铁新城高中新建工程 | 莱西市教育和体育局 高铁新城指挥部 | 高铁新城规划范围内 | 4 | 莱西市教育和体育局 高铁新城指挥部 | 于彬 | 13869831899
2 | 中小学（香港路小学、泰安路小学、济南路中学、）改扩建工程 | 莱西市教育和体育局 | 莱西市 | 1.418 | 莱西市教育和体育局 | 于彬 | 13869831899
3 | 莱西一中改善提升工程 | 莱西市国有投资公司 | 莱西一中 | 1.15 | 莱西市教育和体育局 | 于彬 | 13869831899
4 | 莱西市职教中心工程 | 莱西市国有投资公司 | 沽河街道 | 1.075 | 莱西市教育和体育局 | 于彬 | 13869831899
七 | 其他 | 4个 |  | 48.28
1 | 城中村（开发区、水集）改造 | 经济开发区管委会 水集街道办事处 | 经济开发区 水集街道 | 39 | 经济开发区管委会、水集街道办事处 | 李文博 代左俊 | 17685507520 15318761909
2 | 莱西市美丽乡村建设项目 | 莱西市农业农村局 | 莱西市 | 6.225 | 莱西市农业农村局 | 左敬涛 | 13573202607
3 | 新建市博物馆 | 莱西市文化和旅游局 高铁新城指挥部 | 高铁新城规划范围内 | 1.8 | 莱西市文化和旅游局 高铁新城指挥部 | 柳香奎 | 18153236013
4 | 莱西市公共服务中心大楼（含综治中心） 工程 | 莱西市国有投资公司 | 长岛路西、行政审批服务大楼北 | 1.25 | 莱西市行政审批局 | 王飞 | 15689965888

## 初始表格 (hidden)
基本信息 | [14 empty] | 开工情况 |  |  | 竣工情况 |  |  | 进展情况 |  | 项目存在问题 | [5 empty] | 责任体系 |  |  |  | 项目属性 | 土地需求（亩） |  |  | 融资需求（亿元） |  |  | 备注
序号 | 项目 代码 | 大类 | 项目 类别 | 9大领域 | 项目 名称 | 项目 单位 | 项目单位统一社会信用代码 | 建设 内容 | 所在 区市 | 建设 地址 | 计划 总投资 | 2019年计划投资 | 建设 期限 | 项目 阶段 | 是否 开工 | 开工时间/预计开工时间 | 是（否）当月开工 | 是否 竣工 | 竣工 时间 | 是（否）当月竣工 | 2019年目标形象进度 | 最新形象进度 | 青岛市分办级别问题 |  |  | 区市分办级别问题 |  |  | 责任专班/区市 | 责任 镇街 | 责任人 | 联系 手机 |  | 项目土地总需求 | 已落实供地规模 | 当前土地缺口 | 银行贷款需求 | 发债需求 | 基金需求
[23 empty] | 存在问题 | 问题类别 | 责任部门 | 存在问题 | 问题类别 | 责任部门
1 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 水利领域 | 西山河、红石河综合整治工程 | 青岛蓝谷管理局 |  | 全长约1.87km，绿线宽度为50~180m不等，总建设面积约为142000平方米，红石河综合整治工程研究范围西起莱青东路，北至山大北路，为西山河的支流，全长约1.26km，河道主河槽宽15m。建设内容为防洪工程、雨水利用工程、截污工程、桥梁工程以及景观工程。 | 蓝谷 | 西起莱青路，东至滨海公园1期， | 1.89 | 0.3 | 2019-2022 | 目前开工在建 | 是 | 201906 | 是 | 否 | 202212 | 否 | 主体施工 | 基础施工 | [6 empty] | 蓝谷 | 蓝谷管理局建设分局 | 周玉锴 | 18305325376 | [7 empty] | 替换青岛蓝色硅谷海水淡化项目
2 | 2018-370282-48-01-000031 | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 社区改造市政配套工程 | 青岛蓝谷管理局 |  | 荆疃等社区周边配套的7条市政道路建设工程，道路总长约3772m，主要包含道路、管线、绿化、桥梁等工程。 | 蓝谷 | 蓝谷区域内 | 1.84 | 0.8 | 2018-2019 | 目前开工在建 | 是 | 201806 | 否 | 否 | 201912 | 否 | 竣工 | 主体施工 | [6 empty] | 蓝谷 | 蓝谷管理局建设分局 | 周玉锴 | 18305325376 | [5 empty] | 无 | 无 | 无
3 | 2018-370282-48-01-000053 | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 山大东路建设工程（泰安街-滨海公路） | 青岛蓝谷管理局 |  | 全长约3650m，宽度59-64m两侧各4.5-5m绿化带，主要包含道路工程、管线工程、绿化工程、桥梁工程。 | 蓝谷 | 蓝谷区域内 | 2.55 | 0.48 | 2018-2019 | 目前开工在建 | 是 | 201806 | 否 | 否 | 201912 | 否 | 竣工 | 主体施工 | [6 empty] | 蓝谷 | 蓝谷管理局建设分局 | 周玉锴 | 18305325376 | [5 empty] | 无 | 无 | 无
4 | 2018-370282-48-01-000051 | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 问海路建设工程（凤凰山路—规划环路) | 青岛蓝谷管理局 |  | 全长3470m，宽58m，两侧各15.5m绿化带。主要包含两侧3m人行道建设工程、管线工程、绿化工程等。 | 蓝谷 | 蓝谷区域内 | 2.36 | 1.2 | 2018-2019 | 目前开工在建 | 是 | 201806 | 否 | 否 | 201912 | 否 | 竣工 | 主体施工 | [6 empty] | 蓝谷 | 蓝谷管理局建设分局 | 周玉锴 | 18305325376 | [5 empty] | 无 | 无 | 无
5 | 2018-370282-48-01-000034 | 基础设施类 | 基础设施 | 公路、水运领域 | 滨海公路拓宽工程 | 青岛蓝谷管理局 |  | 改造段北起嶺海博览中心，南至双星度假村，全长约11.8公里。 | 蓝谷 | 蓝谷区域内 | 10.4 | 1.3 | 2018-2019 | 目前开工在建 | 是 | 201806 | 否 | 否 | 201912 | 否 | 竣工 | 主体施工 | [6 empty] | 蓝谷 | 蓝谷管理局建设分局 | 周玉锴 | 18305325376 | [5 empty] | 无 | 无 | 无
6 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 滨海公路综合管廊建设工程 | 青岛蓝谷管理局 |  | 外框尺寸12.1米×3.6米(宽×高)，规划3个舱室，局部为4个舱室，长约2.6公里，入廊管线为给水、中水、电力、通信、燃气、污水6种管线。 | 蓝谷 | 蓝谷区域内 | 2.7 | 0.56 | 2016-2019 | 目前开工在建 | 是 | 201612 | 否 | 否 | 201912 | 否 | 竣工 | 主体施工 | [6 empty] | 蓝谷 | 蓝谷管理局建设分局 | 周玉锴 | 18305325376 | [5 empty] | 无 | 无 | 无
7 | 2018-370292-48-03-000002 | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 柴岛路环境综合整治工程 | 青岛海洋科技投资发展集团有限公司 |  | 全长约4.910;对现状道路进行有限度的改造，两侧帮宽增设绿道、完善附属设施、管线设施配套改造等内容。 | 蓝谷 | 蓝谷山东大学南门至深海基地 | 2.36 | 0.8 | 2018-2019 | 目前开工在建 | 是 | 201803 | 否 | 否 | 201912 | 否 | 竣工 | 主体施工 | [6 empty] | 蓝谷 | 蓝谷管理局建设分局 | 周玉锴 | 18305325376 | [5 empty] | 无 | 无 | 无
8 | 2018-370292-75-03-000001 | 基础设施类 | 基础设施 | 社会民生领域 | 北航青岛国际科教新城一期项目 | 青岛蓝谷投资发展有限公司 |  | 本项目位于青岛市蓝色硅谷核心区，滨海公路两侧、鹤山路以北、泉海路以南,建设用地约 750 亩。 | 蓝谷 | 蓝谷莱青路以东，鹤山路以北，海泉路以南 | 38.8 | 7 | 2018-2020 | 2019年新开工 | 否 | 201908 | 否 | 否 | 202201 | 否 | 基础施工 | 前期手续办理 | [6 empty] | 蓝谷 | 蓝谷管理局建设分局 | 周玉锴 | 18305325376 | 市级重点建设项目、重点海洋经济项目、 |  | 772 | 491.5 | 280.5 | 2.5 | 无 | 无
9 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 红岛经济区红岛站周边配套工程 | 高新区管委 | / | 总占地面积约18公顷。红岛站周边配套工程总投资27.33亿元，建筑面积约17万平方米，主要建设内容包括高架落客车道及疏解匝道、小浪花屋面工程、站房商业配套及附属建筑、停车场、地面广场等 | 高新区 | 北至规划七号线，南至机场高速北边缘，西至景和路，东至丰和路 | 27.33 | 13 | 2018-2020 | 目前开工在建 | 是 | 201805 | 否 | 否 | 202007 | 否 | 完成站房主体的附属工程的92%、北广场的90%、公交场站的92%、长途车场的92%、社会停车场的92%、集疏匝道90%以及商业配套80%等 | 主体施工 | [6 empty] | 高新区 | 建设局 | 于洲 | 18661932939 |  |  |  |  | 16.4
10 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 新机场高速（一期工程先期实施段） | 青岛交通发展集团 | 91370200595273672R | 建设双向六车道/八车道高速公路，全长约24公里。 | 高新区 |  | 105 | 42 | 2017-2020 | 目前开工在建 | 是 | 201709 | 否 | 否 | 202012 | 否 | 无 | 无 | [6 empty] | 高新区 | 建设局 | 于洲 | 18661932939 | 省第一批优选项目、
11 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 规划七号线道路及综合配套工程 | 高新区建设局 | / | 工程建设主要内容包括道路、桥涵、管线、路灯、景观绿化及交通设施工程。 | 高新区 |  | 6.0963 | 1.2192 | 2019-2020 | 目前开工在建 | 是 | 201903 | 否 | 否 | 202012 | 否 | 基础开挖 | 路基施工 | [6 empty] | 高新区 | 建设局 | 于洲 | 18661932939
12 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 安和路打通工程 | 高新区建设局 | / | 城市主干路，工程南起现状安和路北至现状汇海路，长约600米，主要建设内容包括道路、桥梁、管线、路灯、景观绿化工程及交通设施 | 高新区 |  | 1.3695 | 0.27 | 2019-2020 | 目前开工在建 | 是 | 201903 | 否 | 否 | 202012 | 否 | 基础开挖 | 路基施工 | [6 empty] | 高新区 | 建设局 | 于洲 | 18661932939
13 | 2019-370271-48-01-000003 | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 红岛经济区景和路（青兰高速至汇海路）道路及综合配套工程 | 高新区建设局 | / | 城市主干路。工程南起青兰高速，北至汇海路，长约660米。工程建设主要内容包括道路、综合管廊、管线、绿化及附属等。 | 高新区 |  | 1.1639 | 0.4 | 2019-2020 | 目前开工在建 | 是 | 201904 | 否 | 否 | 202012 | 否 | 基础开挖 | 路基施工 | [6 empty] | 高新区 | 建设局 | 于洲 | 18661932939
14 | 2019-370271-48-01-000004 | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 红岛经济区丰和路（青兰高速至汇海路）道路及综合配套工程 | 高新区建设局 | / | 城市主干路。工程南起青兰高速，北至汇海路，长约880米。工程建设主要内容包括道路、综合管廊、管线、绿化及附属等。 | 高新区 |  | 1.148 | 0.1 | 2019-2020 | 目前开工在建 | 是 | 201903 | 否 | 否 | 202012 | 否 | 基础开挖 | 路基施工 | [6 empty] | 高新区 | 建设局 | 于洲 | 18661932939
15 | 2019-370271-48-01-000001 | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 红岛经济区五号路五支路（规划七号线至汇海路）道路及综合配套工程 | 高新区建设局 | / | 城市支路。工程南起规划七号线，北至汇海路，长约240米。工程建设主要内容包括道路、管线、绿化及附属等。 | 高新区 |  | 1.1 | 0.9 | 2019-2020 | 目前开工在建 | 是 | 201904 | 否 | 否 | 202012 | 否 | 基础开挖 | 路基施工 | [6 empty] | 高新区 | 建设局 | 于洲 | 18661932939
16 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 环岛西路道路及综合配套工程（经二路-田海路） | 高新区建设局 | / | 城市次干路。工程南起经二路，北至田海路，长约1490米，工程建设主要内容包括道路、桥梁、管线、绿化、路灯、交通设施及附属等工程。 | 高新区 |  | 2.1307 | 0.3 | 2019-2021 | 2019年新开工 | 否 | 201908 | 否 | 否 | 202112 | 否 | 基础开挖 | 规划设计 | [6 empty] | 高新区 | 建设局 | 于洲 | 18661932939
17 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 红岛经济区新旧动能转换产业示范园基础设施配套项目 | 高新区河套街道 | / | 项目土地为一级开发，主要内容包括地上附着物征迁、土地平整及道路、绿化、雨污水管网等工业园区所需配套建设工程。 | 高新区 | 河套街道正阳路以北，小涧东社区以东 | 4.7 | 1.5 | 2019-2021 | 2019年新开工 | 否 | 201910 | 否 | 否 | 202012 | 否 | 项目用地地上附着物评估及签约完成，部分配套设施开建并完工，同时进行用地指标的申报工作。 | 发改立项 | 解决园区部分道路及项目用地土地指标问题。 | 市 | 市自然资源和规划局 |  |  |  | 高新区 | 河套街道 | 牛腾涛 | 17660913170 |  | 1950 | 386.3 | 1563.7
18 |  | 基础设施类 | 社会民生 | 社会民生领域 | 北京实验二小青岛分校 | 高新区人才服务局 | / | 北京实验二小青岛分校建设地点位于金茂智慧新城（现中欧国际城）项目D-4地块内，占地面积约 3.2万平方米。 | 高新区 | 金茂智慧新城（现中欧国际城）项目D-4地块内 | 2.1 | 1.5 | 2019-2020 | 目前开工在建 | 是 | 201901 | 否 | 否 | 202009 | 否 | 主体封顶 | 主体建设 | [6 empty] | 高新区 | 人才服务局 | 韩琦琨 | 18661657585
19 |  | 基础设施类 | 社会民生 | 社会民生领域 | 红岛街道南部小学工程 | 红岛街道 | / | 占地面积约50亩，主要建设36班小学一处。根据建设方案该校建筑面积约3万平米，单体建设4层。并配建报告厅风雨操场等。建成后可容纳1620名学生。 | 高新区 | 位于聚贤桥路以西，大洋一路以北 | 2 | 0.1 | 2019-2021 | 2019年新开工 | 否 | 201912 | 否 | 否 | 202012 | 否 | 主体施工 | 规划设计 | [6 empty] | 高新区 | 红岛街道 | 权永伟 | 13969618068
20 | 2019-370271-82-01-000001 | 基础设施类 | 社会民生 | 社会民生领域 | 山东中医药大学研究生院 | 青岛高新区管委 | / | 主要建设山东中医药大学青岛研究院、山东中医药大学青岛研究生院、山东中医药大学“国医堂”，项目建设用地约200亩，规划建筑面积约12万平米。 | 高新区 | 田海路以南、丰和路以东、规划九号线以北、规划十八号线以西 | 6 | 0.5 | 2019-2021 | 2019年新开工 | 否 | 201910 | 否 | 否 | 202109 | 否 | 基础开挖 | 发改立项 | [6 empty] | 高新区 | 重点项目办、高实集团 | 李坤 | 13708968193 | 市级重点前期项目、
21 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 公路、水运领域 | 农村公路乡村振兴项目 | 平度市城投公司 |  | 109.886公里道路改扩建及附属设施完善。 | 平度市 | 各镇（街道、园区） | 1.63 | 1.63 | 2019-2019 | 2019年新开工 | 否 | 201909 |  | 否 | 201912 |  | 已确定建设计划 | [7 empty] | 平度市 | 交通局 | 唐春梅 | 13863937515
22 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 公路、水运领域 | 2019年农村公路路网提档升级工程 | 平度市城投公司 |  | 对旧店镇大曲家埠至陶家寨道路、田庄镇邓家至徐家道路等69条、长约91.75公里的村际间未硬化道路进行硬化。 | 平度市 | 各镇（街道、园区） | 1.86 | 1.86 | 2019-2019 | 2019年新开工 | 否 | 201909 |  | 否 | 201912 |  | 已确定建设计划 | [7 empty] | 平度市 | 交通局 | 唐春梅 | 13863937515
23 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 公路、水运领域 | 2019年农村公路路面状况改善工程 | 平度市城投公司 |  | 对绕平路（开发区段）、园张路（麻兰段）、昌马路等85条、长约248.32公里的破损较为严重的农村道路进行翻修。 | 平度市 | 各镇（街道、园区） | 3.72 | 3.72 | 2019-2019 | 2019年新开工 | 否 | 201909 |  | 否 | 201912 |  | 已确定建设计划 | [7 empty] | 平度市 | 交通局 | 唐春梅 | 13863937515
24 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 水利领域 | 青岛市北胶莱河新河蓄水防潮闸除险加固工程 | 青岛市北胶莱河管理所 |  | 北胶莱河新河蓄水防潮闸拆除重建，新建20孔提升式平板钢闸门。 | 平度市 | 新河镇 | 1.63 | 1.38 | 2019-2020 | 2019年新开工 | 否 | 待定 |  | 否 | 202012 |  | 主体竣工 | [7 empty] | 平度市 | 水利局 | 高入霄 | 15053207258
25 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 平度市2019年道路交通设施安全工程建设项目 | 平度市公安局 |  | 新建信号系统、改造信号系统、新建电警系统，中心平台硬件扩容软件升级。 | 平度市 | 平度市 | 1 | 1 | 2019-2019 | 2019年新开工 | 否 | 201909 |  | 否 | 201911 |  | 竣工验收 | [7 empty] | 平度市 | 公安局 | 乔洪智 | 17667596556
26 |  | 基础设施类 | 社会民生 | 社会民生领域 | 青岛农业大学平度校区配套设施建设项目 | 平度市城市建设投资开发有限公司 |  | 占地210亩,规划总建筑面积30万平方米，主要建设人才公寓及配套设施，主要从事人才公寓等建设。 | 平度市 | 南村镇海信路 | 8 | 8 | 2019-2019 | 2019年新开工 | 否 | 201905 |  | 否 | 202111 | 否 | 部分公寓主体建设 | 规划设计 | [6 empty] | 平度市 | 平度市城发公司 | 李文亭 | 17663957155
27 | 2018-370283-88-03-000002 2018-370283-88-03-000003 2018-370283-70-02-000015 | 基础设施类 | 社会民生 | 社会民生领域 | 平度市儿童文化体育中心项目 | 青岛安徒生小镇发展有限公司 | 91370283MA3N080M5K | 占地面积约360亩，主要建设包括亲子体验基地、品牌中心、童话主题酒店商业服务业设施等内容。 | 平度市 | 凤台街道 | 30 | 2.5 | 2018-2020 | 目前开工在建 | 是 | 201810 | 否 | 否 | 202005 | 否 | 主体封顶 | 乐园示范区正在进行外墙贴砖、内部装修等收尾工作，即将对外开放。乐园内部正在进行土方开挖、平整土地等工程。 | [6 empty] | 平度市 | 凤台 | 陈学兵 | 18266611788 | 市级重点前期项目、
28 | 2017-370211-55-03-000011 | 基础设施类 | 基础设施 | 公路、水运领域 | 青岛明天陆岛交通客运码头项目 | 青岛明天国际游艇会展中心有限公司 | 91370211MA3CBUCB1C | 项目依托青岛国际游艇会展中心，拟建设防波堤兼码头369.2米（非深水），防波堤286.6米共计11691平方米，500吨客运泊位4个。 | 西海岸新区 | 滨海大道以南、华山西路西 | 1.23 | 0.73 | 2018-2019 | 2019年新开工 | 否 | 待定 | 否 | 否 | 待定 |  | 规划调整 | 规划调整 | [6 empty] | 西海岸新区 | 灵山湾文化区 | 王 磊 | 13589238435 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无
29 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 西海岸中央公园项目 | 区林业局、西海岸旅游投资集团有限公司 | 91370211MA3DPK961U | 将灵山湾国家森林公园主体部分（滨海大道以东、大众报业项目以南、海湾路以北）综合整治提升为西海岸中央公园。 | 西海岸新区 | 滨海大道以东，大众报业文化产业园以南 | 17 | 17 | 2019—2020 | 目前开工在建 | 是 | 201812 | 开工 | 否 |  |  | 完成试验区绿化景观建设 | 部分绿化建设 | 所需建设用地调整方案已报送省厅，尚未批复；无土地指标 | 土地 | 自然资源局 |  |  |  | 西海岸新区 | 区自然资源局 | 逄淑刚 | 18661656666 |  | 319.06 | 0 | 319.06 | 无 | 无 | 无
30 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 轨道交通 | 轨道交通13号线二期工程 | 西海岸新区轨道交通规划指挥部 |  | 线路正线全长40.12公里。工程分为两段，北段为嘉陵江路站（含）至井冈山路站（不含）；南段为大珠山站（不含）至董家口站（含）。 | 西海岸新区 | 青岛市黄岛区 | 140.889 | 7.3164 | 2017-2019 | 目前开工在建 | 是 | 201709 | 开工 | 否 |  |  | 车站主体施工；车站附属结构出入口及风道施工；区间竖井及横通道施工。 | 香江路站主体结构已完成；嘉陵江路站开累完成钻孔桩177根；香井区间暗挖初支已完成；正在进行嘉香区间1#竖井横通道开挖、嘉香区间横通道开挖施工。董家口停车场综合楼装修及机电安装基本完成。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 西海岸新区 | 轨道交通指挥部 | 李博睿 | 18653228519 |  | 1962.4605 | 1842.4605 | 120 | 4.15 | 无 | 无
31 | 2019-370211-48-01-000001 | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 长江路与昆仑山路分离式立交桥工程 | 区交通运输局 |  | 新建长江路上跨昆仑山路立交配套工程 | 西海岸新区 | 长江路街道、灵山卫街道 | 11.6979 | 2.5 | 2017-2019 | 目前开工在建 | 是 | 201710 | 开工 | 否 |  |  | 根据办事处拆迁进度安排资金组织开展施工 | 已完成长地面道路打通工程，已完成总工程量的15%。 | [6 empty] | 西海岸新区 | 区交通局 | 武斌 | 15615326415 |  |  |  | 51 | 无 | 无 | 无
32 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 淮河西路(昆仑山路至科大五号路）道路工程 | 区交通运输局 |  | 全长1.994公里，红线宽50m，新建两座中桥及一座涵洞，增设路灯、信号灯等交通附属设施。调整道路线形，消除车辆出行安全隐患。 | 西海岸新区 | 辛安街道、灵珠山街道 | 1.7 | 0 | 2016-2019 | 目前开工在建 | 是 | 201602 | 开工 | 否 |  |  | 除于家惠家社区约300米半幅路段未拆迁外，其他范围均已完工 | 完成已拆迁路段的全部施工。未拆迁路段待拆迁后继续开展建设。 | [6 empty] | 西海岸新区 | 区交通局 | 武斌 | 15615326415 |  |  |  | 6 | 无 | 无 | 无
33 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 茂山路（昆仑山路至珠宋路）工程 | 区交通运输局 |  | 东起昆仑山路，西至珠宋路，全长约2公里，红线宽60米，双向8车道。 | 西海岸新区 | 红石崖街道 | 1.96 | 0.3 | 2016-2020 | 目前开工在建 | 是 | 201612 | 开工 | 否 | 2020 |  | 完成工程量的90% | 已完成拆迁路段路面硬化 | [6 empty] | 西海岸新区 | 区交通局 | 许川 | 16653233466 |  |  |  | 50 | 无 | 无 | 无
34 | 2018-370211-54-01-000009 | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 生态智慧城公交停车场工程（黄河路公交停车场） | 区交通运输局 |  | 总占地面积约44938平方米，总建筑面积约36552平方米。 | 西海岸新区 | 灵珠山街道 | 1.5953 | 0.9953 | 2018-2019 | 目前开工在建 | 是 | 201804 | 开工 | 否 | 201912 | 否 | 完工 | 已完成停车库一层主体结构施工及维修办公楼主体施工。 | [6 empty] | 西海岸新区 | 区交通局 | 林百虎 | 18866207688 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无
35 | 2018-370211-48-01-000067 | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | “四好”农村路工程 | 区交通运输局 |  | 对马铁路、铁栾路、铺董路、后小路、后店路、吉利河-河岔、戴贡路、袁大路、黄夏路、徐尧路、海大路、马家屋子路、山后路、北桃园西路、逄家屯道路、琅琊路、墨城安至泰薛路、修大路、大庙口路、柘涧村路、海董路等道路进行提升改造，实现马家屋子等行政村通公交，完成省定贫困村道路改造提升工程，对灵山岛码头护栏进行修复、新建前马连桥等桥梁，对四五类桥梁进行改建，提升我区道路等级，按上级要求建设“四好”农村路。 | 西海岸新区 | 新区 | 2.5 | 0.37 | 2018-2019 | 目前开工在建 | 是 | 201804 | 开工 | 否 | 201912 | 否 | 完工 | 已完成工程量的90% | [6 empty] | 西海岸新区 | 区交通局 | 王胤凯 | 15621056767 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无
36 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 淮河西路（科大五号路至珠宋路）道路工程 | 区交通运输局 |  | 建设内容为道路、市政管线（雨水、污水、给水）、绿化、路灯、管线综合、交通安全及附属设施等工程。 | 西海岸新区 | 灵珠山街道 | 5.4 | 0.6 | 2018-2020 | 目前开工在建 | 是 | 201803 | 开工 | 否 |  |  | 根据目前拆迁进度完成拆迁段工程量的75% | 已完成总工程量的30%。 | [6 empty] | 西海岸新区 | 区交通局 | 武斌 | 15615326415 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无
37 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 港口、码头 | 江山路与前湾港路立交桥工程 | 区城市管理局（水务局） |  | 江山路主线以高架形式上跨前湾港路，立交范围内桥梁主线长约980米，宽34.75米，双向六车道。 | 西海岸新区 | 江山路与前湾港路 | 4.3081 | 3 | 2018-2019 | 目前开工在建 | 是 | 201605 | 开工 | 否 | 201912 |  | 主体完工 | 目前，项目已完成地下管线初次迁改，地下综合管廊土建施工已完成，安装工程已完成80%；江山路调流路已投入使用；主线桥基础及墩柱完成18座，桥台完成2座，匝道桥基础及墩柱已完成3座。现正在进行上部箱梁结构施工。 | 缺少土地指标约160亩，影响道路、匝道施工； | 土地 | 自然资源局 |  |  |  | 西海岸新区 | 区城管局 | 李志文 | 13853282896 |  | 279.5 | 0 | 279.5 | 无 | 无 | 无
38 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 珠宋路（生态园十七号线至淮河西路）工程 | 区城市管理局（水务局） |  | 长4883.2米，其中隧道段为长度1075米，红线宽为50米，双向六车道，规划为城市主干道,设计车速60km/h。 | 西海岸新区 | 珠宋路（生态园十七号线至淮河西路） | 6.5 | 3.5 | 2018-2019 | 目前开工在建 | 是 | 201612 | 开工 | 否 | 201912 |  | 主体完工 | 目前，抓马山隧道已爆破掘进约1030米，二衬结构完成约520米，道路路基完成约1600米。 | 缺少土地指标约393亩，影响道路硬化施工。 | 土地 | 自然资源局 |  |  |  | 西海岸新区 | 区城管局 | 李志文 | 13853282896 |  | 393.5 | 0 | 393.5 | 无 | 无 | 无
39 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 张家楼南北通道工程 | 区城市管理局（水务局） |  | 该项目位于西海岸新区张家楼镇，南起204国道，北至开城路，全长约4.3公里。 | 西海岸新区 | 张家楼镇 | 5 | 0.7 | 2018-2019 | 目前开工在建 | 是 | 201801 | 开工 | 否 | 201912 |  | 主体完工 | 目前，路基整平完成约3500米，1#、2#桥梁下部结构施工完成，三水管道完成约80%，绿化微地形及乔木栽植约2500米。 | 缺少土地指标约280亩。 | 土地 | 自然资源局 |  |  |  | 西海岸新区 | 区城管局 | 李志文 | 13853282896 |  | 281 | 0 | 281 | 无 | 无 | 无
40 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 团结路南段道路维修工程 | 区城市管理局（水务局）、青岛西海岸公用事业集团 | 91370211686760548G | 道路全长约6663米。全线以齐长城路为界，共分为两个断面。北段长5386米红线宽50米，南段1277米红线宽35米。 | 西海岸新区 | 淮河路至嘉陵江路 | 1.3927 | 0.29 | 2018-2019 | 目前开工在建 | 是 | 201801 | 开工 | 否 | 201912 |  | 完工 | 正在办理五台山路至嘉陵江路段、前湾港路至淮河路段道路占掘及封路手续 | 无 | [5 empty] | 西海岸新区 | 区城管局 | 田镓山 | 13583217571 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无
41 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 钢厂路、产业一路道路及三水工程 | 区城市管理局（水务局） |  | 钢厂路道路长约2000米，道路红线宽34米，单侧绿化带20米；产业一路道路长约2100米，道路红线宽45米，两侧绿化带各20米。 | 西海岸新区 | 204国道至产业一路、产业一路至横河西路 | 3.08 | 0.8 | 2018-2020 | 目前开工在建 | 是 | 201809 | 开工 | 否 | 201908 | 否 | 完工 | 已完成道路底层、中层沥青施工，正在进行人行道及绿化施工 | 无土地指标 | 土地 | 自然资源局 |  |  |  | 西海岸新区 | 区城管局 | 田镓山 | 13583217571 |  | 420 | 0 | 420 | 无 | 无 | 无
42 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 青岛西站周边道路环境提升工程 | 区城市管理局（水务局） |  | 对东岳路、海西路及双凤山路、胶州湾路西延自珠山路至双凤山路进行基础设施改造。 | 西海岸新区 | 东岳路、两河路、胶州湾路 | 5.45 | 0.9 | 2018-2020 | 目前开工在建 | 是 | 201811 | 开工 | 否 | 202012 | 否 | 完成东岳路及两河路道路整治 | 已完成东岳路、两河路、临港路道路整治，已完成总量的70%，下一步待交通局完成胶州湾西路西延工程土地手续后，对胶州湾西路西延进行整治 | [6 empty] | 西海岸新区 | 区城管局 | 徐惠洲 | 15253271055 |  | 53.7313 | 0 | 53.7313 | 无 | 无 | 无
43 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 生态环保领域 | 西海岸新区静脉产业园项目 | 区城市管理局（水务局）、青岛西海岸公用事业集团 | 91370211686760548G | 总占地约869亩，建设内容包括：生活垃圾焚烧发电工程、餐厨垃圾处理工程、园区污水处理工程、配套填埋场工程、综合管理区等。 | 西海岸新区 | 胶南街道孟家洼子村村西 | 16.7237 | 8.7237 | 2018-2019 | 目前开工在建 | 是 | 201710 | 开工 | 否 |  | 否 | 竣工 | 完成建设进度的93.6% |  | 施工条件 |  |  |  |  | 西海岸新区 | 区城管局 | 常征 | 13869806368 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无
44 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 城区排水系统改造工程(一期) | 区城市管理局（水务局）、青岛西海岸公用事业集团 | 91370211686760548G | 对嘉陵江东路、松花江路、东岳中路、辽河路等25条道路的排水管线进行提升改造。 | 西海岸新区 | 西海岸新区城区范围内 | 1.2505 | 0.6455 | 2018-2020 | 目前开工在建 | 是 | 201806 | 开工 | 否 | 202012 | 否 | 完成管线安装7.8km | 已完成3km管线安装 | [6 empty] | 西海岸新区 | 区城管局 | 胡成伟 | 18561634357 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无
45 | 2018-370211-48-01-000062 | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 嘉陵江路连接线(长江东路--现状嘉陵江路)道路及管网工程 | 区城市管理局（水务局） |  | 道路长1464米， 红线宽50米， 实施道路、 三水、 热力、 路灯、 绿化景观、 交通设施等内容。 | 西海岸新区 | 薛家岛街道长江东路——嘉陵江东路段 | 1.6845 | 0.3 | 2018-2021 | 目前开工在建 | 是 | 201809 | 开工 | 否 | 202112 | 否 | 进行路基及管线施工 | 正在进行路基土石方爆破及开挖。 | [6 empty] | 西海岸新区 | 区建筑工务局 | 王延虹 | 86988575 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无
46 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 水利领域 | 辛安前河整治工程 | 区城市管理局（水务局）、各有关镇（街道） |  | 水利工程、水环境整治工程、景观工程等相关配套工程。新建截污管线约12.4Km,新建绿化面积17.8万㎡等景观配套设施及照明等内容。 | 西海岸新区 | 辛安前河 | 2.0039 | 1.2 | 2018-2020 | 目前开工在建 | 是 | 201812 | 开工 | 否 | 202012 | 否 | 完成总工程量的40% | 社会资本方已提交建设期履约保函，但注册资本金一直未到位，项目公司已付征地款500万元，辛安办事处已开始清场。 | [6 empty] | 西海岸新区 | 区城管局 | 安州 | 15064269691 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无
47 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 公路、水运领域 | 美丽乡村农村公路改造工程 | 区交通运输局 |  | 2019年继续实施路网提档升级工程新改建10公里，自然村庄通达工程新建5公里，路面状况改善工程养护大中修120公里。 | 西海岸新区 | 新区 | 1.5 | 0.9 | 2019-2020 | 2019年新开工 | 否 | 201910 | 否 | 否 |  |  | 完成工程量的60% | 已初步选定道路及桥梁 | [6 empty] | 西海岸新区 | 区交通局 | 王胤凯 | 15621056767 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无
48 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 港口、码头 | 董家口港区原油码头二期工程 | 青岛海业摩科瑞仓储有限公司 | 913702115720760002 | 建设30万吨级和10万吨级油品泊位各1个，以及相关的配套设施。 | 西海岸新区 | 青岛港董家口港区 | 15.6 | 5 | 2019-2020 | 目前开工在建 | 是 | 201901 | 开工 | 否 |  | 否 | 计划完成码头主体施工 | 项目已开工，正在进行沉箱预制及海上疏浚施工 | [6 empty] | 西海岸新区 | 泊里镇 | 于志涛 | 82982086 | 区级重点项目、重点海洋经济项目、（青岛港） | / | / | / | 无 | 无 | 无
49 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 港口、码头 | 董家口港区2#回填区及港投万邦堆场工程 | 青岛港董家口矿石码头有限公司 | 91370211717885520Y | 建设约41万平米堆场，项目总投资约1.2亿元，2019年完成投资约5000万元。 | 西海岸新区 | 青岛港董家口港区 | 1.2 | 0.5 | 2018-2019 | 目前开工在建 | 是 | 201805 | 开工 | 否 |  | 否 | 项目完成施工。 | 已开工，正在进行堆场施工 | [6 empty] | 西海岸新区 | 泊里镇 | 于志涛 | 82982086 |  | / | / | / | 无 | 无 | 无
50 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 港口、码头 | 董家口港区铁路投运配套工程 | 青岛港董家口矿石码头有限公司 | 91370211717885520Y | 项目总投资约2.6亿元，2019年完成投资约1.2亿元。 | 西海岸新区 | 青岛港董家口港区 | 2.6 | 1.2 | 2018-2019 | 2019年新开工 | 否 | 待定 | 否 | 否 | / | / | 项目建成投产。 | 正在办理项目初步设计和施工图设计审批 | [6 empty] | 西海岸新区 | 泊里镇 | 于志涛 | 82982086 | 重点海洋经济项目 | / | / | / | 无 | 无 | 无
51 | 2017-370211-55-03-000001 | 基础设施类 | 基础设施 | 港口、码头 | 前湾港区自动化码头二期工程（建议与三期合成前湾港区自动化码头工程） | 青岛新前湾集装箱码头有限责任公司 (QQCTN) | 913702116825638388 | 建设10万吨级和3万吨级集装箱泊位各1个,码头长660m，堆场面积约30万平米，设计年通过能力130万TEU。计划2019年工程基本完工，2020年5月11日完成验收投入使用。项目总投资约28.6亿元，2019-2020年完成投资约14亿元。 | 西海岸新区 | 青岛港前湾港区南岸区南港一号路附近 | 132 | 25 | 2018-2020 | 目前开工在建 | 是 | 200806 | 开工 | 否 | 202005 | 否 | 土建工程完成，设备安装到位，进入调试阶段。 | 码头岸线已形成，填海造陆已完成，正在进行基础设施的施工。 | [6 empty] | 西海岸新区 | 青岛开发区 | 程涛 | 13210145858 |  | 533 | 418 | 115 | 无 | 无 | 无
52 | 2018-370211-55-03-000003 | 基础设施类 | 基础设施 | 港口、码头 | 前湾港区自动化码头三期工程（建议与二期合成前湾港区自动化码头工程） | 青岛新前湾集装箱码头有限责任公司 (QQCTN) | 913702116825638388 | 初步设计批复规模为建设2个10万吨级集装箱泊位以及相应配套设施，码头长768米，设计年通过能力120万TEU。 | 西海岸新区 | 青岛港前湾港区南岸区南港一号路附近 |  |  | 2018-2022 | 目前开工在建 | 是 | 201610 | 开工 | 否 | 202212 | 否 | 计划2019年完成码头主体和后方陆域回填，再建设集装箱临时堆场约20万平米. | 已形成陆域36万平方米，水工已安放沉箱7个，目前正施工中。 | [6 empty] | 西海岸新区 | 青岛开发区 | 程涛 | 13210145858 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无
53 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 中铁世界博览城一揽子配套工程PPP项目 | 海洋高新区管委、青岛海高城市开发集团有限公司 |  | 配套基础设施改造 | 西海岸新区 | 中央活力区中铁博览城内 | 8.57 | 1.1 | 2017-2021 | 目前开工在建 | 是 | 201712 | 开工 | 否 |  |  | 部分竣工 | 盛海路、青草河南路、博览城环路、相公山路东接道路、35KV供电线路已完成项目建设，青草河整治项目完成25%，规划海口路正进行路基施工、凰蹲山路计划施工。 | [6 empty] | 西海岸新区 | 海洋高新区 |  | 85162568 | 重点海洋经济项目 |  |  |  | 无 | 无 | 无
54 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 社会民生领域 | 青岛市档案馆工商分馆项目 | 青岛市档案局 西海岸新区管委 |  | 项目位于西海岸新区长白山路，占地面积约27亩，总建筑面积2.6万平方米。 | 西海岸新区 | 黄岛区长白山路，黄岛区公安分局北侧、丁家河公园东侧、丁家河小区西侧。 | 2.1209 | 0.5 | 2018-2020 | 目前开工在建 | 是 | 201803 | 开工 | 否 | 202006 | 否 | 精装修、设备安装、园林景观施工完成90% | 自行车道及慢道基本，绿化景观基本（含华皓地块），华皓地块覆土建筑主体完成。凤凰之声停车场负二层完成，风井、女儿墙完成，外墙防水完成。进行日常养护及设施完善。 | [6 empty] | 西海岸新区 | 旅投集团 | 郭锋 | 13708959017 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无
55 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 青岛西站换乘中心及配套工程 | 交通商务区管委、青岛西海岸交通投资建设有限公司 | 91370211MA3CLTD77Y | 总占地面积约为33.66万平方米，市政道路部分13.75万平方米，枢纽5个地块约19.9万平方米，其中东广场占地面积约为15.54万平方米，西广场占地面积约为4.36万平方米。 | 西海岸新区 | 西海岸交通商务区青岛西站站前广场 | 26.74 | 3.73 | 2017-2019 | 目前开工在建 | 是 | 201712 | 开工 | 否 | 201909 | 否 | 竣工投产 | A区全部施工完毕，B、C正在进行屋面钢网架吊顶，西广场正在进行二次结构施工。 | 无 | / |  |  |  |  | 西海岸新区 | 交通商务区、珠海街道、铁山街道 | 韩文志 | 15753236102 | 区级重点项目、 |  |  |  | 无 | 无 | 无
56 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 港口、码头 | 青岛港董家口港区北二突堤后方堆场工程 | 青岛港国际股份有限公司 | 91370200081422810C | 主要建设20万平方米物流堆场，用于周转存储粮食及各类件杂货。 | 西海岸新区 | 青岛港董家口港区 | 5.4 | 1 | 2019-2020 | 2019年新开工 | 否 | 待定 | 否 | 否 | / | / | 计划项目完工 | 正在办理初步设计和施工图设计审批。 | [6 empty] | 西海岸新区 | 泊里镇 | 于志涛 | 82982086 |  | / | / | / | 无 | 无 | 无
57 | 2018-370211-48-01-000044 | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 茂山路、开城路等道路新建改造提升项目 | 区交通运输局 |  | 茂山路（珠宋路至王台镇东外环路）工程西起王台镇东外环路，东至珠宋路,全长约6.48公里，红线宽度60米，双向8车道， 路面宽31.5米。 | 西海岸新区 | 王台镇、灵山卫街道 | 11.022 | 0.9 | 2018-2022 | 目前开工在建 | 是 | 201802 | 开工 | 否 |  | 否 | 茂山路（珠宋路至王台镇东外环路）工程路基及小桥涵施工；开城路拓宽改造工程、高速出入口环境提升工程、双积公路整治提升工程已完工。 | 开展具备条件段评估清场；开城路拓宽改造工程、高速出入口环境提升工程、双积公路整治提升工程正在对剩余尾工就行施工。 | [6 empty] | 西海岸新区 | 区交通局 | 许川 | 16653233466 |  |  |  | 191.2 | 无 | 无 | 无
58 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 黄张路客货分离改造工程（二期） | 区交通运输局 |  | 建设黄张路客货分离改造工程（二期），完善道路路网，改善车辆行驶安全性。 | 西海岸新区 | 黄岛街道 | 3.045 | 0 | 2017-2019 | 目前开工在建 | 是 | 201712 | 开工 | 否 |  | 否 | 完工 | 完成总工程量的85% | [6 empty] | 西海岸新区 | 区交通局 | 武斌 | 15615326415 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无
59 | 2018-370211-12-01-000001 | 基础设施类 | 基础设施 | 生态环保领域 | 废弃采石场恢复工程 | 区国土局、科创集团 | 91370211MA3ERTFQXU | 分三批次对18处闭坑非煤矿山恢复进行治理。 | 西海岸新区 |  | 5.8 | 4.2 | 2018-2019 | 目前开工在建 | 是 | 201805 | 开工 | 否 |  | 否 | 完成10处非煤矿山恢复治理工程 | 联兴石场修复工程已完成总工程量的70％；兴发石场修复工程已完成总工程量的12％。 |  | 施工条件 |  |  |  |  | 西海岸新区 | 区自然资源局 | 杨立志 | 13869861599 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无
60 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 港口、码头 | 青岛港董家口港区琅琊台湾作业区工作船码头 | 青岛市国际航运服务中心 | 12370200671773151Q | 新建工作船码头岸线长532米，布置泊位9个（包括工作船泊位6个、趸船泊位1个并预留趸船泊位2个），以及相应的配套工程。 | 西海岸新区 | 青岛港董家口港区 | 5.9725 | 0.1 | 2019-2022 | 2019年新开工 | 否 | 201903 | 否 | 否 | / | / |  |  | 海域审批 | 用海问题 | 海洋局 |  |  |  | 西海岸新区 | 泊里镇 | 于志涛 | 82982086 |  | / | / | / | 无 | 无 | 无
61 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 蓝湾路慢行系统暨沿海视觉通廊（后岔湾至银沙滩西段）项目 | 旅游委、青岛海西蓝湾开发有限公司 | 12370200671773151Q | 对滨海观光车行道在现状东环岛路、金沙滩、路岛嘴、原华皓地块、石雀滩基础上进行基础设施改造。 | 西海岸新区 | 青岛市西海岸新区薛家岛后岔湾至银沙滩西滨海一侧 | 10.45 | 1.8 | 2017-2021 | 目前开工在建 | 是 | 201710 | 开工 | 否 | 2021.12 | 否 | 项目建设基本完成 | 景观绿化区域除智能化及室外强电外基本完成，山水生态公园景观绿化基本完成，覆土建筑主体完成，装饰装修完成40%；凤凰之声停车场地面停车场道路及铺装完成，绿化栽植完成50%，地下部分二次结构砌筑完成，安装完成50%。 | 无 | [5 empty] | 西海岸新区 | 青岛海洋投资集团有限公司 | 孙静超 | 18563927743 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
62 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 蓝湾路慢行系统暨沿海视觉通廊（银沙滩西至星光岛珊瑚贝桥）项目 | 旅游委、青岛海西蓝湾开发有限公司 | 91370211MA3C7MB44E | 对海港路至学院路段观海道路、连三岛、彩虹桥等进行基础设施改造。 | 西海岸新区 | 青岛市西海岸新区银沙滩西至星光岛珊瑚贝桥滨海一侧 | 6.8 | 1.42 | 2017-2021 | 目前开工在建 | 是 | 201710 | 开工 | 否 | 2021.12 | 否 | 项目建设基本完成 | 全线苗木补植工作已完成，标识标牌、垃圾桶、坐凳安装完成；3.5米景观灯安装完成；南港路完成全部建设内容并通过交警验收；彩虹桥公园已按照简易方案完成，正在对入口进行景观提升。 | 无 | [5 empty] | 西海岸新区 | 青岛海洋投资集团有限公司 | 孙静超 | 18563927743 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
63 | 2018-370200-48-01-000001 | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | G204黄岛大场段改线工程 | 黄岛区机场建设指挥部办公室 |  | 对现状国道204进行改线，新建一级公路13.58公里。 | 西海岸新区 | 西海岸新区泊里镇、大场镇、海青镇 | 16.45 | 9.84 | 2019-2020 | 2019年新开工 | 否 | 201906 | 否 | 否 | 202011 | 否 | 取得施工许可并完成路基工程63%；完成路面工程1%；涵洞工程完成100%；桥梁工程完成65%；交叉工程完成77% | 发改立项 | 土地规划调整 | 土地 | 自然资源局 |  |  |  | 西海岸新区 | 机场建设指挥部 | 王本成 | 13806391595 |  | 1205 | 0 | 1205 | 无 | 无 | 无 | 无
64 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 港口、码头 | 董家口港区北三突堤粮食筒仓二期工程 | 青岛港董家口通用码头有限公司 | 91370211MA3C2G8N7E | 为提高粮食周转能力，新建筒仓26座，罐容26万立方，以及相关的工艺系统、配套设施等。 | 西海岸新区 |  | 4 |  | 2019-2020 | 2019年新开工 | 否 | 待定 | 否 | 否 | / | / | [8 empty] | 西海岸新区 | 泊里镇 | 于志涛 | 82982086 |  | / | / | / | 无 | 无 | 无
65 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 港口、码头 | 董家口港区液体化工码头工程 | 青岛港董家口液体化工码头有限公司 | 91370211595291280W | 建设5万吨级液化烃专用泊位（水工结构预留至8万吨级），一期12万立方LPG储罐及相关配套设施。 | 西海岸新区 | 青岛港董家口港区 | 10 | 1 | 2019-2021 | 2019年新开工 | 否 | 待定 | 否 | 否 | / | / | 计划开工建设，码头主体基本完工 | 码头岸线已形成，后方陆域回填已完工，正在办理项目变更手续 | [6 empty] | 西海岸新区 | 泊里镇 | 于志涛 | 82982086 |  | / | / | / | 无 | 无 | 无
66 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 董家口中石油原油库工程 | 青岛中石油仓储有限公司 | 91370211MA3M4M5U1T | 建设60万立方原油储罐以及相关配套设施。 | 西海岸新区 | 青岛港董家口港区 | 5.7 | 4 | 2019-2020 | 目前开工在建 | 是 | 201903 | 开工 | 否 | / | 否 | 开工建设，罐基础及罐体安装工程完工 | 正在办理施工图设计审批，已完成三通一平。 | [6 empty] | 西海岸新区 | 泊里镇 | 于志涛 | 82982086 |  | / | / | / | 无 | 无 | 无
67 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 董家口齐鲁富海原油库工程 | 青港国际与振华石油拟成立的合资公司 | 尚未成立 | 建设60万立方原油储罐以及相关配套设施。 | 西海岸新区 | 青岛港董家口港区 | 6 | 0.5 | 2020-2021 | 储备项目 | 否 | 待定 | 否 | 否 | / | / | 计划完成前期手续，开工建设 | 正在进行项目工可研内部审批 | [6 empty] | 西海岸新区 | 泊里镇 | 于志涛 | 82982086 |  | / | / | / | 无 | 无 | 无
68 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 翻车机及配套流程工程 | 青岛港董家口矿石码头有限公司 | 91370211717885520Y | 建设1台翻车机（双翻）及相关配套流程设施，后方堆场增加1台堆取料机，并完成20万平米堆场硬化。 | 西海岸新区 | 青岛港董家口港区 | 6.1 | 0.1 | 2021-2022 | 谋划项目 | 否 | 202112 | 否 | 否 | / | / | 计划完成前期审批，开工建设 | 正在编制项目工可研 | [6 empty] | 西海岸新区 | 泊里镇 | 于志涛 | 82982086 |  | / | / | / | 无 | 无 | 无
69 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 董家口振华石油原油库工程 | 青港国际与振华石油拟成立的合资公司 | 尚未成立 | 建设80万立方原油储罐及配套设施。 | 西海岸新区 | 青岛港董家口港区 | 8 | 0.5 | 2020-2020 | 储备项目 | 否 | 待定 | 否 | 否 | / | / | 计划完成前期手续，开工建设 | 正在进行项目工可研内部审批 | [6 empty] | 西海岸新区 | 泊里镇 | 于志涛 | 82982086 |  | / | / | / | 无 | 无 | 无
70 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 港口、码头 | 董家口港区华能码头二期工程 | 青岛港国际股份有限公司 | 91370200081422810C | 建设2个5万吨级泊位以及相关配套设施。 | 西海岸新区 | 青岛港董家口港区 | 9 | 2 | 2019-2020 | 2019年新开工 | 否 | 待定 | 否 | 否 | / | / | 计划开工建设，码头主体完工 | 正在编制增加取水口初步设计变更 | [6 empty] | 西海岸新区 | 泊里镇 | 于志涛 | 82982086 |  | / | / | / | 无 | 无 | 无
71 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 港口、码头 | 董家口港区大唐码头二期堆场工程 | 青岛港国际股份有限公司 | 91370200081422810C | 建设20万平米堆场以及相关设施。 | 西海岸新区 | 青岛港董家口港区 | 2 | 0.1 | 2021-2022 | 谋划项目 | 否 | 待定 | 否 | 否 | / | / | 计划完成前期手续办理 | 正在引进施工图设计单位 | [6 empty] | 西海岸新区 | 泊里镇 | 于志涛 | 82982086 |  | / | / | / | 无 | 无 | 无
72 | 2017-370211-82-02-000001 | 基础设施类 | 社会民生 | 社会民生领域 | 北师大海军实验学校 | 青岛启德未来教育集团有限公司 | 91370211MA3C7B3Y93 | 占地212.65亩，规划建筑面积18万平方米。计划引进国内外优质教育教学资源，结合古镇口示范区特色，建造一所具有国际化水平的12年制基础教育学校。 | 西海岸新区 | 三沙路以西，共建路以北 | 12.9 | 2 | 2017-2019 | 目前开工在建 | 是 | 201708 | 开工 | 否 | 201909 | 否 | 部分竣工 | 主体封顶、外立面施工 | [6 empty] | 西海岸新区 | 古镇口示范区 | 朱帅 | 85133052 |  | 213 | 213 | 0 | 无 | 无 | 无
73 | 2016-370200-83-03-000002/2016-370211-83-03-000001 | 基础设施类 | 社会民生 | 社会民生领域 | 滨海学院附属医院 | 青岛滨海学院 | 52370000MJD637119M | 占地226亩，总建筑面积30万平方米，其中地上约25万平方米，地下约5万平方米。全部工程完工后达到1500张病床规模的三级甲等医院。 | 西海岸新区 | 三沙路以西，共建路以南 | 16 | 4 | 2018-2019 | 目前开工在建 | 是 | 201807 | 开工 | 否 |  | 否 | 部分竣工 | 二次结构、内部装修 | [6 empty] | 西海岸新区 | 古镇口示范区 | 丁录杰 | 85136736 |  | 226 | 226 |  | 无 | 无 | 无
74 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 藏马山旅游度假区开城路南侧道路市政配套项目 | 藏马山旅游度假区指挥部、青岛西发藏马山建设开发集团有限公司 | 91370211MA3DRHK3X9 | 车行道长度13101米，路面面积为183082㎡；人行道65482㎡；路缘石27575m；界石72281m；标线面积10138㎡；绿化面积为407426㎡；桥梁3175㎡；给水管线:DN200长度1254m，DN300长度9260m;DN400长度1343米，雨水管道DN500长度5981米，DN600长度4834米，DN800长度2681米,DN1000长度4498米，DN1200长度964米；污水管线DN400长度4230米，DN500长度8289米，DN600长度298米,DN800长度1780米，DN600（压力管）长度2015米，DN800（压力管）长度2512米，路灯582盏，污水提升泵站4.3万吨/天一座、2.3万吨/天一座。 | 西海岸新区 | 藏马山旅游度假区 | 5 | 3.5 | 2018-2019 | 目前开工在建 | 是 | 201803 | 开工 | 否 | 201912 | 否 | 项目完工 | 专业管线施工 | 土地部分已修编，无土地指标 | 土地 | 自然资源局 |  |  |  | 西海岸新区 | 藏马山旅游度假区指挥部 | 朱新华 | 13573209548 |  | 626.2 | 164.6 | 461.6 | 无 | 无 | 无
75 | 2018-370200-87-01-000001 | 基础设施类 | 社会民生 | 社会民生领域 | 西海岸新区档案馆工程(与922重复） | 区档案局、青岛西海岸文化旅游集团有限公司 | 91370211682576620G | 建成西海岸新区的爱国主义教育基地、档案安全保管基地、档案利用服务中心、政府信息公开中心、电子文件管理中心 “五位一体”的现代化公共档案馆，达到国家一级档案馆的标准，为新区经济和社会各项事业发展提供优质高效的档案服务。 | 西海岸新区 | 东区长江中路北，长白山路东 | 2.9161 | 0.23 | 2016-2020 | 目前开工在建 | 是 | 201803 | 开工 | 否 | 202006 | 否 | 精装修、设备安装、园林景观(除苗木种植外）施工完成90% | 主体已经封顶，正在进行内部墙体砌筑及管线安装施工 | [6 empty] | 西海岸新区 | 旅投集团 | 郭锋 | 13708959017 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无
76 | 2018-370211-47-01-000003 | 基础设施类 | 社会民生 | 社会民生领域 | 市民中心（西区地块） | 青岛黄岛发展（集团）有限公司 | 91370211740386754Y | 总用地面积105.42亩。规划建筑面积19.1万平方米。建设内容为西区图书馆、博物美术馆、科技馆、行政审批大厅等。 | 西海岸新区 | 位于青岛西海岸新区滨海大道以西，七墩山路以东，西海岸路以南，烟台前路以北区域。 | 16.43 | 5 | 2018-2021 | 目前开工在建 | 是 | 201812 | 开工 | 否 | 202104 | 否 | 北区完成主体封顶 | 北区正在进行地上一层、二层、负一层主体施工；南区正在进行地下负二层主体施工。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 西海岸新区 | 黄发集团 | 柳岗 | 13678866167 | 重点服务业项目 |  |  |  | 13.1
77 | 科学讲堂2018-370211-73-01-000001 图书馆、文化馆2018-370211-87-01-000003 | 基础设施类 | 社会民生 | 社会民生领域 | 大学城公共场馆建设工程 | 青岛军民融合发展集团有限公司 | 91370211096710815C | 项目包括图书馆、文化馆、科学讲堂、海洋科技馆（博物馆）、体育中心（含体育场、体育馆）等，总占地430亩，总建筑面积23万平方米。 | 西海岸新区 | 图书馆、文化馆、科学讲堂、海洋科技馆：古镇口融合区三沙路以东、桃林路以南、观海台路以北 体育中心：古镇口融合区三沙路以东、龙门路以南、碧玉路以北 | 23.7 | 2 | 2017-2020 | 目前开工在建 | 是 | 201811 | 开工 | 否 | 202209 | 否 | 一期教学区、科研区（海军路西）完工。 | 科学讲堂A楼主体封顶，B楼施工至三层；图书馆、文化馆已完成基坑施工,已完成财政部PPP项目库备案，正在开展社会资本招标工作；海洋科技馆正在进行土石方施工；体育中心正在进一步优化建筑方案，计划7月份开工。 | [6 empty] | 融发集团/西海岸新区 | 古镇口融合区、滨海街道 | 张晓萍 | 13964898345 |  | 487.7 | 366.17 | 121.53 | 无 | 无 | 无
78 |  | 基础设施类 | 社会民生 | 社会民生领域 | 农村饮水安全巩固提升工程 | 区水利局、各有关镇（街道） |  | 在9个镇172个村完成农村饮水安全巩固提升工程，新建闸阀井307个，新建水表池5044组，更换水表36863块等。 | 西海岸新区 | 大村、王台等9个镇（街道） | 1.5533 | 0.3406 | 2019-2019 | 目前开工在建 | 是 | 201905 | 开工 | 否 | 201912 | 否 | 完工 | 已完成大村镇6个村路面割缝，其余村在麦收结束后全面进场施工，人员机械已做好准备。 | [6 empty] | 西海岸新区 | 城管局（水务局） | 管来伟 | 13589398558 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无
79 | 2017-370211-83-01-000018 | 基础设施类 | 社会民生 | 社会民生领域 | 西海岸新区第二人民医院二期综合病房楼建设工程 | 区卫生和计划生育局 | 无 | 达到床位600张的规模，总建筑面积：49815.5㎡，主要建设内容为：新建综合病房楼、建筑间连廊及相应配套实施。 | 西海岸新区 | 西海岸新区第二人民医院院内 | 2.8223 | 1.3 | 2018-2021 | 目前开工在建 | 是 | 201903 | 开工 | 否 |  | 否 | 主体封顶 | 主楼及裙楼地上一层混凝土浇筑完成， | [6 empty] | 西海岸新区 | 区卫生健康局 | 杨鹏 | 17667522633 |  | 102 | 102 | 0 | 2.25 | 无 | 无
80 | 2018-370211-83-01-000014 | 基础设施类 | 社会民生 | 社会民生领域 | 西海岸新区精神卫生专科医院建设 | 区卫生和计划生育局 | 无 | 项目主要建设内容包括建筑物工程、安装工程和室外配套工程。 | 西海岸新区 | 青岛西海岸新区六汪镇驻地东 | 2.9955 | 0.4 | 2019-2021 | 2019年新开工 | 否 | 201912 | 否 | 否 |  |  | 基础工程 | 编制招标控制价。两评一案针对部门意见修改完成。 | [6 empty] | 西海岸新区 | 区卫生健康局 | 杨鹏 | 17667522633 |  | 80 | 0 | 80 | 无 | 无 | 无
81 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 藏马山居道路市政配套工程 | 藏马山旅游度假区指挥部、青岛西发藏马山建设开发集团有限公司 | 91370211MA3DRHK3X9 | 道路总长度4880米，共5条道路，其中2号线1支线（开城路北侧）长度510m；6号线（开城路北侧）长度2100m；6号线1支线（开城路北侧）长度550m；7号线（开城路北侧）长度1100m；7号线1支线（开城路北侧）长度620m，包括道路、绿化、给水、污水、雨水和路灯工程、交通设施、电力排管等 | 西海岸新区 | 藏马山旅游度假区 | 1.1 | 0.3 | 2019-2020 | 2019年新开工 | 否 | 201908 | 否 | 否 | 202012 | 否 | 路基施工 | 进行可研报告编制 | 缺少土地指标 | 土地 | 自然资源局 |  |  |  | 西海岸新区 | 藏马山旅游度假区指挥部 | 朱新华 | 13573209548 |  | 68.84 | 53.3 | 15.54 | 无 | 无 | 无
82 | 2018-370200-59-03-000001 | 基础设施类 | 基础设施 | 港口、码头 | 青岛港董家口港区原油商业储备库工程项目 | 青岛港国际股份有限公司 | 91370200081422810C | 建设160万立方原油储罐以及相关配套设施。 | 西海岸新区 | 青岛港董家口港区 | 48.5 | 5 | 2019-2020 | 2019年新开工 | 否 | 201904 | 否 | 否 |  |  | 一期计划完成基础及罐主体施工 | 正在办理项目安全专项审批。 | 尚有约170亩土地指标尚未解决，影响项目正常开工。 | 土地 | 自然资源局 |  |  |  | 西海岸新区 | 泊里镇 | 于志涛 | 82982086 | 市级重点前期项目、重点海洋经济项目 | 170 | 0 | 170 | 无 | 无 | 无
83 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 水利领域 | 白马河改道工程 | 黄岛区机场建设指挥部办公室 |  | 对白马河原河道改道 | 西海岸新区 | 西海岸新区泊里镇、大场镇 | 14.1 | 8 | 2019-2021 | 2019年新开工 | 否 | 201912 | 否 | 否 | 2021.8 | 否 | 取得施工许可证，开始施工 | 发改立项 | 土地规划调整，棋子湾保留区规划调整 | 土地、海域调整 | 自然资源局 |  |  |  | 西海岸新区 | 机场建设指挥部 | 王本成 | 13806391595 |  | 1300 | 0 | 1300 | 无 | 无 | 无
84 | 2019-370211-47-01-000007 | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 转型发展区一揽子基础设施配套工程 | 开发区投资建设集团有限公司 | 91370211MA3DML8A4B | 转型发展区市政道路，中小学、幼儿园等教育配套等工程。 | 西海岸新区 | 黄岛区长江路街道办事处 | 2.6 | 2.6 | 2019-2021 | 目前开工在建 | 是 | 201905 | 开工 | 否 | 201912 | 否 | 完工 | 完成给排水管线施工。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 无 | 青岛开发区 | 王兵 | 13792483974 |  | 161.37 | 154.67 | 6.7 | 无 | 无 | 无
85 | 2019-370211-76-01-000001 | 基础设施类 | 基础设施 | 水利领域 | 巨洋河河道综合整治工程 | 开发区投资建设集团有限公司 | 91370211MA3DML8A4B | 本次巨洋河治理范围为青兰高速桥至G204董城桥下游与胶州界点(桩号2+325-9+500)段和西灰村北砌石堰至G22青兰高速下游500m(桩号16+530-15+466)段河道进行综合整治，河道中心线长8.2km。 | 西海岸新区 | 黄岛区王台镇 | 5 | 4 | 2018-2019 | 目前开工在建 | 是 | 201905 | 开工 | 否 | 201912 | 否 | 堤顶道路及绿化完成，进入养护。 | 大朱阳段堤防加固完成85%，东漕汶合页坝钢筋绑扎完成60%，消力池浇筑混凝土完成20%。魏河合页坝海漫完成40%，灌注桩破桩完成80%，底板垫层完成60%，钢筋绑扎完成60%，底板浇筑混凝土完成20% | 无 | 无 |  |  |  |  | 无 | 青岛开发区 | 王兵 | 13792483974 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
86 | 2019-370211-78-01-000010 | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 黄张路、淮河路、骊山路环境提升工程 | 开发区投资建设集团有限公司 | 91370211MA3DML8A4B | 王台镇环境提升，核心启动区新建五条规划道路，王台东路、王台东一路、规划一路、规划二路（育台路）、规划三路（学台路）， 王台镇十二条主要道路，即环台北路（328省道）、环台东路、环台南路、巨洋路（204国道）、台北路、王台路、台中路、台宁路、王台东路、兴台一路、台顶路（发世特路）、王台南路。 | 西海岸新区 | 黄岛区王台镇 | 7.5 | 6 | 2019-2020 | 目前开工在建 | 是 | 201905 | 开工 | 否 | 202012 | 否 | 完成总工程量的35%。 | 1、新建道路 ①.育台路路基施工完成约90%，三水管线及过路管施工完成；（等待电力、热力进场施工）②.学台路路基施工约完成约90%，三水管线及过路管施工完成；（等待电力、热力进场施工） 2、改造道路 ①.王台路三水管线施工完成, 正在进行车行道翻建路基施工；②.台顶路给水管线施工完成，等电力热力及燃气施工完成后进行下步工序；③.台宁路进行给水和通信管线施工；④.王台南路西段给水管线施工⑤.台中路正在进行通信、路灯管线及人行道铺装施工；⑥.台北路正在路沿石及人行道铺设；⑦．黄张路苗木移植完成约80%。 3.帮扶项目 ①田家窑桥梁改造项目完成。 ②观里村项目路基换填完成。 ③姜家屯项目路面混凝土浇筑完成正在养护。 | 无 | 无 |  |  |  |  | 无 | 青岛开发区 | 王兵 | 13792483974 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
87 | 2019-370211-44-01-000003 | 基础设施类 | 电力工程 | 能源领域 | 电力通讯综合整治提升工程 | 西海岸公用事业集团 |  | 该工程约30公里架空电力线路和约41公里通信线缆进行下地，共需敷设电缆约69.8公里、通信线缆约43公里 | 西海岸新区 | 涉及滨海大道沿线、古镇口周边、三沙路沿线和中铁博览城区域 | 7.9545 | 7.9545 | 2019 | 目前开工在建 | 是 | 201906 | 是 | 否 | 201912 | 否 | 主体竣工 | 完成工程量的90% | 无 | [6 empty] | 公用事业集团 | 张驰 | 13573209570 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 2019-370211-78-01-000023 | 基础设施类 | 基础设施类 | 水利领域 | 窝洛子河道改造二期工程 | 西海岸公用事业集团 |  | 河道改造 | 西海岸新区 | 积米崖 | 1.3 | 0 | 2018-2019 | 目前开工在建 | 是 | 201906 | 是 | 否 | 2019.7 | 否 | 完工 | 完成工程量的95% | 无 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 |  | 基础设施类 | 社会民生 | 社会民生领域 | 青岛万达游艇产业园36班中学 | 青岛融创游艇产业投资有限公司 | 913702110773577453 |  | 西海岸新区 | 位于齐长城路东端，连江路以北，万达游艇产业园内 | 2.3627 | 2 | 2018-2019 | 目前开工在建 | 是 | 201906 | 是 | 否 | 2019.08 | 否 | 竣工交付 | 主体完成，装修开始施工。 | 无 | [7 empty] | 王培成 | 18663994428 |  | 58.77 | 58.77 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 20193702118201000012 | 基础设施类 | 社会民生 | 社会民生领域 | 银海路小学工程 | 青科控股 | 91370211MA3ERTFQXU | 该项目占地面积为26673平方米。总建筑面积20876平方米，其中地上建筑面积16791平方米，地下建筑面积4085平方米。主要建设内容包括新建教学综合楼、风雨操场、报告厅、地下食堂及车库。 | 西海岸新区 | 衡山路以西、珠江路以南 | 1.1425 | 0.6025 | 2018-2019 | 目前开工在建 | 是 | 201906 | 是 | 否 | 2019.08 | 否 | 项目完工。 | 室内完成80%，室外工程完成70%。 | 无 | [7 empty] | 宋翔 | 13006530097 |  | 40 | 40 | 0 | 1.1425 | 0 | 0
91 | 2018-370214-48-01-000003 | 基础设施类 | 基础设施 | 水利领域 | 白沙河北岸污水南调及设施完善 | 区住房城市建设管理局 | 113702140051525646 | 1、白沙河北岸污水南调工程：沿仙山西路、双流高架桥下辅路铺设DN1650污水管线约2700米。2、双埠污水泵站及下游污水管道扩建：对双埠污水泵站进行扩建。 | 城阳区 | 白沙河北岸 | 1.302 | 1.102 | 2018-2019 | 目前开工在建 | 是 | 201810 | 否 | 否 |  |  | 竣工 | 完成部分管线建设 | [6 empty] | 城阳区 | 区住房城市建设管理局 | 袁文建 | 58655368 |  | 85.8045 | 85.8045 | 30.783 | 0 | 0 | 0
92 | 2018-320214-48-01-000011 | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 双元路与双积路节点立交桥建设工程 | 区交通运输局 | 11370214005152636Y | 新建一座南北、东西双跨线+南向西左转定向匝道立交桥，完善地面道路渠化改造。 | 城阳区 | 双元路与双积路节点 | 5.3873 | 3.4873 | 2019-2020 | 目前开工在建 | 是 | 201903 | 否 | 否 |  |  | 推进桥梁主体施工 | 已基本完成苗木迁移工作，正在进行管线迁改，完成94个桥梁桩基施工。 | [6 empty] | 城阳区 | 区交通运输局 | 胡耀杰 | 15610282989 |  | 38.9 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 0
93 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 新机场高速连接线（双埠-夏庄段）工程 | 青岛市住房和城乡建设局 | 113702140051525646 | 新建主线快速路，同步完善地面道路系统、沿线交通衔接立交和匝道、市政配套设施。 | 城阳区 | 城阳区流亭 | 75.8511 | 25 | 2019-2020 | 2019年新开工 | 否 | 201908 |  | 否 |  |  | 桥梁主体施工 | 两街道累计评估、清点摸底114家，面积约31.3万平方米，约完成征迁总面积的90%。完成复核39家，面积约4万平方米。签订补偿协议13家，面积约7600平方米。1家开始进行拆除，面积约4000平方米。 | 部分用地不符合土地利用规划、项目指标尚未解决。该项目有346亩不符合土地利用总体规划，暂时法调整用地规划；新增建设用地指标946亩，需市统筹解决。 | 规划 | 自然资源和规划部门 |  |  |  | 城阳区 | 区住房城市建设管理局 | 于在泳 | 87866027 |  | 66.2 | 66.2 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 2019-370214-48-01-000015 | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 双元路拓宽 | 区交通运输局 | 11370214005152636Y | 全长7.1公里，宽50米，对双元路全线拓宽至8车道，同步建设市政设施。2019年完成拓宽段路面及管线迁改施工。 | 城阳区 | 南起双元节点立交桥，北至春阳路 | 5.69 | 4 | 2019-2020 | 目前开工在建 | 是 | 201903 | 否 | 否 |  |  | 推进道路主体施工 | 完成墨水河桥21个桩基施工，同步进行管线迁改、雨水箱涵施工。 | 涉及林地约100亩，根据工程建设进度需要，需对工程涉及的苗木提前完成迁移工作，因林地手续办理周期长，影响工程整体建设进度。 | 违法占林问题 | 自然资源和规划部门 |  |  |  | 城阳区 | 区交通运输局 | 胡耀杰 | 15610282989 |  | 56.7 | 56.7 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 2019-370214-48-01-000014 | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 春阳路西延 | 区交通运输局 | 11370214005152636Y | 全长约2.2公里，宽33米，规划按双向6车道打通，同步建设市政设施。2019年竣工。上马街道负责拆迁腾地。 | 城阳区 | 东起团结路，西接李王路 | 3.3983 | 3.3983 | 2019-2019 | 目前开工在建 | 是 | 201903 | 否 | 否 |  |  | 竣工 | 完成全线路基一层摊铺；完成通天河桥全部桩基施工，正在进行系梁、墩柱、梁板预制施工；K0+700米处小桥完成全部墩柱施工，正在进行桥台、盖梁施工。 | 有42亩不符合土地利用规划，目前仅完成项目建议书批复，因土地不符合规划问题，导致后续手续均无法办理，建设程序存在未批先建问题。 | 土地不符合规划、未批先建问题 | 自然资源和规划部门 |  |  |  | 城阳区 | 区交通运输局 | 胡耀杰 | 15610282989 |  | 33.4 | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 2019-370214-48-01-000013 | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 李王路拓宽 | 区交通运输局 | 11370214005152636Y | 全长2.2公里，宽35米，规划按照双向6车道拓宽改造，同步建设市政设施。2019年竣工。上马街道负责拆迁腾地。 | 城阳区 | 春阳路至城阳区界段 | 2.3997 | 2.3997 | 2019-2019 | 目前开工在建 | 是 | 201903 | 否 | 否 |  |  | 竣工 | 完成全线路基一层摊铺；完成桃源河桥全部桩基、系梁、墩柱施工，正在进行盖梁、梁板预制施工。 | 全线137.6亩不符合土地利用规划，目前仅完成项目建议书批复，因土地不符合规划问题，导致后续手续均无法办理，建设程序存在未批先建问题。 | 土地不符合规划、未批先建问题 | 自然资源和规划部门 |  |  |  | 城阳区 | 区交通运输局 | 胡耀杰 | 15610282989 |  | 50 |  | 50 | 0.3 | 0 | 0
97 | 2019-370214-48-01-000028 | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 驯虎山路（烟青路-硕阳路）建设 | 城阳街道办事处 | 11370214005152871Y | 道路长约2050米，宽约40米，主要建设道路、排水交通设施等，并配套供热、燃气、自来水、通信、供电等管线。 | 城阳区 | 城阳街道驯虎山路（烟青路-硕阳路） | 1.72 | 1.2 | 2019-2020 | 2019年新开工 | 否 | 201909 |  | 否 |  |  | 部分路段施工 | 规划设计 | [6 empty] | 城阳区 | 城阳街道办事处 | 刘艳芳 | 17705323677 |  | 30 | 30 |  | 0.3 | 0 | 0
98 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 生态环保领域 | “五水绕城”环境综合整治提升 | 区住房城市建设管理局 | 113702140051525646 | 对虹字河、南疃河、小北曲河、爱民河、墨水河环境进行综合整治提升。2019年启动实施虹字河、爱民河环境整治提升。 | 城阳区 | 虹字河、南疃河、小北曲河、爱民河、墨水河 | 4.3 | 1 | 2019-2020 | 2019年新开工 | 否 | 201910 |  | 否 |  |  | 启动实施虹字河、爱民河环境整治提升 | 正在按照阳光选择程序确定施工单位。 | [6 empty] | 城阳区 | 区住房城市建设管理局 | 李晓东 | 13687622003 |  | 7 | 7 |  | 0 | 0 | 0
99 | 2019-370214-48-01-000029 | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 硕阳路（实验高中-城阳街道界）建设 | 城阳街道办事处 | 11370214005152871Y | 道路长约2400米，宽约78米，主要建设道路、交通设施等，并配套供热、燃气、自来水、通信、供电等管线。 | 城阳区 | 城阳街道硕阳路（实验高中-城阳街道界） | 5.1 | 2 | 2019-2020 | 2019年新开工 | 否 | 201909 |  | 否 |  |  | 路基施工 | 规划设计 | [6 empty] | 城阳区 | 城阳街道办事处 | 刘艳芳 | 17705323677 |  | 63.14 | 63.14 |  | 1 | 0 | 0
100 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 规划二路、规划七路建设 | 流亭街道办事处 | 11370214005153073Y | 1、规划二路建设：投资4900万元，新建道路908米及相应基础设施。2、规划七路建设：投资6500万元，新建道路1160米及相应基础设施。 | 城阳区 | 流亭街道白沙湾片区 | 1.14 | 1.14 | 2019-2020 | 2019年新开工 | 否 | 201908 |  | 否 |  |  | 完成路基施工 | 发改立项、规划选址 | [6 empty] | 城阳区 | 流亭街道办事处 | 徐公祖 | 13969681077 |  | 155 | 155 |  | 10 | 0 | 0
101 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 仙山支路、梦海路建设 | 流亭街道办事处 | 11370214005153073Y | 1、仙山支路建设：投资6200万元，新建道路941米及相应基础设施。2、梦海路建设：投资3850万元，新建道路630米及相应基础设施。 | 城阳区 | 流亭街道白沙湾片区 | 1.005 | 0.335 | 2019-2020 | 2019年新开工 | 否 | 201908 |  | 否 |  |  | 完成路基施工 | 发改立项、规划选址 | [6 empty] | 城阳区 | 流亭街道办事处 | 徐公祖 | 13969681077 |  | 100 | 100 |  | 0.5 | 0 | 0
102 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 环二路南段道路建设 | 流亭街道办事处 | 11370214005153073Y | 新建道路1723米，安装路灯、路沿石，新建绿化带，铺设雨污水管线，设置交通附属设施。2019年完成道路基础施工及雨污水管线铺设。 | 城阳区 | 流亭街道白沙湾片区 | 1.14 | 0.38 | 2019-2020 | 2019年新开工 | 否 | 201908 |  | 否 |  |  | 完成路基施工 | 发改立项、规划选址 | [6 empty] | 城阳区 | 流亭街道办事处 | 徐公祖 | 13969681077 |  | 80 | 80 |  | 0 | 0 | 0
103 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | S503城阳河东路至棘洪滩北外环拓宽改建工程（一期） | 青岛动车小镇投资集团有限公司 | 91370214MA3DEG8B5P | 将现状道路拓宽改建为双向八车道，一级公路。全长12.5公里。 | 城阳区 | 棘洪滩街道 | 28.3 | 22.8 | 2019-2021 | 2019年新开工 | 否 | 201912 |  | 否 |  |  | 管廊施工 | 拆迁腾地准备工作 | [6 empty] | 城阳区 | 轨道交通产业示范区管委 | 李兴新 | 18669808989 |  | 115 | 0 |  | 3.5 | 0 | 0
104 | 2018-370214-48-01-000031 | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | G204西元庄至胶州城阳界段工程 | 青岛动车小镇投资集团有限公司 | 91370214MA3DEG8B5P | 将现状道路拓宽改建为双向八车道，一级公路。并同步建设综合管廊、绿化等设施。全长12.5公里。 | 城阳区 | 棘洪滩街道 | 44.8 | 0 | 2020-2022 | 储备项目 | 否 | 202012 |  | 否 |  |  | 暂不开工 | 暂未开工 | [6 empty] | 城阳区 | 轨道交通产业示范区管委 | 李兴新 | 18669808989 |  | 39 | 10 |  | 1.5 | 0 | 0
105 | 2017-370214-82-01-000009 | 基础设施类 | 社会民生 | 社会民生领域 | 城阳街道旺疃片区九年一贯制学校建设 | 城阳街道办事处 | 11370214005152871Y | 总占地74亩，总建筑面积约3.2万平方米，其中地上约2.9万平方米，主要建设教学楼，多功能教室、舞蹈教室等。 | 城阳区 | 城阳街道春阳路南、驯虎山路西 | 2 | 1 | 2017-2019 | 目前开工在建 | 是 | 201712 | 否 | 否 |  |  | 竣工 | 内外装修 | [6 empty] | 城阳区 | 城阳街道办事处 | 刘艳芳 | 17705323677 |  | 183 | 0 |  | 5 | 0 | 0
106 |  | 基础设施类 | 社会民生 | 社会民生领域 | 流亭街道怡海小学建设 | 流亭街道办事处 | 11370214005153073Y | 建筑面积约1.86万平方米，设36个教学班。建成后，新增教学班22个，新增学生数990人。2019年竣工。 | 城阳区 | 流亭街道白沙湾片区 | 1.4 | 0.5 | 2017-2019 | 目前开工在建 | 是 | 201711 | 否 | 否 |  |  | 竣工 | 内外装修 | [6 empty] | 城阳区 | 流亭街道办事处 | 程晓东 | 15689132961 |  | 34.7 | 34.7 |  | 0 | 0 | 0
107 |  | 基础设施类 | 社会民生 | 社会民生领域 | 城阳区二医迁建工程 | 区卫生健康局 | 11370214326012052D | 以区第二人民医院为基础进行整体搬迁，新建一处三级综合医院，医疗规模为900张病床，总建筑面积约18万平方米。 | 城阳区 | 棘洪滩街道岙东路西 | 5.6907 | 1.45 | 2017-2020 | 目前开工在建 | 是 | 201712 | 否 | 否 |  |  | 内外装修 | 主体验收 |  |  |  | 无 |  |  | 城阳区 | 区卫生健康局 | 王永湃 | 13963999137 |  | 不占地 |  |  | 0 | 0 | 0
108 |  | 基础设施类 | 社会民生 | 社会民生领域 | 供热二次网、换热站建设 | 区住房城市建设管理局 | 113702140051525646 | 1、对弘通漫城二期、财富嘉园等小区红线内一次网、二次网、换热站进行配套。2、对盈福祥、建行宿舍楼采用高温水管道替换原有蒸汽管道。 | 城阳区 | 城阳区各相关小区 | 1.703 | 1.703 | 2019-2019 | 2019年新开工 | 否 | 201909 |  | 否 |  |  | 竣工 | 完成情况：弘通漫城二期已发布招标公告。财富佳苑已发布招标公告。保利观堂已发布招标公告。正阳府已完成控制价及财政评审。汇豪观邸三期已发布招标公告。青特小镇E区二期完成财政评审。龙湖舜山府一二期完成财政评审。千禧二期组团三2标段已发布招标公告。西荆旧村改造完成招标，准备施工。鲁昊棠琳湾一期已完成财政评审。青特西山一期正在进行初设、概算、发改评审。星河湾生态商务岛二期3号园正在财政评审。融创北岸壹号已发布招标公告，金科美镇B区完成财政评审。 | [6 empty] | 城阳区 | 区住房城市建设管理局 | 曲维奇 | 58770337 |  | 400 （含商住项目） | 110 | 200 | 0 | 0 | 0
109 |  | 基础设施类 | 社会民生 | 社会民生领域 | 夏庄街道西北片区九年一贯制学校 | 夏庄街道办事处 | 113702140051530654 | 总占地64.67亩，总建筑面积3.7万平方米。主要建设教学楼、综合楼、功能教室、食堂、报告厅及室外配套设施等。 | 城阳区 | 夏庄街道王沙路西 | 2.2 | 0.5 | 2019-2021 | 2019年新开工 | 否 | 201909 |  | 否 |  |  | 正负零 | 完成土地预审、项目建议书、规划选址、用地许可证，正在办理工程规划许可证及可行性研究报告的前期准备。 |  | 规划 |  |  |  |  | 城阳区 | 夏庄街道办事处 | 于书军 | 13884952220 |  | 不占地 |  |  | 0 | 0 | 0
110 |  | 基础设施类 | 社会民生 | 社会民生领域 | 夏庄街道崔家沟小学建设 | 夏庄街道办事处 | 113702140051530654 | 新建一处36班小学，占地57.12亩，建筑面积16500平方米， 主要建设教学楼、行政办公楼、功能教室、食堂、报告厅、体育馆及室外配套设施等 | 城阳区 | 夏庄街道崔家沟社区 | 1.3 | 0.3 | 2019-2021 | 2019年新开工 | 否 | 201909 |  | 否 |  |  | 正负零 | 完成土地预审、项目建议书、规划选址、用地许可证，正在办理工程规划许可证及可行性研究报告的前期准备。 |  | 规划 |  |  |  |  | 城阳区 | 夏庄街道办事处 | 于书军 | 13884952220 |  |  |  | 40 | 0 | 0 | 0
111 |  | 基础设施类 | 现代旅游 | 市政工程 | 滨海景观提升工程（二期） | 青岛市崂山区政府 | 11370212005119203J | 主要包括绿化景观工程、海防工程、土方工程等 | 崂山区 | 黄金海岸大酒店至沙子口大桥沿海一线 | 2 | 0.5 | 2019-2021 | 2019年新开工 | 否 | 201912 |  | 否 | 202106 |  | 主体施工 | 发改立项 | [6 empty] | 市文旅局/崂山区 | 崂山区城市管理局 | 梁艳 | 18153209177
112 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 新华锦片区一号、二号地下停车场及综合管廊工程 | 青岛市崂山区政府 | 11370212005119203J | 建设内容主要包括：地下停车场土建工程及配套设备用房，综合管廊土建工程等。 | 崂山区 | 新华锦片区静山悦园东侧路以西，科技园路以南，科技园二路以北区域内 | 1.53 | 0.65 | 2019-2020 | 2019年新开工 | 否 | 201912 |  | 否 | 202009 |  | 主体施工 | 招标采购 | [6 empty] | 崂山区 | 崂山区城市管理局 | 梁艳 | 18153209177
113 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 湾横4号线市政配套工程 | 崂山湾国际生态健康城开发建设办公室 | 12370212397498539M | 建设内容包括道路工程、交通工程、管廊工程、绿化工程、管线工程、桥梁工程等。 | 崂山区 | 崂山区王哥庄街道浦里社区现状北侧路 | 6 | 0.1 | 2019-2020 | 2019年新开工 | 否 | 201912 |  | 否 | 202012 |  | 主体施工 | 完成施工、监理单位招标采购 | [6 empty] | 崂山区 | 健康城开发办 | 张亮 | 17605321213
114 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 生态环保领域 | 1号再生资源绿色科技中心 | 崂山湾国际生态健康城开发建设办公室 | 12370212397498539M | 总规模为2.5万方/天，再生水处理总规模为1.5万方/天，占地1.6公顷（地下），本次建设土建规模1.5万m³/d，设备安装规模0.75万m³/d。 | 崂山区 | 位于石人河下游东侧，湾横4号线以南， | 2.42 | 0.1 | 2019-2021 | 2019年新开工 | 否 | 201912 |  | 否 | 202112 |  | 基础施工 | 完成施工、监理单位招标采购 | [6 empty] | 崂山区 | 健康城开发办 | 张亮 | 17605321213
115 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 生态环保领域 | 崂山湾国际生态健康城1#水质净化厂 | 崂山湾国际生态健康城开发建设办公室 | 12370212397498539M | 崂山湾国际生态健康城1#水质净化厂，内容包括市政、土建、装饰消防、工艺设备及室外道路景观、绿化、管网配套等。 | 崂山区 | 位于石人河下游东侧，湾横4号线以南， | 1.35 | 0.1 | 2019-2021 | 2019年新开工 | 否 | 201912 |  | 否 | 202112 |  | 基础施工 | 完成施工、监理单位招标采购 | [6 empty] | 崂山区 | 健康城开发办 | 张亮 | 17605321213
116 |  | 基础设施类 | 社会民生 | 社会民生领域 | 育才学校改扩建工程 | 青岛巨峰科技创业投资有限公司 | 91370212682554835W | 建筑面积1.67万平方米。 | 崂山区 | 崂山区辽阳东路以南、深圳路以东、同安路以北，现状育才中学内。 | 1.16 | 0.6 | 2019-2020 | 目前开工在建 | 是 | 201904 | 是 | 否 | 202012 |  | 主体封顶 | 基础开挖 | [6 empty] | 崂山区 | 巨峰科创公司 | 孙林涛 | 13361499977
117 |  | 基础设施类 | 社会民生 | 社会民生领域 | 姜哥庄小学建设工程 | 青岛崂山湾发展集团有限公司 | 91370212730639471R | 规划为30班小学，占地面积约35亩，总建筑面积23641平方米，其中地上建筑面积14042平方米，地下建筑面积9599平方米。 | 崂山区 | 崂山路北侧 | 2.04 | 1 | 2019-2021 | 2019年新开工 | 否 | 201909 |  | 否 | 202106 |  | 主体封顶 | 场地平整 | [6 empty] | 崂山区 |  | 闫文武 | 185616133555
118 |  | 基础设施类 | 社会民生 | 社会民生领域 | 崂山区张村河小学改扩建工程 | 青岛全球财富中心开发建设有限公司 | 91370212553993911T | 项目用地面积为48065.9㎡。总建筑面积为39309㎡。主要建设教学楼、风雨操场、游泳馆等 | 崂山区 | 辽阳东路以北，滨海公路以西 | 2.8 | 0.8 | 2019-2020 | 2019年新开工 | 否 | 201912 |  | 否 | 202012 |  | 主体封顶 | 开工建设 | [6 empty] | 崂山区 | 全球财富公司 | 陈林波 | 13864273383
119 |  | 基础设施类 | 社会民生 | 社会民生领域 | 麦岛中学项目 | 青岛全球财富中心开发建设有限公司 | 91370212553993911T | 项目用地面积为20174.16㎡,总建筑面积约为34064㎡。主要建设教学楼、实验室等。 | 崂山区 | 梅岭西路2号 | 2.7 | 0.8 | 2019-2020 | 目前开工在建 | 是 | 201906 | 是 | 否 | 202007 |  | 主体封顶 | 基础开挖 | [6 empty] | 崂山区 | 全球财富公司 | 陈林波 | 13864273383
120 |  | 基础设施类 | 社会民生 | 社会民生领域 | 崂山区实验学校初中部工程 | 青岛全球财富中心开发建设有限公司 | 91370212553993911T | 总用地面积21705.18㎡，总建筑面积40075㎡，主要建设内容包括主体工程及其附属物的土建景观绿化、室外管网及配套设施等。 | 崂山区 | 崂山区实验小学东北侧 | 3.27 | 1 | 2019-2020 | 2019年新开工 | 否 | 201910 |  | 否 | 202010 |  | 正负零 | 规划设计 | [6 empty] | 崂山区 | 全球财富公司 | 陈林波 | 13864273383
121 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 社会民生领域 | 青岛市博物馆扩建工程 | 青岛市文化和旅游局 |  | 项目位于崂山区，依托老馆南侧空地扩建新馆5.4万平方米，同时对老馆外立面和屋面进行改造。 | 崂山区 | 梅岭路27号 | 8.23 | 0 | 2020-2022 | 储备项目 | 否 | 202012 |  | 否 | 202212 |  | 前期 | 前期 | [6 empty] | 崂山区 | 文化和旅游局 | 徐军 | 15863027616
122 | 青建城字（2011）52号 | 基础设施类 | 教育设施 | 社会民生领域 | 河西中学 | 市房地产事业发展中心 | 91370200760283779E | 教学实验楼、综合楼、风雨操场、室外活动场地等 | 市北区 | 开平路以南、河西河以东 | 1.7 | 0.8 | 2018-2020 | 目前开工在建 | 是 | 201807 |  | 否 | 202012 |  | 基本完成图纸设计内容 | 主体封顶、室内装饰装修 | 无 |  |  | 无 |  |  |  | 城建局 | 仲琪 | 13969690610 |  | 70 | 70
123 |  | 基础设施类 | 教育设施 | 社会民生领域 | 双山小学项目 | 市房地产事业发展中心 | 91370200760283779E | 综合教学楼1栋，设有教学用房、办公用房及教学辅助用房等，室外设置田径场、篮球场、足球场等运动场地和综合管网、绿地、道路、广场、围墙、大门等配套设施。 | 市北区 | 淮安路以东、双山以南、规划宁乡路以北； | 2.3 | 0.3 | 2019-2022 | 2019年新开工 | 否 | 202004 |  | 否 | 202212 |  | 开工建设 | 办理规划许可前期手续 | [7 empty] | 城建局 | 仲琪 | 13969690610 |  | 51.71
124 |  | 基础设施类 | 教育设施 | 社会民生领域 | 浮山后三小区中学、幼儿园项目 | 市房地产事业发展中心 | 91370200760283779E | 新建24班中学，6班幼儿园 | 市北区 | 浮山后三小区 | 1.3 | 0.26 | 2019-2021 | 2019年新开工 | 否 | 202004 |  | 否 | 202112 |  | 开工建设 | 办理规划许可前期手续 | 无 |  |  | 无 |  |  |  | 城建局 | 仲琪 | 13969690610 |  | 23 | 23
125 | 2018-370282-48-01-000024 | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 壮武路南延工程 | 山东省鑫诚恒业集团有限公司 | 9.137e+17 | 全长1239米。红线宽52米，双向八车道，两侧各14米宽绿化带。同时敷设给水、中水、排水、照明、通信、电力、燃气等管线。 | 即墨区 | 经济开发区壮武路（鹤山路以南） | 2.6 | 0.8 | 2018-2019 | 目前开工在建 | 是 | 201810 |  | 否 | 202012 |  | 拆迁完成基础上,完成路面施工 | 现在正在进行综合管线安装 | [6 empty] | 即墨区 | 经济开发区 | 郑力菲 | 15908927382
126 | 2018-370282-78-01-000008 | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 即墨区岘山公园项目（一期） | 即墨国际商贸城开发投资有限公司 | 9.137e+17 | 项目建设内容包括运动场地，儿童乐园、公园景观等，总占地面积约14.22公顷。 | 即墨区 | 位于湘江三路以南，华山二路以西，长江一路以北，华山三路以东区域。 | 2.9 | 1 | 2019-2020 | 目前开工在建 | 是 | 201904 |  | 否 | 202009 |  | 公园道路基本完成，配套设施主体完成。 | 现正进行B区土石方的开挖。 | 无 | [5 empty] | 即墨区 | 国际商贸城投资公司 | 解军 | 15806586877 |  | 174.8 | 174.8 |  | 2
127 | 2018-370282-48-01-000025 | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 创新产业园区基础设施配套工程 | 即墨区城投公司 |  | 大修改造项目区道路9条；并配套路灯、给水、排水、雨水管网及电力管线，并建设2万吨一体化污水泵站1座。 | 即墨区 | 即墨区灵山工业园内 | 2.5 | 1 | 2018-2019 | 目前开工在建 | 是 | 201808 |  | 否 | 201908 |  | 年内竣工 | 已完成总工程量60％ | 无 | [5 empty] | 即墨区 | 城投公司 | 薛阳 | 18653277578
128 | 2017-370282-44-02-000010 | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 500kV神山输变电工程 | 即墨区供电公司 |  | 新建神山（即墨）500kV变电站（1×1000MVA），将海阳核电～崂山2回线路开断接入神山（即墨）站，新建进线折单6.8公里。 | 即墨区 | 即墨区金口镇神山埠村东南，马店路以北 | 2.4 | 2.2 | 2018-2019 | 目前开工在建 | 是 | 201811 |  | 否 | 201912 |  | 竣工 | 设备安装 | 变电站配出工程1基铁塔民事协调受阻 | 区 | 民事 |  |  |  | 即墨区 | 供电公司 | 孟真 | 18560685678
129 | 2018-370282-54-01-000003 | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 服装市场立体停车场库及周边景观绿化工程 | 即墨区国际商贸城管委 | 91370282579788107U | 项目建设内容为立体停车场库、鹤山路两侧道路绿化及服装市场广场改造。 | 即墨区 | 鹤山路920号，服装市场A区西广场 | 1.9 | 1.7 | 2018-2019 | 目前开工在建 | 是 | 201807 |  | 否 |  |  | 机械式停车停车楼竣工，自走式停车楼主体结构封顶 | 机械式停车楼：主体结构施工完成；停车设备安装完成，目前处于调试；隔墙板内墙施工完成，外墙5-7层施工完成。自走式停车楼：开始围挡施工。 | 无 | [5 empty] | 即墨区 | 国际商贸城 | 杨贤武 | 13589328282 |  | 43.34 | 43.34
130 | 2018-370200-48-01-000013 | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 国道309青岛至兰州公路（南泉至桃源河段）改建工程 | 即墨区交通局 |  | 路线全长8.104千米。技术标准为双向四道一级公路，设计速度80km/h，主要建设内容包括路基、路面、小桥涵等。 | 即墨区 | 起点位于现状S503与S218交叉口处延现状三城路向北至桃源河桥东侧 | 5.8 | 2 | 2019-2020 | 2019年新开工 | 否 | 201909 |  | 否 | 202012 |  | 路基工程 | 工可已批复 | [6 empty] | 即墨区 | 交通局 | 衣大伟 | 18561987586 |  | 190 | 0 | 190
131 | 2018-370200-48-01-000012 | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 省道218三城路（南泉至城阳界段）改建工程 | 即墨区交通局 |  | 路线全长5.83千米。技术标准为双向四道一级公路，设计速度80km/h，主要建设内容包括路基、路面、小桥涵等。 | 即墨区 | 起点位于S218与S503交叉口处延现状三城路向南至即墨区与城阳区交界处 | 4.8 | 2 | 2019-2020 | 2019年新开工 | 否 | 201909 |  | 否 | 202012 |  | 路基工程 | 工可已批复 | [6 empty] | 即墨区 | 交通局 | 衣大伟 | 18561987586 |  | 200 | 0 | 200
132 | 2018-370282-48-01-000003 | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 鳌东路上跨胶济铁路工程 | 即墨区交通局 |  | 道路全长1.2千米，设计速度40km/h，双向四车道，主桥宽27.7米，引桥宽17米。桥梁面积1.6万平方米，新增占地28亩，拆迁面积1.3万平方米。 | 即墨区 | 即墨区蓝村镇鳌东路与胶济铁路相交处 | 3.1 | 0.8 | 2019-2020 | 2019年新开工 | 否 | 201909 |  | 否 | 202012 |  | 完成征地拆迁及桥梁下部结构 | 完成初步设计批复 | [6 empty] | 即墨区 | 交通局 | 张晓东 | 18561987612 |  | 30 | 30
133 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 华山一路（长江三路至珠江二路）南通工程 | 即墨区城投公司 | 91370282595266747J | 建设内容包括30米机动车道，4米中间隔离带，两侧各2米设施带、2.5米非机动车、2.5米人行道、两侧绿化带。 | 即墨区 | 长江三路至珠江二路 | 3 | 1 | 2019-2020 | 2019年新开工 | 否 | 201911 |  | 否 | 202011 |  | 进行路基开挖 |  |  |  |  | 规划红线范围内存在地上建筑物，需通济、环秀办事处完成拆迁后实施 | 施工条件 | 通济、环秀办事处 | 即墨区 | 城投公司 | 薛阳 | 18653277578
134 | 2018-370282-48-01-000021 | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 天山一路综合整治（长江二路至墨水河桥）工程 | 即墨区城投公司 | 91370282595266747J | 天山一路综合整治工程长约5400米，道路红线宽60米，根据规划断面建设主路面、非机动车道、人行道和设施带，同步铺设排水管道，重设路灯。 | 即墨区 | 长江二路至墨水河桥 | 2.5 | 2 | 2019-2020 | 目前开工在建 | 是 | 201906 | 是 | 否 | 202006 |  | 东半福通车 | 开工建设 | [6 empty] | 即墨区 | 城投公司 | 薛阳 | 18653277578
135 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 青岛即墨蒲渠220千伏输变电工程 | 即墨区供电公司 |  | 拟占地约15亩。新建220千伏线路三条，分别为神山-蒲渠、岙山-蒲渠、旺屯-蒲渠站，线路全长约46公里。 | 即墨区 | 龙泉街道办事处，青龙高速龙泉出口东侧 | 6.5 | 3 | 2019-2020 | 储备项目 | 否 | 202012 |  | 否 | 202112 |  | 具备开工条件 | 规划选址、可研编制 | 变电站土地需15亩征收指标，并由政府办理土地征收手续 | 区 | 土地、手续 |  |  |  | 即墨区 | 供电公司 | 孟真 | 18560685678
136 | 2018-370282-82-01-000029 | 基础设施类 | 社会民生 | 社会民生领域 | 德馨小学扩建项目 | 即墨区通济街道 | 11370282k236221820 | 项目占地50.08亩，总建筑面积37536平方米，所需资金由通济街道办事处自筹，计划投资21983.14万元（不含内设）。 | 即墨区 | 文化路以南、嵩山三路以东、德馨小学以西，规划路以北 | 2.2 | 2.2 | 2019-2020 | 目前开工在建 | 是 | 201902 |  | 否 | 201912 |  | 工程竣工 | 发改立项、规划设计、招标采购、施工许可、基础开挖 | [6 empty] | 即墨区 | 通济街道 | 唐元亭 | 18563903838 |  | 50.62 | 50.62 | 无 | 无 | 无 | 无
137 | 2018-370282-82-01-000031 | 基础设施类 | 社会民生 | 社会民生领域 | 二十八中东规划新建小学 | 即墨区通济街道 | 11370282k236221820 | 规划新建一所36班小学，一期工程用地面积45亩，二期工程用地约10.3亩，总建筑面积23373.3平方米，计划投资18273.85万元（不含内设）。 | 即墨区 | 二十八中以东、湘江三路以南、嵩山二路以西、长江一路以北区域 | 1.8 | 0.5 | 2019-2020 | 2019年新开工 | 否 | 201909 |  | 否 | 202012 |  | 主体施工完成50% | 正在签订搬迁补偿协议 | [6 empty] | 即墨区 | 通济街道 | 崔军 | 13573233199 |  | 45 | 45 | 无 | 无 | 无 | 无
138 |  | 基础设施类 | 社会民生 | 农业农村领域 | 即墨区田横镇丰城西北片土地整治项目 | 即墨区国土局 | 11370282MB2864873F | 项目规模2793.84公顷，新增耕地282.58公顷。 | 即墨区 | 青岛市即墨区田横镇丰城西北区域 | 2.2 | 2 | 2018-2019 | 目前开工在建 | 是 | 201811 |  | 否 | 202006 |  | 竣工验收 | 项目立项、招投标已经结束，项目开始施工 | 无 | [5 empty] | 即墨区 | 自然资源局 | 周明军 | 15253282288 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
139 |  | 基础设施类 | 社会民生 | 农业农村领域 | 即墨区田横镇丰城东南片土地整治项目 | 即墨区国土局 | 11370282MB2864873F | 项目规模1742.22公顷，新增耕地219.18公顷。 | 即墨区 | 青岛市即墨区田横镇丰城东南区域 | 1.6 | 1.5 | 2018-2019 | 目前开工在建 | 是 | 201811 |  | 否 | 202006 |  | 竣工验收 | 项目立项、招投标已经结束，项目开始施工 | 无 | [5 empty] | 即墨区 | 自然资源局 | 周明军 | 15253282288 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
140 |  | 基础设施类 | 社会民生 | 农业农村领域 | 即墨区龙山街道、鳌山卫街道土地整治项目 | 即墨区国土局 | 11370282MB2864873F | 项目规模1609.50公顷，新增耕地196.10公顷。 | 即墨区 | 即墨区龙山街道、鳌山卫街道 | 1.4 | 1.3 | 2018-2019 | 目前开工在建 | 是 | 201811 |  | 否 | 202006 |  | 竣工验收 | 项目立项、招投标已经结束，项目开始施工 | 无 | [5 empty] | 即墨区 | 自然资源局 | 周明军 | 15253282288 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
141 |  | 基础设施类 | 社会民生 | 农业农村领域 | 即墨区田横岛省级旅游度假区土地整治项目 | 即墨区国土局 | 11370282MB2864873F | 项目规模1439.59公顷，新增耕地148.81公顷。 | 即墨区 | 即墨区田横岛省级旅游度假区 | 1.2 | 1.1 | 2018-2019 | 目前开工在建 | 是 | 201811 |  | 否 | 202006 |  | 竣工验收 | 项目立项、招投标已经结束，项目开始施工 | 无 | [5 empty] | 即墨区 | 自然资源局 | 周明军 | 15253282288 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
142 |  | 基础设施类 | 社会民生 | 农业农村领域 | 即墨区田横镇王村片土地整治项目 | 即墨区国土局 | 11370282MB2864873F | 项目规模1403.47公顷，新增耕地146.96公顷。 | 即墨区 | 即墨区田横镇王村 | 1.2 | 1.1 | 2018-2019 | 目前开工在建 | 是 | 201811 |  | 否 | 202006 |  | 竣工验收 | 项目立项、招投标已经结束，项目开始施工 | 无 | [5 empty] | 即墨区 | 自然资源局 | 周明军 | 15253282288 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
143 | 2018-370282-82-01-000027 | 基础设施类 | 社会民生 | 社会民生领域 | 即墨城投职业教育园项目 | 即墨区城投公司 |  | 占地约517亩，建筑面积约31.9万㎡，主要建设教学实训用房、图书馆、学生宿舍、培训中心、运动场等。 | 即墨区 | 即墨区大信镇，蓝鳌路以南，青岛技师学院以北，天山三路以东，规划路以西地块范围内。 | 23.1 | 0.5 | 2019-2022 | 2019年新开工 | 否 | 201912 |  | 否 | 2021 |  | 年内开工建设 | 发改立项 | 无 | [5 empty] | 即墨区 | 城投公司 | 薛阳 | 18653277578 |  | 517 | 86 | 431 | 18.44 | 0 | 0
144 | 2018-370282-82-01-000014 | 基础设施类 | 社会民生 | 社会民生领域 | 隆福名居西规划新建初中学校项目 | 即墨区教体局 |  | 该项目占地面积约49.64亩，本期地上总建筑面积约15000平方米，并有室外运动场、地下停车场、地下泵房、室内外配套及绿化等工程。 | 即墨区 | 通济街道办事处 东至规划支三路， 北至蓝鳌北三路， 南至蓝鳌北二路， 嵩山二路以东 | 1.8 | 0.8 | 2019-2020 | 目前开工在建 | 是 | 201906 | 是 | 否 | 202009 |  | 完成地下停车场主体结构及整个地上项目主体结构建设的80%。 | 青岛咨询院委托专家对初步设计和概算编制进行最终的审查,准备出评审报告。 | [6 empty] | 即墨区 | 教体局 | 张志安 | 17852162837
145 |  | 基础设施类 | 社会民生 | 社会民生领域 | 即墨一中原址改扩建项目 | 即墨区环秀街道 | 11370282K235044429 | 一期主要建设建设食堂、餐厅、学生宿舍等，占地面积11140平方米；二期主要建设教学楼、行政办公楼等；三期工程新建艺体楼。 | 即墨区 | 文化路87号 | 3.5 | 1.8 | 2019-2021 | 储备项目 | 否 | 202012 |  | 否 | 202112 |  |  | 目前正在入户了解拆迁人的诉求 | [6 empty] | 即墨区 | 环秀街道 | 王慎之 | 13573278128 |  | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 无
146 |  | 基础设施类 | 社会民生 | 社会民生领域 | 即墨区全民健身中心 | 即墨区教体局 |  | 主要建设全民健身馆及辅助设施、室外运动场和市民健身广场三部分。项目占地面积约87亩；总建筑面积40733平方米。 | 即墨区 |  | 3.1 | 2 | 2019-2021 | 储备项目 | 否 | 202012 |  | 否 | 202112 | [9 empty] | 即墨区 | 教体局 | 王明伟 | 15806599677
147 | 2018-370282-83-01-000003 | 基础设施类 | 社会民生 | 社会民生领域 | 即墨区第三人民医院综合体 | 即墨国际商贸城开发投资有限公司 | 9.137e+17 | 项目总占地面积约60亩，项目总建筑面积92432.6平方米，主要建设康复护理楼、综合病医院等。 | 即墨区 | 位于华山二路以西、湘江三路以南、长江一路以北、华山三路以东区域。 | 7.7 | 3 | 2019-2022 | 2019年新开工 | 否 | 201909 |  | 否 | 202012 |  | 办理项目前期手续并开工建设。 | 正在办理土地划拨和规划许可证等前期手续 | 无 | [5 empty] | 即墨区 | 国际商贸城投资公司 | 解军 | 15806586877 |  | 63 | 63 |  | 5.38
148 | 2018-370282-78-01-000032 | 基础设施类 | 社会民生 | 市政工程 | 支流河道截污提升工程 | 即墨区各镇街 |  | 对潮海街道泉头河、通济街道蒲河、龙山街道留村河、大信镇洪江河及西龙王河下游等9条支流河道进行河道清淤、生态植被等工程。 | 即墨区 |  | 1.3 | 1.3 | 2019-2019 | 2019年新开工 | 否 | 201907 |  | 否 | 201912 | [9 empty] | 即墨区 | 住建局 | 武常刚 | 13589216951
149 | 2018-370282-46-01-000016 | 基础设施类 | 社会民生 | 生态环保领域 | 农村污水治理 | 即墨区城建局 |  | 新建农村污水处理设施和老旧污水处理设施整修、提升工程。 | 即墨区 | 即墨区各镇 | 1.2 | 1.2 | 2019-2019 | 目前开工在建 | 是 | 201905 |  | 否 | 201912 |  | 建成18座污水处理设施 | 对蓝村镇稻香村、金口镇垒里村、池戈庄村污水处理模块进行基础施工 | 金口店集驻地污水处理厂需调整控规、新增用地指标。 | [5 empty] | 即墨区 | 住建局 | 陈天桥 | 15853265277
150 |  | 基础设施类 | 社会民生 | 市政工程 | 即墨区智慧交通一期建设项目 | 即墨区公安局、即墨区交通局 |  | 主要建设智慧交警、智慧交运、智慧公交3套系统。 | 即墨区 | 即墨区全域道路上 | 2 | 0.7 | 2019-2021 | 2019年新开工 | 否 | 201908 |  | 否 | 202112 |  | 邀请专家深度论证项目总体技术方案和精准建设内容 | 邀请专家深度论证项目总体技术方案和精准建设内容 | [6 empty] | 即墨区 | 交通局 | 万允磊 | 18678901776
151 |  | 基础设施类 | 社会民生 | 农业农村领域 | 美丽乡村示范村创建 | 即墨区推进美丽乡村建设工作指挥部办公室 |  | 新建20个即墨区级美丽乡村示范村。 | 即墨区 | 即墨区各相关镇村 | 2.8 | 2.8 | 2019-2019 | 目前开工在建 | 是 | 201904 |  | 否 | 201911 |  | 全面打造生态美、生产美、生活美、服务美、人文美“五美融合”的美丽乡村示范村。 | 2019年2月27-28日上午区推进美丽乡村建设工作指挥部办公室组织自然资源局、农业农村局、水利局、旅游局、发改局、住房和城乡建设局等部门对我区27个2019年新建即墨区级美丽乡村示范村村庄建设规划进行了指挥部审核。3月份，已经完成规划评审，完成招投标前期手续，做好开工前准备工作。4月9日-11日，区美丽办对2019年新建即墨区级示范村进展情况实地督查调度，各相关镇村完成规划设计和招投标等前期准备工作，16个村庄已开工建设。5月29日-30日，区美丽办对2019年新建即墨区级示范村进展情况实地督查调度，20个村庄已开工建设。6月6日，我区召开美丽乡村暨农村人居环境整治观摩会，目前，20个村庄正在建设中。 | 请统一协调青岛传输局、联通、移动、电信等通讯部门，及时配合美丽乡村建设弱电下地的工程，提前做好线路下地铺设割接工作。 | 市 | 施工条件 |  |  |  | 即墨区 | 区推进美丽乡村建设工作指挥部办公室 | 唐正春 | 18561676895
152 |  | 基础设施类 | 社会民生 | 水利领域 | 区市级河长河道综合治理工程 | 即墨区各镇街 |  | 2019年计划实施区市级河长河道综合治理5条段，长60公里，主要工程内容包括河道清淤、堤防填筑、险工护砌等。 | 即墨区 | 即墨区相关镇街 | 1 | 1 | 2019-2020 | 2019年新开工 | 否 | 201909 |  | 否 | 202005 |  | 0.6 | 正与各镇街对接，确定工程建设计划 | [6 empty] | 即墨区 | 水利局 | 潘友宏 | 13964896581
153 | 2018-370213-78-01-000058 | 基础设施类 | 基础设施 | 水利领域 | 大村河中下游截污及景观提升工程 | 建管局 | 11370213005143465l | 全长约5.7公里，流域内约12.7公里。主要用途是解决流域内雨污混流的情况，保证城市排水系统的网络性，系统性， | 李沧区 | 从北起金水路到南至李村河入河口 | 1.85 | 1.3 | 2019-2021 | 2019年新开工 | 否 | 201912 | 否 | 否 | 202012 |  | 景观施工 | 尚未施工 | 无 |  |  | 无 |  |  | 李沧区 | 沧口街道 振华街道 虎山街道 李村街道 | 高展 | 15865548797 |  | 河道长5.7公里 | 5.7公里 | 0 | 无 | 无 | 无
154 | 2018-370213-78-01-000036 | 基础设施类 | 社会民生 | 社会民生领域 | 十梅庵公园改造工程 | 建管局 | 11370213005143465L | 对十梅庵公园进行海绵改造及绿化提升。改造面积80公顷，修建登山步道、新增景观小品等设施，恢复山体绿化等。 | 李沧区 | 李沧区湘潭路街道办事处文昌路 | 3 | 2.8 | 2018-2020 | 目前开工在建 | 是 | 201806 | 否 | 否 | 201912 |  | 竣工 | 土建施工 | 无 |  |  | 无 |  |  | 李沧区 | 湘潭街道 | 袁刚玉 | 15192766926 |  |  |  | 0 | 无 | 无 | 无
155 | 2018-370213-82-03-000019 | 基础设施类 | 社会民生 | 社会民生领域 | 九水东路小学 | 院士港集团 | 91370213MA3ML2WW8K | 项目总占地37.24亩，规划建筑面积59658平方米，新建30班小学一座，包括教学建筑、教室办公、操场、食堂、图书馆及室外场地等。 | 李沧区 | 李沧区九水路街道办事处九水东路 | 6.25 | 2 | 2019-2021 | 2019年新开工 | 否 | 201912 | 否 | 否 | 202105 |  | 基础施工 | 土地手续 | 无 |  |  | 无 |  |  | 李沧区 | 九水街道 | 李吉龙 | 15253260482 |  | 37.24 | 37.24 | 0 | 无 | 无 | 无
156 | 2018-370213-82-03-000012 | 基础设施类 | 社会民生 | 社会民生领域 | 赤水路小学（佛耳崖小学） | 融海公司 | 91370213MA3C9NYX1E | 占地面积37亩，总建筑面积5.4万平方米，建设内容包括教学楼、办公楼、风雨操场等。 | 李沧区 | 李沧区世园街道铜川路以西、合水路以南、规划灵川路以东、规划赤水路以北 | 4.14 | 3 | 2018-2019 | 目前开工在建 | 是 | 201806 | 否 | 否 |  |  | 主体施工 | 基础施工 | 无 |  |  | 无 |  |  | 李沧区 |  | 蔡雷 | 18653231680 |  | 37 | 37 | 0 | 无 | 无 | 无 | 0
157 | 2017-370213-82-03-000003 | 基础设施类 | 社会民生 | 社会民生领域 | 秀峰路小学项目（馨苑小区小学） | 中基四维空间公司 | 91370213MA3F3X3793 | 总占地面积14亩，总建筑面积34195.72平方米。规划建设地上四层24班小学和地下四层停车场。 | 李沧区 | 李沧区虎山路街道办事处秀峰路秀峰路东侧、万福山庄南侧、馨苑小区西侧 | 3.3 | 3 | 2018-2020 | 目前开工在建 | 是 | 201806 | 否 | 否 |  |  | 主体竣工 | 基坑开挖，抗浮锚杆及防水施工。 | 无 |  |  | 无 |  |  | 李沧区 | 虎山街道 | 陈举先 | 13061375218 |  | 14 | 14 | 0 | 21000 | 无 | 无
158 | 2018-370213-82-03-000011 | 基础设施类 | 社会民生 | 社会民生领域 | 青岛金水路小学扩建工程 | 中基四维空间公司 | 91370213MA3F3X3793 | 项目占地面积30亩，一期主要建设教学楼、风雨操场、厨房停车场等。 | 李沧区 | 李沧区虎山街道金水路807号 | 1.2 | 1 | 2018-2019 | 目前开工在建 | 是 | 201806 | 否 | 否 |  |  | 主体竣工 | 土石方及支护施工 | 无 |  |  | 无 |  |  | 李沧区 | 虎山街道 | 鲁好全 | 15621026166 |  | 30 | 30 | 0 | 8500 | 无 | 无
159 | 2018-370213-82-03-000008 | 基础设施类 | 社会民生 | 社会民生领域 | 市二实验分校（李家庵第二小学） | 中基四维空间公司 | 91370213MA3F3X3793 | 新建36班小学，用地面积34.8亩，规划总建筑面积58574平方米，包括教学楼、运动场地及室外配套建筑、室外环境等。 | 李沧区 | 李沧区虎山路街道虎山沿山路以东、湖山美地小区以北、黑龙江路以西 | 6.1 | 1 | 2018-2019 | 目前开工在建 | 是 | 201806 | 否 | 否 |  |  | 施工至正负零 | 基坑开挖 | 无 |  |  | 无 |  |  | 李沧区 | 虎山街道 | 陈举先 | 13061375218 |  | 34.8 | 34.8 | 0 | 36000 | 无 | 无
160 | 2018-370213-82-03-000009 | 基础设施类 | 社会民生 | 社会民生领域 | 虎山路第二小学 | 中基四维空间公司 | 91370213MA3F3X3793 | 用地面积38.8亩，规划总建筑面积65740.62平方米，教学楼、办公室、风雨操场、餐厅、地下车库以及有关的配套工程。 | 李沧区 | 李沧区虎山路街道虎山路以北，枣园路以东 | 7.5 | 1 | 2018-2019 | 目前开工在建 | 是 | 201806 | 否 | 否 |  |  | 施工至正负零 | 基坑开挖，局部开挖至基底 | 无 |  |  | 无 |  |  | 李沧区 | 虎山街道 | 陈举先 | 13061375218 |  | 38.8 | 38.8 | 0 | 39000 | 无 | 无
161 | 2018-370213-82-03-000010 | 基础设施类 | 社会民生 | 社会民生领域 | 君峰路中学项目 | 中基四维空间公司 | 91370213MA3F3X3793 | 用地面积52.6亩，规划总建筑面积68701.71平方米，主要建设教学楼、风雨操场、游泳馆、报告厅及地下停车场等。 | 李沧区 | 李沧区虎山街道、李村街道百通重庆花园以东、君峰路以西、华意示范小区以北、京峰雅居以南 | 8.62 | 1 | 2018-2019 | 目前开工在建 | 是 | 201806 | 否 | 否 |  |  | 施工至正负零 | 地下基坑开挖 | 无 |  |  | 无 |  |  | 李沧区 | 李村街道、虎山街道 | 陈举先 | 13061375218 |  | 52.6 | 52.6 | 0 | 56000 | 无 | 无
162 | 2018-370213-82-03-000007 | 基础设施类 | 社会民生 | 社会民生领域 | 刘家下河幼儿园 | 中基四维空间公司 | 91370213MA3F3X3793 | 占地面积14.2亩，规划总建筑面积12712.76平方米，主要建设1座教学综合楼，配套建设绿化，活动场地、道路、管线等室外工程及地下建筑。 | 李沧区 | 李沧区九水路街道汉川路以东、衡水路以北 | 1.47 | 1 | 2018-2019 | 目前开工在建 | 是 | 201806 | 否 | 否 |  |  | 主楼装饰装修 | 主体封顶 | 无 |  |  | 无 |  |  | 李沧区 | 九水街道 | 鲁好全 | 15621026166 |  | 14.2 | 14.2 | 0 | 8000 | 无 | 无
163 | 2018-370213-82-03-000017 | 基础设施类 | 社会民生 | 社会民生领域 | 虎山路幼儿园 | 融源公司 | 91370213MA3F4A2R9E | 建设占地约8.59亩，规划总建筑面积9189平方米，9班幼儿园。 | 李沧区 | 金水路以南、虎山路以北到君峰路以东、鸿园路以西 | 1.05 | 0.26 | 2019-2020 | 2019年新开工 | 否 | 201910 | 否 | 否 | 202012 |  | 基坑开挖及支护 | 办理规划手续 | 无 |  |  | 无 |  |  | 李沧区 | 虎山街道 | 崔显林 | 13864831621 |  | 8.59 | 8.59 | 0 | 10501.45 | 无 | 无
164 | 2018-370213-82-03-000015 | 基础设施类 | 社会民生 | 社会民生领域 | 滨河路幼儿园（杨哥庄配套幼儿园） | 融源公司 | 91370213MA3F4A2R9E | 建设9班幼儿园，占地面积4094平方米，规划总建筑面积13000平方米，其中地上面积3883平方米。 | 李沧区 | 从滨河路以北到村委办公楼以东 | 1.03 | 0.43 | 2019-2020 | 目前开工在建 | 是 | 201905 | 否 | 否 | 202012 |  | 主体验收 | 基坑开挖 | 无 |  |  | 无 |  |  | 李沧区 | 李村街道 | 崔显林 | 13864831621 |  | 6.14 | 6.14 | 0 | 10264.7 | 无 | 无
165 |  | 基础设施类 | 社会民生 | 社会民生领域 | 世园小学项目（李沧世园小学） | 融海公司 | 91370213MA3C9NYX1E | 占地面积60亩，规划60班小学，主要建设内容包括教学楼、办公楼、风雨操场等。 | 李沧区 | 涞水路以南、东川路以西地块。 | 2.3 | 1.5 | 2018-2019 | 目前开工在建 | 是 | 201806 | 否 | 否 |  |  | 竣工 | 精装施工 | 无 |  |  | 无 |  |  | 李沧区 |  | 田腾 | 18669835521 |  | 60 | 60 | 0 | 无 | 无 | 无
166 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 遵义路东段市政配套工程 | 建管局 | 9137021475042155XE | 建设内容包括道路、交通设施、照明、雨水、污水、给水、电力等工程，长约510米。 | 李沧区 |  | 2.0015 | 0.18 | 2019-2020 | 目前开工在建 | 是 | 201903 | 否 | 否 |  |  | 竣工 | 路基施工 | 无 |  |  | 无 |  |  | 李沧区 | 湘潭路街道办 | 任子健 | 13853220190 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无
167 |  | 基础设施类 | 社会民生 | 社会民生领域 | 汉川路幼儿园（上臧安置区幼儿园项目） | 中基四维空间公司 | 91370213MA3F3X3793 | 用地面积8.7亩，规划总建筑面积8908.51平方米，建设内容包括教学楼、配套建设道路、活动场地等室外工程及地下建筑。 | 李沧区 | 汉川路以东，广水路以北 | 1.02 | 0.8 | 2018-2019 | 目前开工在建 | 是 | 201806 | 否 | 否 |  |  | 主体封顶 | 基坑开挖及支护施工 | 无 |  |  | 无 |  |  | 李沧区 | 世园街道 | 鲁好全 | 15621026166 |  | 8.7 | 8.7 | 0 | 6500 | 无 | 无
168 |  | 基础设施类 | 社会民生 | 社会民生领域 | 楼山河流域街头绿地改造工程 | 建管局 | 11370213005143465L | 主要对楼山河流域楼山路、环湾路等主次干道两侧绿地及烟墩山公园进行海绵改造及景观提升。总改造面积12万平方米。 | 李沧区 | 李沧区楼山河流域街头绿地及烟墩山公园 | 1.12 | 1.12 | 2018-2020 | 目前开工在建 | 是 | 201806 | 否 | 否 | 201912 |  | 完工 | 海绵施工 | 无 |  |  | 无 |  |  | 李沧区 | 沧口街道办 兴华路街道 兴城路街道 楼山街道 湘潭路街道 | 曾磊 | 13658699598 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无
169 | 市直属企业自行上报项目 | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 太原路立交东延段（规划铁路线-四流中路）工程 | 青岛市住房和城乡建设局 |  | 工程西起太原路跨铁路桥，东至四流中路，全长1.2公里。 | 李沧区 |  | 2.1972 | 0.5 | 2019-2021 | 2019年新开工 | 否 | 201911 | 否 | 否 | [21 empty] | 市属企业自行上报，李沧区不掌握相关数据
170 | 市直属企业自行上报项目 | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 地铁3号线安顺车辆段运用库扩建工程 | 地铁集团 |  | 工程占地19.5亩，新建建筑面积12932平方米。主要建设内容包括运用库工程以及轨道、通信、信号、供电等机电设备工程。 | 李沧区 |  | 1.3297 | 0.13 | 2019-2020 | 2019年新开工 | 否 | 201912 | 否 | 否
171 | 市直属企业自行上报项目 | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 胶州湾大桥李村河互通立交A、B、F匝道建设工程 | 山东高速集团青岛发展公司 |  | 新建李村河互通立交A、B、F匝道功能，总长约830米。 | 李沧区 |  | 1.5 | 0.1 | 2019-2020 | 2019年新开工 | 否 | 201912 | 否 | 否
172 |  | 基础设施类 |  | 市政工程 | 区政府南侧广场改造项目 | 青岛金水控股集团有限公司 | 91370213557730318C | 项目占地64.8亩，用地性质为公园绿地，及地下配套设施 | 李沧区 | 天茶山路以南、金液泉路以西、青山路以北、黑龙江中路以东。 | 10 | 0 | 2020-2022 | 储备项目 |  | 待定 |  | 否 | [11 empty] | 浮山路街道
173 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 胶州市“气代煤”工程项目 | 青岛新奥胶城燃气工程有限公司 | 91370211727832262X | 敷设市政次高压管网长度约20000米，管径DN400，设计压力1.6MPa;市政主干中压管网长度约80000米，管径DN200，设计压力0.4MPa；中压支管长度约50000米，管径DN160，设计压力0.4MPa。 | 胶州市 | 阜安 | 1.4 | 1.4 | 2019-2019 | 2019年新开工 | 否 | 201907 |  | 否 | 201912 |  | 全面竣工 | 准备施工 | 无 | [5 empty] | 胶州市 | 阜安 | 隋屹 | 15953282358 | 新开工基础设施类工业项目 |  |  |  | 无 | 无 | 无
174 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 机场领域 | 胶东国际机场项目 | 青岛国际机场集团有限公司 | 91370214427403626U | 一期占地24200亩，规划建筑面积55万平方米。建设两条3600米跑道、航站楼、能源中心等。 | 胶州市 | 胶东办事处 | 415 | 35 | 2017-2019 | 目前开工在建 | 是 | 201510 |  | 否 | 201909 |  | 内外装修 | 航站楼已完成总工程量的95% | [6 empty] | 胶州市 | 临空办 | 孙祖斌 | 82200036 | 省级重点项目、市级重点建设项目、 |  |  |  | 无 | 无 | 无
175 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 青岛海湾大桥胶州连接线 | 青岛胶州城市投资有限公司、胶州市交通运输局 | 11370281005161743X | 主要是路基、路面、桥梁工程和交安设施。建设规模约2827延米，一级公路。 | 胶州市 | 开发区、九龙街道办 | 9.18 | 2.374 | 2017-2020 | 目前开工在建 | 是 | 201701 |  | 否 | 202001 |  | 全部完成 | 2019年6月完成产值1637万元，累计完成产值61239万元，占合同金额72256万元的84.8%。 | [6 empty] | 胶州市 | 青岛胶州城市投资有限公司、胶州市交通运输局 | 李晓东 | 18663922562 |  | 396.38 | 0 | 396.38 | 无 | 无 | 无
176 | 2018-370281-48-10-000003 | 基础设施类 | 基础设施 | 社会民生领域 | 胶州市李哥庄新型城镇化建设工程 | 李哥庄镇人民政府 | 1137028100516192XP | 新型社区建设、市民中心、新三屯小学、三甲医院、市政管线、景观绿化、河湖治理、道路、公墓以及产业园建设。 | 胶州市 | 李哥庄 | 179.3393 | 100 | 2019-2023 | 目前开工在建 | 是 | 201904 |  | 否 | 2023 |  | 基础开挖 | 市民中心一期内部装修，新型社区A1地块基础施工、A2地块基础施工、A3地块地下室主体施工、A4地块基础施工、A5地块桩基施工，B1地块基础施工 | [6 empty] | 胶州市 | 李哥庄 | 刘综一 | 13793263210 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无
177 | 2018-370281-54-01-000003 | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 胶州湾高速营海口周边道路综合提升工程 | 胶州市交通运输局 | 11370281005161743X | 胶州湾高速营海口周边道路综合提升工程涉及温州路南延、胶州湾高速营海西出入口5 处节点工程。 | 胶州市 | 九龙街道办事处 | 4.688 | 4.688 | 2019-2019 | 目前开工在建 | 是 | 201901 |  | 否 | 201912 |  | 竣工验收 | 营旧路大桥:完成桩基49颗，承台15座，墩柱14座，支座10个，累计完成投资4950万元，占节点投资24%。 温州路南延：桥梁完成全部桩基，预制板完成40片，路基完成第三层填土19202立方米，箱涵完成50米，累计完成投资约1800万元，占总投资的25% 营海口改造：南外环南侧完成沥青上面层，北侧完成第二层面层，尚德大道东西辅道完成第二层沥青面层，拼宽桥全部完成，绿化完成苗木1145颗，累计完成投资3800万元，占节点投资的80%。 营匡路营海支路：完成全部路基路面工程，累计完成投资1600万元，占节点投资的72%。 | [6 empty] | 胶州市 | 交通局 | 余新梁 | 13793267199 |  | 430.34 | 245.7 | 184.64 | 无 | 无 | 无
178 | 2018-370281-77-01-000004 | 基础设施类 | 基础设施 | 生态环保领域 | 胶州市水环境治理工程（北片区）项目一期工程 | 胶州市城乡建设局 | 12370281733530594W | 新建韩家村污水处理厂（20000t/d）及配套干管；大高污水处理厂（300t/d）及配套干管；前韩污水处理厂（600t/d）及配套干管等。 | 胶州市 | 胶州市胶东办事处、胶北办事处、胶莱镇 | 4.3208 | 2.5 | 2016-2019 | 目前开工在建 | 是 | 201812 |  | 否 | 201912 |  | 竣工验收 | 主体建设 | [6 empty] | 胶州市 | 建设局 | 卢照华 | 13869851223 |  | 41 | 37 | 4 | 2.6 | 无 | 2.6
179 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 胶州市南中轴廊桥工程 | 胶州市城乡建设局 | 12370281733530594W | 项目主要包括两座过街廊桥和一座中部景观桥（连接新利群），以及地面绿道、公厕、座椅、照明灯具、台地等配套设施。 | 胶州市 | 胶州市新城区南中轴线，澳门路北侧天泰广场与体育中心之间 | 1.1227 | 0.2 | 2018-2021 | 目前开工在建 | 是 | 201809 |  | 否 | 202109 |  | 澳门路过街廊桥段施工 | 截止6月份，南中轴廊桥工程澳门路过街廊桥目前电梯钢结构骨架焊接完成；卫生间装修装饰工作完成95%，儿童游乐区完成95%，卫生间装修装饰和儿童游乐区计划本月底完工。 | [6 empty] | 胶州市 | 建设局公用事业 服务中心 | 杨东兴 | 15253266565 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无
180 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 青岛新机场高速与新机场进场路连接线工程项目 | 青岛胶州城市发展投资有限公司 | 370281020000293 | 项目位于胶东办事处小麻湾西村、小麻湾东村、葛埠岭村、荒庄村 | 胶州市 | 项目位于胶东办事处小麻湾西村、小麻湾东村、葛埠岭村、荒庄村 | 18.43 | 8 | 2018-2019 | 目前开工在建 | 是 | 201801 |  | 否 | 201906 | 否 | 全部完成 | 主体建设 | [6 empty] | 胶州市 | 交通局 | 李晓东 | 18663922562 | 市级重点前期项目、 |  |  |  | 无 | 无 | 无
181 | 2018-370281-54-01-000002 | 基础设施类 | 基础设施 | 公路、水运领域 | 胶州市2018年农村公路建设工程及农村公路桥梁防护设施改造工程 | 胶州市交通运输局 | 11370281005161743X | 129.5条公里农村公路整修、10.2公里县乡公路危险路段护栏整修，桥路改造5座以及195座桥梁防护设施改造工程。 | 胶州市 | 全市12个镇办 | 4.1607 | 0.47 | 2019-2019 | 目前开工在建 | 是 | 201904 |  | 否 | 201912 |  | 竣工验收 | 已完工 | [6 empty] | 胶州市 | 交通局 | 余新梁 | 13793267199 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无
182 | 2018-370281-91-01-000003 | 基础设施类 | 基础设施 | 公检法司 | 胶州市人民法院审判法庭建设项目 | 胶州市人民法院 | 113702810051617946 | 新建地上9层、地下1层的审判法庭 | 胶州市 | 胶州市泉州路15号 | 1.0352 | 1.0352 | 2019-2021 | 2019年新开工 | 否 | 201908 |  | 否 | 202112 |  | 主体施工 | 办理人防、基础配套相关费用 | [6 empty] | 胶州市 | 法院 | 刘世明 | 87295338 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无
183 | 2018-370281-48-01-000016 | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 青岛新机场应急保障连接道路大中修工程 | 胶州市交通运输局 | 11370281005161743X | 项目共包含4条道路，分别为纺织工业园路、小南路、东外环、站前大道。工程内容主要包括路面、交通、排水、景观、照明等工程。 | 胶州市 | 胶东街道办事处、九龙街道办事处，均在原路进行大中修 | 3.4917 | 3.49 | 2019-2019 | 目前开工在建 | 是 | 201905 |  | 否 | 201908 |  | 竣工验收 | 进行路基、路面、排水、绿化工程的施工，完成产值7000万元。 | [6 empty] | 胶州市 | 交通局 | 余新梁 | 13793267199 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无
184 | 2018-370281-48-01-000015 | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 胶州市李王路（胶州城阳界至G204）拓宽改造工程 | 胶州市交通运输局 | 11370281005161743X | 南起胶州界，北至G204，长约1.85km,设计车速60km/h。工程内容包括道路工程、交通工程、管线工程、道路照明工程、景观工程等。 | 胶州市 | 位于李哥庄镇，南起胶州界，北至G204，长约1.85km | 2.0078 | 2.0078 | 2019-2019 | 目前开工在建 | 是 | 201903 |  | 否 | 201908 |  | 竣工验收 | 李王路正在进行排水工程、道路工程的施工，完成产值5000万元。 | [6 empty] | 胶州市 | 交通局 | 余新梁 | 13793267199 |  | 145.8 | 25.8 | 120 | 无 | 无 | 无
185 | 2019-370281-54-01-000001 | 基础设施类 | 基础设施 | 公路、水运领域 | 2019年农村公路大中修工程 | 市交通运输局 | 11370281005161743X | 主要修建道路30条及相应基础设施改造，改造危桥3座。 | 胶州市 | 道路大中修及危桥改造工程建设范围包括胶北、胶莱、胶东、胶西、九龙、里岔、铺集、三里河、洋河等11个镇（街），村道安全防护设施工程实施范围包括整个胶州市域。 | 3.2727 | 3.2727 | 2019-2019 | 目前开工在建 | 是 | 201904 |  | 否 | 201912 |  | 竣工验收 | 己开工建设，目前李孟路、西外环等六条道路已进场施工。 | [6 empty] | 胶州市 | 交通局 | 余新梁 | 13793267199 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无
186 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | G309即墨界至胶州马店段新改建工程 | 胶州市交通运输局 | 11370281005161743X | 全长约15.7公里，其中现状道路改扩建8公里，新建道路7公里，一级公路标准。 | 胶州市 | 暂未确定 | 11.75 | 0.1 | 2019-2022 | 2019年新开工 | 否 | 201912 |  | 否 | 2022 |  | 储备项目 | 储备项目 | [6 empty] | 胶州市 | 交通局 | 余新梁 | 13793267199 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无
187 | 2018-370200-48-01-000011 | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | G204胶州城阳界至省道219段拓宽改建工程 | 胶州市交通运输局 | 11370281005161743X | 将现状道路拓宽改建为双向八车道，一级公路。全长16公里。 | 胶州市 | 胶州市李哥庄镇、胶东街道办事处、九龙街道办事处原G204胶州城阳界至省道219段 | 8.73 | 8.73 | 2019-2019 | 目前开工在建 | 是 | 201904 |  | 否 | 201909 |  | 竣工验收 | 国道204主要进行通信工程、雨水工程、桩基工程、局部路基换填、场站建设等工作。完成投资12000万元 | [6 empty] | 胶州市 | 交通局 | 余新梁 | 13793267199 |  | 683.244 | 306.894 | 376.35 | 无 | 无 | 无
188 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | G204跨大沽河桥梁工程 | 胶州市交通运输局 | 11370281005161743X | 全长约2.5公里，双向十车道。 | 胶州市 | 暂未确定 | 9 | 0.1 | 2019-2022 | 2019年新开工 | 否 | 201912 |  | 否 | 2022 |  | 储备项目 | 储备 | [6 empty] | 胶州市 | 交通局 | 余新梁 | 13793267199 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无
189 | 2018-370281-82-03-000006 | 基础设施类 | 社会民生 | 社会民生领域 | 胶州金海学校（北京大学教育学院胶州教学基地） | 青岛世纪蓝庭房地产开发有限公司 | 91370281MA3N3FP85M | 占地518亩，建筑面积25万平方米，主要从事与北京大学教育学院联合办学建设基础教育园区，包括幼儿园、小学、初中、高中与国际部。 | 胶州市 | 九龙街道办事处 | 22 | 15.4 | 2019-2020 | 2019年新开工 | 否 | 201906 |  | 否 | 202012 |  | 主体施工 | 前期洽谈 | [6 empty] | 胶州市 | 九龙 | 逄铭玉 | 15908929430 | 市级重点前期项目、 | 518 | 337 | 181 | 无 | 无 | 无
190 | 2017-370281-82-03-000001 | 基础设施类 | 社会民生 | 社会民生领域 | 青岛大学胶州校区项目 | 青岛大学 | 12370000495571728M | 占地3000亩，规划建筑面积160万平方米。规划风格以经典德式建筑或欧式建筑为主，采取轴线斜街多中心布局。 | 胶州市 | 胶州经济技术开发区交大大道以东、黄河路以北、生态大道以西 | 100 | 20 | 2019-2021 | 2019年新开工 | 否 | 201906 |  | 否 | 2021 |  | 基础施工 | 校园施工图设计完成，正在进行招标前控制价编制及审计 | [6 empty] | 胶州市 | 开发区 | 李子峰 | 15966866059 | 市级重点前期项目、 |  |  |  | 无 | 无 | 无
191 |  | 基础设施类 |  | 市政工程 | 莱西市城镇污水管网配套工程 | 河头店镇政府 | 11370285005180098W | 总投资1.036亿元，施工总长度41164米，主要建设DN600的2级钢筋砼重力管7681米，DN600拉管547米，砌筑井176座。 | 莱西市 | 河头店镇河头店村 | 1.036 | 0.65 | 2018-2020 | 目前开工在建 | 是 | 201803 | 否 | 否 | 202010 | 否 | 河头店东段施工全部完成 | 河头店至开发区段施工完成80% | [7 empty] | 河头店镇 | 孙立娜 | 17685507679
192 | 2018-370285-78-01-000004 | 基础设施类 |  | 市政工程 | 莱西市海绵城市建设项目 | 莱西市住建局 |  | 实施道路新建及改造工程、污水管道工程、人行道板铺装工程、线缆下地工程、绿化工程等共27项。 | 莱西市 |  | 13 | 3.34 | 2018-2020 | 目前开工在建 | 是 | 201808 | 否 | 否 |  | 否 |  | 地下基础工程开始施工 | 无 |  |  | 无 |  |  |  | 莱西市住房和城乡建设局 | 赵涛 | 13589257577 | PPP项目
193 | 183747791370285901 | 基础设施类 |  | 市政工程 | 莱西市垃圾综合处理项目 | 莱西市绿野生态园生活垃圾填埋场管理办公室 | 12370285183747791J | 优化提升项目 | 莱西市 | 姜山宋家泽口村 | 4.56 | 3.1 | 2019 | 目前开工在建 | 是 | 201906 | 是 | 否 |  | 否 | 竣工 | 主体在建 | [7 empty] | 水集 | 李慎建 | 88491958 |  | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | MA3PE8Q76370285901 | 基础设施类 |  | 农业农村领域 | 产芝老家生态观光基地项目 | 老芝老家旅游合作社 | 91370285MA3PE8Q76C | 生态观光基地 | 莱西市 | 产芝村 | 1 | 0.1 | 2019-2020 | 目前开工在建 | 是 | 201906 | 是 | 否 |  | 否 | 部分竣工 | 主体在建 | [7 empty] | 水集 | 李慎建 | 88491958 |  | 村集体用地 | 村集体用地 | 0 | 0 | 0 | 0
195 |  | 基础设施类 | 社会民生 | 社会民生领域 | 市南区九年一贯制学校建设工程 | 区建筑工务局 | 12370202770271675A | 总建筑面积27657平方米，其中地上建筑面积18210平方米，地下建筑面积9447平方米。 | 市南区 | 四川路1号 | 2 | 0.5 | 2017-2019 | 目前开工在建 | 是 | 201709 |  | 否 |  |  | 主体建设 | 主体施工 | [6 empty] | 市南区 | 区教体局 | 鲁殿功 | 15966872909
196 | 2017-370202-82-01-000001 | 基础设施类 | 社会民生 | 社会民生领域 | 青岛金门路小学重建工程 | 区建筑工务局 | 12370202770271675A | 项目总用地面积12566.9平方米，总建筑面积33645平方米，拟新建建筑地上五层，地下一层。 | 市南区 | 上杭路7号 | 2.5 | 1 | 2019-2020 | 2019年新开工 | 否 | 201907 |  | 否 |  |  | 主体建设 | 规划设计 | [6 empty] | 市南区 | 区工务局 | 李大涛 | 13906393967
197 | 2018-370202-47-01-000002 | 基础设施类 | 社会民生 | 社会民生领域 | 青岛镇江路小学重建工程 | 区建筑工务局 | 12370202770271675A | 项目总占地面积 0.68亩,规划建筑面积 23581平方米 | 市南区 | 泰州一路1号 | 2.3 | 0.2 | 2019-2021 | 2019年新开工 | 否 | 201910 |  | 否 |  |  | 主体建设 | 规划设计 | [6 empty] | 市南区 | 区城建局 | 姜涛 | 15269299088
#REF! |  | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 平原路地下停车场 | 青岛华通集团 | 913702006752725144 | 该项目位于平原路原人防工程，占地面积4.5亩，总建筑面积约0.3万平方米。 | 市南区 | 青医附院住院二部楼地下 | 1 | 0.1 | 2020-2021 | 储备项目 | 否 | 202012 |  | 否 | [10 empty] | 市南区 | 区城管局 | 周爱清 | 88729205
#REF! | 2019-370202-47-03-000002 | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 远洋大厦综合停车楼 | 中远海运（青岛）有限公司 | 91370200264610857A | 项目总占地面积 7.4亩,规划建筑面积 34429平方米;远洋大厦（停车综合楼工程）是远洋大厦一期项目的组成部分，地上面积23246平米，其中停车面积14605平米，地下面积11183平米。 | 市南区 | 香港中路61号 | 3.04 | 0.5 | 2019-2021 | 2019年新开工 | 否 | 201912 |  | 否 |  |  | 方案论证 | 方案论证 | [6 empty] | 市南区 | 区城管局 | 周爱清 | 88729205
#REF! | 2016-370200-48-03-000001 | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 青岛前海沿线地下道路项目 | 青岛国信发展（集团）有限责任公司 | 913702006752895001 |  | 市南区 |  | 38 |  |  | 储备项目 |  | 待定 |  | 否 | [10 empty] | 市南区 |  |  |  | 市级重点前期项目、
#REF! |  | 基础设施类 | 基础设施 | 水利领域 | 青岛市黄水东调承接工程 | 青岛水务投资开发有限公司 |  | 主要建设泵站工程和输水管线。 | 跨区市 |  | 47 | 10.08 | 2018-2021 | 目前开工在建 | 是 |  |  | 否
#REF! |  | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 青岛市高速公路服务区新改建工程 | 青岛市高速公路管理处 |  | 在沈海高速新建三处服务区，完善相关配套设施。 | 跨区市 |  | 10 | 0.1 | 2018-2022 | 2019年新开工 | 否 |  |  | 否
#REF! |  | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 青岛第二海底隧道 | 待定 |  | 隧道全长15.89公里，采用分离双洞形式，双向六车道城市快速路兼一级公路标准，客货通行，中间设服务隧道。 | 跨区市 |  | 150 | 6.25 | 2018-2025 | 2019年新开工 | 否 |  |  | 否 | [14 empty] | 市级重点前期项目、
#REF! |  | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 胶州省道219改线工程（东西大通道） |  | 11370281005161743X |  | 胶州市 | 胶州市政府 | 71.62 | 0.5 | 2019-2022 | 2019年新开工 | 否 | 201912 |  | 否 | 2022 |  | 手续办理 | 手续办理 | [6 empty] | 胶州市 | 交通局 | 赵昌盛 | 13356897872 |  | 6500 | 0 | 6500
#REF! |  |  | 其它 | 社会民生领域 | 国家超算中心 | 国家海洋实验室 | 年内开工 |  | 即墨区 |  | 39 |  |  |  | 无 | 周玉楷 | 13708971885 |  | 青岛市本级项目 | [10 empty] | 蓝谷管理局 | [9 empty] | 青岛市财政资金
#REF! |  |  |  | 社会民生领域 | 即墨市山东省立医院青岛医院合作医疗项目 | 山东省鑫诚恒业开发建设有限公司 | 已开工 |  | 即墨区 |  | 25.9602 |  |  |  | 无 | 张艳华 | 18300286179 |  | 区市项目 | [10 empty] | 即墨区卫生局 | [9 empty] | 项目单位自筹
#REF! |  |  | 城建 | 市政工程 | 问海路综合整治 | 青岛海洋科技投资发展有限公司 | 已开工 |  | 即墨区 |  | 22 |  |  |  | 无 | 周玉楷 | 13708971885 |  | 区市项目 | [10 empty] | 蓝谷管理局 | [9 empty] | 项目单位自筹
#REF! |  |  | 水利 | 水利领域 | 即墨市墨水河龙泉河综合整治工程 | 即墨市城市旅游开发投资有限公司 | 已开工 |  | 即墨区 |  | 16.8026 |  |  |  | 无 | 孙永健 | 18669719369 |  | 区市项目 | [10 empty] | 即墨区城建局 | [9 empty] | 项目单位自筹
#REF! |  |  | 城建 | 市政工程 | 一汽-大众（青岛）华东生产基地基础配套工程（二期） | 青岛汽车产业新城开发建设有限公司 | 已开工 |  | 即墨区 |  | 14.2664 |  |  |  | 无 | 王开坤 | 18866626876 |  | 区市项目 | [10 empty] | 即墨区城建局 | [9 empty] | 项目单位自筹
#REF! |  |  | 机场 | 机场领域 | 通用机场项目 | 青岛蓝谷高新技术产业开发区管理委员会 | 年内开工 |  | 即墨区 |  | 10 |  |  |  | 需上级审批。 | 冯缓缓 | 13573298816 |  | 青岛市本级项目 | [10 empty] | 蓝谷、高新区 | [9 empty] | 项目单位自筹
#REF! |  |  | 公路 | 市政工程 | 专用车运输通道（高架桥）项目 | 青岛汽车产业新城开发建设有限公司 | 已开工 |  | 即墨区 |  | 5 |  |  |  | 无 | 衣大伟 | 18561987586 |  | 区市项目 | [10 empty] | 即墨区交通运输局 | [9 empty] | 项目单位自筹
#REF! |  |  | 其它 | 生态环保领域 | 胶州湾红岛南段岸线整治与生态修复工程 | 红岛街道 | 已开工 |  | 高新区 |  | 7.1072 |  |  |  | 无 | 孙纯奎 | 13963913557 |  | 区市项目 | [10 empty] | 高新区红岛街道 | [9 empty] | 区市财政资金
#REF! |  |  | 卫生 | 社会民生领域 | 市公共卫生中心建设工程 | 市疾病预防控制中心 | 已开工 |  | 市北区 |  | 8.9 |  |  |  | 需要协调国土等部门办理土地手续等相关工作 | 吴 静 | 15705321707 |  | 青岛市本级项目 | [10 empty] | 青岛市卫健委 | [9 empty] | 青岛市财政资金
#REF! |  |  | 卫生 | 社会民生领域 | 市民健康中心工程 | 市城投集团 | 年内开工 |  | 高新区 |  | 30.9 |  |  |  | 按照市有关部门意见，拟调整该项目建设内容及投资规模。 | 尚 斌 | 18663937618 |  | 青岛市本级项目 | [10 empty] | 青岛市卫健委 | [9 empty] | 青岛市财政资金
#REF! |  |  | 市政公用 | 生态环保领域 | 垃圾焚烧发电二期项目 | 青岛康恒再生能源有限公司 | 已开工 |  | 高新区 |  | 14 |  |  |  | 无 | 彭忠 | 13806399447 |  | 青岛市本级项目 | [10 empty] | 青岛市城市管理局 | [9 empty] | 项目单位自筹
#REF! |  |  | 市政公用 | 生态环保领域 | 李村河污水处理厂四期项目 | 青岛水务集团 | 年内开工 |  | 李沧区 |  | 5.9 |  |  |  | 无 | 彭忠 | 13806399447 |  | 青岛市本级项目 | [10 empty] | 青岛市水务管理局 | [9 empty] | 项目单位自筹
#REF! |  |  | 铁路 | 铁路领域 | 潍莱铁路 | 济青高铁公司 | 已开工 |  | 平度市、莱西市 |  | 129.06 |  |  |  | 无 | 孙勇 | 18669830598 |  | 青岛市本级项目 | [10 empty] | 青岛市交通运输局 | [9 empty] | 项目单位自筹
#REF! |  |  | 公路 | 公路、水运领域 | 济青高速公路改扩建工程（青岛段） | 山东高速集团 | 已开工 |  | 即墨区、胶州市 |  | 21 |  |  |  | 无 | 王超 | 18661679176 |  | 青岛市本级项目 | [10 empty] | 青岛市交通运输局 | [9 empty] | 项目单位自筹
#REF! |  |  | 公路 | 公路、水运领域 | 董家口至梁山高速公路董家口至沈海高速段 | 齐鲁交通发展集团 | 年内开工 |  | 西海岸新区 |  | 9.6 |  |  |  | 无 | 王超 | 18661679176 |  | 青岛市本级项目 | [10 empty] | 青岛市交通运输局 | [9 empty] | 项目单位自筹
#REF! |  |  | 公路 | 公路、水运领域 | 青兰高速双埠至河套段改扩建工程 | 青岛市交通运输局 | 年内开工 |  | 城阳区、高新区 |  | 61 |  |  |  | 本项目女姑口大桥、前阳立交部分匝道、经二路立交等工程涉及占用胶州湾海洋公园、海洋功能区，需报国家自然资源部调整海洋公园规划后推进涉海审批。调整胶州湾国家级海洋公园规划所需时间较长，难度较大。 | 郝伟 | 13589339330 |  | 青岛市本级项目 | [10 empty] | 青岛市交通运输局 | [9 empty] | 青岛市财政资金
#REF! |  |  | 能源 | 能源领域 | 生物质能源项目 | 青岛华睿能源科技有限责任公司 | 已开工 |  | 平度市、莱西市、胶州市 |  | 5 |  |  |  | 1、生物天然气价格太低；2、秸秆原料收购困难，原料成本较高。希望实行后端产品补贴；3、生物质能源发电上网价格财政补贴部分申请难度大；4、粪污原料收储运体系建设困难，缺乏政府引导；5、缺少工业用地指标 | 于明洁 | 13687669608 |  | 区市项目 | [10 empty] | 农业农村局 | [9 empty] | 项目单位自筹
#REF! |  |  | 其它 | 市政工程 | 智慧城市路灯杆物联网项目 | 青岛华通科技投资有限责任公司 | 年内开工 |  | 市南区、市北区、李沧区 |  | 5 |  |  |  | 无 | 丁华 | 15908990660 |  | 青岛市本级项目 | [10 empty] | 青岛华通集团 | [9 empty] | 项目单位自筹
#REF! |  |  | 其它 | 其他 | 国际院士港大数据中心项目 | 青岛华通科技投资有限责任公司 | 年内开工 |  | 李沧区 |  | 24 |  |  |  | 无 | 丁华 | 15908990660 |  | 青岛市本级项目 | [10 empty] | 青岛华通集团 | [9 empty] | 项目单位自筹
#REF! |  |  | 其它 | 市政工程 | 停车场建设项目 | 青岛华睿停车科技发展有限责任公司 | 已开工 |  | 市南区、市北区、李沧区、崂山区、西海岸新区 |  | 10 |  |  |  | 1、市区两级停车场建设补贴政策不明朗。2、建设项目投资大，回收周期长，企业经营压力大。3、市级平台企业全部投资，缺乏政府财政支持。4、建设项目审批流程不明确。 | 王爱平 | 13668880399 |  | 青岛市本级项目 | [10 empty] | 青岛华通集团 | [9 empty] | 项目单位自筹
#REF! |  |  | 文化旅游 | 其他 | 国家航海产业园项目 | 青岛华通航海产业园控股有限公司 |  |  | 即墨区 |  | 10.05 |  |  | 年内开工 | 无 | 连明波 | 13708986918 |  | 区市项目 | [10 empty] | 市政府国资委 | [9 empty] | 项目单位自筹
#REF! |  |  | 城建 | 市政工程 | 老虎山公园建设工程 | 北京建工集团有限责任公司 |  |  | 李沧区 |  | 6.68 |  |  | 已开工 | 无 | 袁刚玉 | 18563913886 |  | 区市项目 | [10 empty] | 李沧区城市管理局 | [9 empty] | 区市财政资金
#REF! |  |  | 卫生 | 社会民生领域 | 青岛市平度中心医院一期项目 | 青岛青平铁城建设工程有限责任公司 |  |  | 平度市 |  | 9 |  |  | 已开工 | 无 | 尚佼 | 17660987867 |  | 区市项目 | [10 empty] | 平度市卫生健康局 | [9 empty] | 区市财政资金
#REF! |  |  | 公路 | 市政工程 | 旅游大环路二期工程 | 农业投资开发有限公司 |  |  | 平度市 |  | 8 |  |  | 已开工 | 无 | 于世龙 | 17660987871 |  | 区市项目 | [10 empty] | 平度市城乡建设发展工作领导小组办公室 | [9 empty] | 区市财政资金
#REF! |  |  | 教育 | 社会民生领域 | 青岛农业大学平度校区项目 | 青岛中建八局城市投资发展有限公司 |  |  | 平度市 |  | 25 |  |  | 已开工 | 无 | 郑鹏 | 17560056695 |  | 区市项目 | [10 empty] | 平度市教育和体育局 | [9 empty] | 区市财政资金
#REF! |  |  | 市政公用 | 市政工程 | 胶州市城区道路改造工程 | 胶州市市政工程处 |  |  | 胶州市 |  | 8.5 |  |  | 已开工 | 无 | 田鲁青 | 13969826396 |  | 区市项目 | [10 empty] | 胶州市交通局 | [9 empty] | 区市财政资金
#REF! |  |  | 市政公用 | 市政工程 | 东部商务区基础设施建设建设 | 胶州市城乡建设局 |  |  | 胶州市 |  | 15 |  |  | 已开工 | 无 | 孙鹏 | 15689988890 |  | 区市项目 | [10 empty] | 胶州市建设局 | [9 empty] | 区市财政资金
#REF! |  |  | 卫生 | 社会民生领域 | 胶州市妇女儿童医院项目 | 杭州慈念医疗投资管理有限公司 |  |  | 胶州市 |  | 5 |  |  | 已开工 | 无 | 孙鹏 | 15689988890 |  | 区市项目 | [10 empty] | 胶州市三里河镇 | [9 empty] | 项目单位自筹
#REF! |  |  | 机场 | 机场领域 | 山东航空公司基地工程项目 | 山东航空股份有限公司 |  |  | 胶州市 |  | 35.95 |  |  | 已开工 | 无 | 蔡峰 | 18806396328 |  | 区市项目 | [10 empty] | 胶州市临空办功能区 | [9 empty] | 项目单位自筹
#REF! |  |  | 机场 | 机场领域 | 东航山东公司基地工程项目 | 中国东方航空股份有限公司山东分公司 |  |  | 胶州市 |  | 31.6 |  |  | 已开工 | 无 | 蔡峰 | 18806396328 |  | 区市项目 | [10 empty] | 胶州市临空办功能区 | [9 empty] | 项目单位自筹
#REF! |  |  | 机场 | 机场领域 | 青岛新机场空管工程 | 中国民用航空青岛空中交通管理站 |  |  | 胶州市 |  | 9.56 |  |  | 已开工 | 无 | 蔡峰 | 18806396328 |  | 区市项目 | [10 empty] | 胶州市临空办功能区 | [9 empty] | 国家、省财政资金
#REF! |  |  | 其它 | 市政工程 | 环机场景观廊道工程 | 青岛胶州水务投资开发有限公司 |  |  | 胶州市 |  | 8.3216 |  |  | 已开工 | 无 | 蔡峰 | 18806396328 |  | 区市项目 | [10 empty] | 胶州市水利局 | [9 empty] | 区市财政资金
#REF! |  |  | 城建 | 市政工程 | 地铁8号线地下空间项目 | 青岛胶州城市发展投资有限公司 |  |  | 胶州市 |  | 6.1632 |  |  | 已开工 | 无 | 蔡峰 | 18806396328 |  | 区市项目 | [10 empty] | 胶州市临空办功能区 | [9 empty] | 项目单位自筹
#REF! |  |  | 机场 | 机场领域 | 机场供油工程 | 中航油青岛国际机场航空油料有限责任公司 |  |  | 胶州市 |  | 5.83 |  |  | 已开工 | 无 | 蔡峰 | 18806396328 |  | 区市项目 | [10 empty] | 胶州市临空办功能区 | [9 empty] | 项目单位自筹
#REF! |  |  | 城建 | 市政工程 | 临空经济区综合交通及管廊项目 | 青岛临空建设发展有限公司 |  |  | 胶州市 |  | 63 |  |  | 已开工 | 无 | 蔡峰 | 18806396328 |  | 区市项目 | [10 empty] | 胶州市临空办功能区 | [9 empty] | 项目单位自筹
#REF! |  |  | 城建 | 其他 | 李哥庄镇新型城镇化项目 | 胶州市李哥庄镇人民政府 |  |  | 胶州市 |  | 179.3 |  |  | 已开工 | 无 | 王欣 | 13864272636 |  | 区市项目 | [10 empty] | 胶州市李哥庄镇 | [9 empty] | 项目单位自筹
#REF! |  |  | 城建 | 其他 | 李哥庄镇南部片区一期全国重点镇改造项目 | 李哥庄镇 |  |  | 胶州市 |  | 18 |  |  | 年内开工 | 无 | 王欣 | 13864272636 |  | 区市项目 | [10 empty] | 胶州市李哥庄镇 | [9 empty] | 项目单位自筹
#REF! |  |  | 公路 | 市政工程 | 胶州市道路整修 | 胶州市交通局 |  |  | 胶州市 |  | 5 |  |  | 年内开工 | 无 | 张会娟 | 18266393814 |  | 区市项目 | [10 empty] | 胶州市交通局 | [9 empty] | 区市财政资金
#REF! |  |  | 公路 | 市政工程 | 交通局-营海修路建桥项目 | 胶州市交通局 |  |  | 胶州市 |  | 5.2 |  |  | 已开工 | 无 | 纪鹏 | 18561536655 |  | 区市项目 | [10 empty] | 胶州市交通局 | [9 empty] | 区市财政资金
#REF! |  |  | 市政公用 | 市政工程 | 胶州经济技术开发区和谐大道洮河路道路等市政基础设施工程项目（二期） | 青岛胶州湾发展有限公司 |  |  | 胶州市 |  | 11 |  |  | 已开工 | 部分土地未征收。 | 李晓庆 | 17860839586 |  | 区市项目 | [10 empty] | 胶州市开发区 | [9 empty] | 项目单位自筹
#REF! |  |  | 卫生 | 社会民生领域 | 东方医院 | 青岛海韵名邦建设发展有限公司 |  |  | 胶州市 |  | 17.9 |  |  | 已开工 | 无 | 孙溶溶 | 15689999227 |  | 区市项目 | [10 empty] | 胶州市大沽河镇 | [9 empty] | 项目单位自筹
#REF! |  |  | 其它 | 其他 | 中国·红岛国际会议展览中心项目 | 青岛国信红岛国际会议展览中心项目 |  |  | 高新区 |  | 67 |  |  | 已开工 | 无 | 辛兆峰 | 15953250877 |  | 区市项目 | [10 empty] | 青岛高新技术产业开发区经济发展促进局 | [9 empty] | 项目单位自筹
#REF! |  |  | 公路 | 公路、水运领域 | 董梁高速董家口至沈海高速段工程(征地拆迁) | 齐鲁交通发展有限公司 |  |  | 西海岸新区 |  | 9.67 |  |  | 年内开工 | 部分土地不符合规划，需要调整土地规划。 | 张璐 | 13210151271 |  | 青岛市本级项目 | [10 empty] | 黄岛区交通运输局 | [9 empty] | 区市财政资金、项目单位自筹
#REF! |  |  | 其它 | 生态环保领域 | 矿山地质环境生态修复工程 | 区自然资源局、青科控股集团 |  |  | 西海岸新区 |  | 5.8 |  |  | 已开工 |  | 杨立志 | 13869861599 |  | 区市项目 | [10 empty] | 黄岛区自然资源局 | [9 empty] | 区市财政资金、项目单位自筹
#REF! |  |  | 城建 | 市政工程 | 贡北路工程 | 董家口经济区管委、董家口开发建设有限公司 |  |  | 西海岸新区 |  | 9.9783 |  |  | 已开工 | 1.违法占地问题。土地报批材料在区自然资源局耕保科审核时，提出存在违法占地情况。5月18日，董家口开发公司已函告区城管局，需尽快协调综合管廊施工单位将违法位置的硬化路面及建筑、构筑物进行拆除。2.土地指标问题。根据5月22日区政府会议要求，该项目分配指标为200亩，不能满足项目整体需求，道路无法及时完工通车。 | 薛亚楠 | 18300205690 |  | 区市项目 | [10 empty] | 董家口开发建设有限公司 | [9 empty] | 区市财政资金
#REF! |  |  | 城建 | 其他 | 海洋装备产业园一期配套项目 | 海洋高新区管委、青岛海高城市开发集团有限公司 |  |  | 西海岸新区 |  | 5.7857 |  |  | 已开工 | 缺少农转用用地指标。 | 徐贤峰 | 18753209162 |  | 区市项目 | [10 empty] | 青岛海高城市开发集团有限公司 | [9 empty] | 项目单位自筹
#REF! |  |  | 公路 | 市政工程 | 开城路西段改造提升工程 | 青岛西发藏马山建设开发集团有限公司 |  |  | 西海岸新区 |  | 21 |  |  | 已开工 | 1.项目占用基本农田需调出。 2.无土地规模和指标，正在协调办理。 3.全线占用大量林地，因正在完善前期手续，林地手续咱无法办理。 | 赵则广 | 15192615535 |  | 区市项目 | [10 empty] | 青岛西发藏马山建设开发集团有限公司 | [9 empty] | 项目单位自筹
#REF! |  |  | 其它 | 市政工程 | 蓝湾路慢行系统暨沿海视觉通廊（星光岛珊瑚贝桥至古镇口海军大学）项目 | 区文化和旅游局、青岛海西蓝湾开发有限公司 |  |  | 西海岸新区 |  | 6.43 |  |  | 已开工 | 无 | 孙静超 | 18563927743 |  | 区市项目 | [10 empty] | 海洋投资集团 | [9 empty] | 区市财政资金
#REF! |  |  | 港口 | 港口、码头 | 青岛港董家口港区大唐码头二期工程 | 大唐青岛港务有限公司 |  |  | 西海岸新区 |  | 11.5423 |  |  | 年内开工 | 无 | 于志涛 | 82982085 |  | 区市项目 | [10 empty] | 青岛港 | [9 empty] | 项目单位自筹
#REF! |  |  | 城建 | 市政工程 | 沿风河快速路工程 | 区城市管理局 |  |  | 西海岸新区 |  | 10.3444 |  |  | 已开工 | 无 | 安可 | 15192756092 |  | 区市项目 | [10 empty] | 黄岛区城市管理局 | [9 empty] | 项目单位自筹
#REF! |  |  | 轨道交通 | 轨道交通领域 | 青岛市地铁2号线一期工程 | 青岛地铁集团有限公司 |  |  | 市北区、市南区、崂山区、李沧区 |  | 185.3 |  |  | 已开工 | 无 | 黄宁 | 18505327826 | 2号线西段（芝泉路站至泰山路站）在建 | 青岛市本级项目 | [10 empty] | 青岛市国资委
#REF! |  |  | 轨道交通 | 轨道交通领域 | 青岛市地铁1号线工程 | 青岛市地铁一号线有限公司 |  |  | 市南区、市北区、李沧区、城阳区、西海岸新区 |  | 399.91 |  |  | 已开工 | 土地手续问题：瓦屋庄、东郭庄车辆段、控制中心涉及3个区市农转用报批。其中，即墨区、城阳区已获得批复。市自然资源和规划局会同西海岸新区已完成2019年用地指标预借，下一步需西海岸新区自然资源局抓紧上报自然资源厅完成批复。 李沧区：安顺车辆段场地已全部移交施工，需李沧区抓紧完成房屋征收项目产权注销。沧安路站沧安路6号楼已全部签约、搬迁交房，需李沧区尽快办理该楼全部房屋产权注销工作。 城阳区：东郭庄车辆段一期工程施工场地已全部腾交，需城阳区抓紧启动东郭庄二期拆迁工作，确保2019年12月底前达到地铁施工进场条件。 | 黄宁 | 18505327826 |  | 青岛市本级项目 | [10 empty] | 青岛市国资委
#REF! |  |  | 轨道交通 | 轨道交通领域 | 青岛市地铁4号线工程 | 青岛市地铁四号线有限公司 |  |  | 市南区、市北区、崂山区 |  | 251.6 |  |  | 已开工 | 无 | 黄宁 | 18505327826 |  | 青岛市本级项目 | [10 empty] | 青岛市国资委
#REF! |  |  | 轨道交通 | 轨道交通领域 | 青岛市地铁8号线工程 | 青岛市地铁八号线有限公司 |  |  | 市南区、市北区、李沧区、高新区、胶州市 |  | 380.5 |  |  | 已开工 | 市北区：截至4月27日，闫家山站地铁施工范围内540户已签约457户。地铁施工范围内4.5亿元征收资金已全部拨付至市北区，下步需市北区抓紧研究工作路径，尽快组织剩余户完成签约并拆除施工场地内的房屋，确保2019年9月30日前交付施工场地。 胶州市：农转用报批材料已基本齐全，土地复垦方案4月22日通过了省级专家组评审，耕地占补费用已于4月26日拨付胶州市地铁办，下一步由胶州市自然资源局抓紧完成耕地占补挂钩工作并根据相关材料编写一书四方案与审查报告后，再完成材料组卷并上报至市自然资源和规划局。 高新区：组卷材料已基本齐全，高新区国土局正在编写一书四方案与审查报告，城阳区海洋发展局已于4月26日出具了地铁8号线城阳段不属于现状海域情况说明，下一步需青岛市海洋发展局抓紧出具审查意见，由高新区国土局完成组卷并上报市自然资源和规划局。 | 黄宁 | 18505327826 |  | 青岛市本级项目 | [10 empty] | 青岛市国资委
#REF! |  |  | 轨道交通 | 轨道交通领域 | 青岛-海阳城际（蓝色硅谷段）轨道交通工程（地铁11号线） | 青岛蓝色硅谷城际轨道交通有限公司 |  |  | 崂山区、即墨区 |  | 194.6 |  |  | 已开工 | 即墨区土地划拨方案已批复，下一步需蓝谷管理局尽快拨付剩余土地补偿资金，完成即墨区土地划拨决定书的办理。根据1月23日海大停车场现场会确定的意见，李沧区需春节前起草补偿方案并与我司对接研究。4月9日，我司与李沧区就海大停车场西侧高边坡安全隐患事宜进行再次对接，会上就迁移、安置及评估补偿等事宜达成初步意见。会后已组织评估单位进场清点，现需李沧区尽快推进迁移工作，确保5月底前完成腾迁工作。 | 黄宁 | 18505327826 | 海大停车场在建 | 青岛市本级项目 | [10 empty] | 青岛市国资委 | [9 empty] | 项目单位自筹
#REF! |  |  | 轨道交通 | 轨道交通领域 | 2号线一期工程调整（轮渡站~泰山路站段） | 青岛地铁集团有限公司 |  |  | 市北区 |  | 29.38 |  |  | 年内开工 | 无 | 黄宁 | 18505327826 |  | 青岛市本级项目 | [10 empty] | 青岛市国资委
#REF! |  |  | 轨道交通 | 轨道交通领域 | 青岛市地铁6号线一期工程 | 青岛市地铁六号线公司 |  |  | 西海岸新区 |  | 179.14 |  |  | 年内开工 | 6号线一期资金来源尚未确定。该问题制约项目的启动，影响全年开工目标的实现。 | 黄宁 | 18505327826 | 计划年内开工 | 青岛市本级项目 | [10 empty] | 青岛市国资委
#REF! |  |  | 城建 | 市政工程 | 硅谷大道建设工程 | 青岛蓝谷管理局 |  |  | 蓝谷 |  | 15.88 |  |  | 年内开工 | 无 | 黄仁杰 | 15165255619 |  | 区市项目 | [10 empty] | 青岛蓝谷管理局 | [9 empty] | 项目单位自筹
#REF! |  |  | 公路 | 市政工程 | 莱西市“四好农村路”集中攻坚（2019） | 青岛惠泽农业投资开发有限公司 |  |  | 莱西市 |  | 5.22 |  |  | 年内开工 |  | 刘慧 | 15965533927 |  | 区市项目 | [10 empty] | 莱西市交通运输局 | [9 empty] | 项目单位自筹
#REF! |  |  | 其它 | 其他 | 莱西市美丽乡村建设项目 | 待定 |  |  | 莱西市12处镇街 |  | 6.225 |  |  | 年内开工 |  | 姜磊 | 87477177 | 资金来源：省级示范村省级奖补资金、青岛市奖补资金 | 区市项目 | [10 empty] | 莱西市农业农村局 | [9 empty] | 青岛市财政资金
#REF! |  |  | 城建 | 社会民生领域 | 城阳区城市社区文化产业发展服务中心项目 | 青岛（城阳）城乡社区建设投资有限公司 |  |  | 城阳区 |  | 5.376 |  |  | 已开工 | 无 | 田克峰 | 13969820340 |  | 区市项目 | [10 empty] | 城阳区城市规划建设局 | [9 empty] | 区市财政资金
#REF! |  |  | 卫生 | 社会民生领域 | 山东大学齐鲁医院（青岛）二期 | 青岛山大齐鲁医院投资管理有限公司 |  |  | 市北区 |  | 28.6 |  |  | 年内开工 | 目前因项目合作方对投资回报模式提出异议，存在退出可能性，未来合作方和合作模式待定。 | 赵振然 | 15610572539 |  | 青岛市本级项目 | [10 empty] | 青岛市卫生健康委员会 | [9 empty] | 项目单位自筹
#REF! |  |  | 卫生 | 社会民生领域 | 青岛市残疾人康复中心项目 | 青岛城投集团 |  |  | 高新区 |  | 7.3 |  |  | 已开工 | 本项目若不能尽快建成，将无法弥补市级残疾人综合服务设施的空缺，无法缩小青岛市与同类城市在残疾人综合服务设计建设方面的差距。项目现产值约2亿元，已支付工程款约1亿元，施工单位垫资压力过大，易发生上访事件。 | 尚滨 | 18663937618 |  | 青岛市本级项目 | [10 empty] | 青岛市残疾人联合会 | [9 empty] | 青岛市财政资金
#REF! |  |  | 市政公用 | 能源领域 | 华电青岛天然气热电联产工程 | 华电青岛发电有限公司 |  |  | 青岛市市北区 |  | 25.3 |  |  | 年内开工 | 上网电价未落实 | 卞凤凯 | 18663935951 | 根据新一轮机构改革确定的三定方案，供气、供热、环卫行业的规划建设职能，由市住房和城乡建设局负责。 | 青岛市本级项目 | [10 empty] | 青岛市住建局 | [9 empty] | 项目单位自筹
#REF! |  |  | 市政公用 | 市政工程 | 青岛市胶州湾海底天然气管线工程 | 青岛能源华润燃气有限公司 |  |  | 胶州市、高新区、市北区 |  | 14.5 |  |  | 已开工 | 规划手续办理难。 《山东省人民政府关于<山东省城镇燃气发展规划（2014-2020年）>的批复》（2014年3月）中提到“督查各地尽快划定燃气设施安全保护与控制范围，严禁大于1.6MPa高压管线、门站等重要燃气设施进入城市4类地区”，而海底管线的设计压力为4.0 MPa，为此市规划局在《建设用地规划设计条件通知书》（青规规条字[2018]4号）中提出：“16、行业主管部门会同项目建设单位应就项目建设等情况向省政府报告”。行业主管部门市城市管理局曾带队前往省建设厅协调，省厅表示下发的贯彻实施省燃气发展规划的通知不是强制性法规，各地市可在满足国家规范的前提下根据自身实际情况决定。我公司近期在办理开源热电联产项目配套管线选线方案时，红岛区规划部门也提出压力等级问题。 | 刘明 | 13589274982 |  | 青岛市本级项目 | [10 empty] | 青岛市住建局 | [9 empty] | 项目单位自筹
#REF! |  |  |  | 社会民生领域 | 奥帆中心提升改造工程 | 青岛旅游集团 |  |  | 市南区 |  | 37.9
#REF! |  |  |  | 市政工程 | 美丽青岛行动东海路等重要道路亮化提升项目 | 青岛市政空间集团公司 |  |  | 市南区 |  | 14.6
#REF! |  |  |  | 能源领域 | 国网青岛供电公司电力改造系列项目 | 国网山东省电力公司青岛供电公司 |  |  | 市南区 |  | 5
#REF! |  |  |  | 市政工程 | 中润栈桥海景（海博北侧商住项目或莱阳路8号项目） | 中润置地 |  |  | 市南区 |  | 20
#REF! |  |  |  | 市政工程 | 太平路调流项目 | 待定 |  |  | 市南区 |  | 30
#REF! |  |  |  | 市政工程 | 青岛北部高温水长输管线工程 | 青岛金湖新能源科技有限公司 |  |  | 市南区 |  | 10.47
#REF! |  |  |  | 社会民生领域 | 青岛市市立医院东院二期工程门诊住院楼项目 | 青岛市立医院 |  |  | 市南区 |  | 9
#REF! |  |  |  | 轨道交通领域 | 地铁运营控制中心周边改造项目（一期） | 青岛赛腾科技产业城开发建设有限公司 |  |  | 市北区 |  | 11.79
#REF! |  |  |  | 水利工程 | 李沧区河道整治工程楼山（后）河（重庆路至入海口）综合整治工程 | 青岛市李沧区城市建设管理局 |  |  | 李沧区 |  | 6.9
#REF! |  |  |  | 社会民生领域 | 青岛市第八人民医院东院区地下工程建设项目 | 青岛中基四维空间发展有限公司 |  |  | 李沧区 |  | 5.7
#REF! |  |  |  | 信息化 | 远洋渔业与观监测信息服务网络建设项目 | 中鲁远洋渔业有限公司 |  |  | 崂山区 |  | 5.6
#REF! |  |  |  | 能源领域 | 华能分布式能源 | 华能信息技术有限公司 |  |  | 西海岸新区 |  | 5.2
#REF! |  |  |  | 社会民生领域 | 复旦大学研究院 | 青岛科文教育发展有限公司 |  |  | 西海岸新区 |  | 30
#REF! |  |  |  | 能源领域 | 华能董家口2×35万千瓦热电联产项目 | 华能国际电力股份有限公司 |  |  | 西海岸新区 |  | 33.4
#REF! |  |  |  | 港口、码头 | 中石化董家口原油商储基地项目 | 中石化中国石化集团石油商业储备公司 |  |  | 西海岸新区 |  | 17.8998
#REF! |  |  |  | 铁路领域 | 董家口铁路物流园项目 | 中国铁路济南局集团有限公司 |  |  | 西海岸新区 |  | 26
#REF! |  |  |  | 能源领域 | 山东液化天然气（LNG)项目二期 | 中石化中国石化集团石油商业储备公司 |  |  | 西海岸新区 |  | 15.5656
#REF! |  |  |  | 市政工程 | 青岛港董家口港区经十路工程 | 青岛港口投资建设（集团）有限责任公司 |  |  | 西海岸新区 |  | 5.2346
#REF! |  |  |  | 市政工程 | 贡北路综合管廊工程 | 青岛董家口开发建设有限公司 |  |  | 西海岸新区 |  | 13.764
#REF! |  |  |  | 社会民生领域 | 青岛科技大学中德双元工程学院项目 | 青岛中德双元教育科技有限公司 |  |  | 西海岸新区 |  | 24.938
#REF! |  |  |  | 社会民生领域 | 中德国际医院建设项目一期） | 青岛合康建设工程有限公司 |  |  | 西海岸新区 |  | 6.9
#REF! |  |  |  | 能源领域 | 青岛古镇口军民融合创新示范区海水源供能1号站 | 青岛西海岸市政新能源热力有限公司 |  |  | 西海岸新区 |  | 7.3738
#REF! |  |  |  | 社会民生领域 | 青岛滨海学院大珠山校区项目 | 青岛滨海学院 |  |  | 西海岸新区 |  | 5.952
#REF! |  |  |  | 社会民生领域 | 中科院海洋大学科学研究中心项目（原中国科学院青岛科教园一期项目 | 中科院海洋研究所 |  |  | 西海岸新区 |  | 17.618
#REF! |  |  |  | 社会民生领域 | 中国科学院青岛科教园教职工生活区 | 青岛军民融合发展集团有限公司 |  |  | 西海岸新区 |  | 12.335
#REF! |  |  |  | 社会民生领域 | 清华青岛艺术与科学创新研究院项目 | 建设集团 |  |  | 西海岸新区 |  | 9.9951
#REF! |  |  |  | 社会民生领域 | 青岛西海岸音乐小镇 | 青岛深蓝旋律文化发展有限公司 |  |  | 西海岸新区 |  | 88
#REF! |  |  |  | 社会民生领域 | 青岛西海岸国际体育文化中心项目 | 青岛鲁商数字科技发展有限公司 |  |  | 西海岸新区 |  | 199
#REF! |  |  |  | 社会民生领域 | 山东艺术学校 | 山东艺术学校 |  |  | 西海岸新区 |  | 5
#REF! |  |  |  | 社会民生领域 | 长庚医院青岛分院项目 | 山东金鲁班集团有限公司 |  |  | 西海岸新区 |  | 50
#REF! |  |  |  | 农业农村领域 | 欣沃科技蓝莓产业园项目 | 青岛沃隆食品有限公司 |  |  | 西海岸新区 |  | 5
#REF! |  |  |  | 农业农村领域 | 青岛阳光绿洲田园综合体项目 | 阳关绿洲集团 |  |  | 西海岸新区 |  | 5
#REF! |  |  |  | 农业农村领域 | 中荷智慧农业产业园项目 | 青岛绿色硅谷科技有限公司、青岛农高发展（集团）有限公司、山东高速集团、荷兰丰收联盟 |  |  | 西海岸新区 |  | 16
#REF! |  |  |  | 农业农村领域 | 航天育种田园综合体项目 | 待定 |  |  | 西海岸新区 |  | 33
#REF! |  |  |  | 铁路领域 | 青连铁路青岛西站工程项目 | 青岛西海岸交通投资建设有限公司 |  |  | 西海岸新区 |  | 25
#REF! |  |  |  | 市政工程 | 藏马河公园 | 青岛西发藏马山建设开发集团有限公司 |  |  | 西海岸新区 |  | 6.4276
#REF! |  |  |  | 社会民生领域 | 理工大学北区学生公寓项目 | 城发投资集团有限公司 |  |  | 西海岸新区 |  | 5.32
#REF! |  |  |  | 公路、水运领域 | G204拓宽改造工程 | 区政府 |  |  | 西海岸新区 |  | 16.55
#REF! |  |  |  | 市政工程 | 黄渔路改建工程 | 区政府 |  |  | 西海岸新区 |  | 13
#REF! |  |  |  | 市政工程 | 瓦韩路西延（宝山至诸城）工程 | 区政府 |  |  | 西海岸新区 |  | 8.5
#REF! |  |  |  | 公路、水运领域 | 古镇口专用公路 | 区政府 |  |  | 西海岸新区 |  | 12.92
#REF! |  |  |  | 社会民生领域 | 瑞源中医医院 | 青岛瑞源中医医院 |  |  | 西海岸新区 |  | 13.98
#REF! |  |  |  | 社会民生领域 | 青岛二中西海岸分校 | 青岛福瀛建设集团有限公司 |  |  | 西海岸新区 |  | 9
#REF! |  |  |  | 社会民生领域 | 青岛理工大学新校区北区学生公寓项目 | 城发投资集团有限公司 |  |  | 西海岸新区 |  | 5.6642
#REF! |  |  |  | 社会民生领域 | 迁建开发区职业中专工程 | 青科控股集团 |  |  | 西海岸新区 |  | 5.333
#REF! |  |  |  | 市政工程 | 青岛西海岸蓝色海湾整治及旅游基础设施配套工程 | 区政府 |  |  | 西海岸新区 |  | 68.345
#REF! |  |  |  | 社会民生领域 | 综合体育馆 | 中房交建控股集团有限公司 |  |  | 西海岸新区 |  | 8.12
#REF! |  |  |  | 机场领域 | 青岛胶东国际机场配套航油管道 | 中航油石化管道有限公司 |  |  | 西海岸新区 |  | 7.2
#REF! |  |  |  | 社会民生领域 | 青岛黄海学院租赁型人才公寓 （山海嘉园）项目 | 青岛黄海学院 |  |  | 西海岸新区 |  | 9
#REF! |  |  |  | 社会民生领域 | 山东科技大学人才公寓 | 山东科技大学 |  |  | 西海岸新区 |  | 5.25
#REF! |  |  |  | 市政工程 | 龙湖商街项目硕阳路项目 | 青岛龙华盛锦置业有限公司 |  |  | 城阳区 |  | 30
#REF! |  |  |  | 社会民生领域 | 国科大附属学校 | 国科绿地健康小镇（青岛）房地产开发有限公司 |  |  | 城阳区 |  | 8.2
#REF! |  |  |  | 市政工程 | 国家高速列车技术创新中心内部及周边市政配套 | 青岛动车小镇投资集团有限公司 |  |  | 城阳区 |  | 5
#REF! |  |  |  | 社会民生领域 | 青岛蓝色经济技术学院（山东轻工工程学校扩建）建设工程项目 | 山东省轻工工程学校 |  |  | 城阳区 |  | 16
#REF! |  |  |  | 社会民生领域 | 青岛工人温泉疗养院疗休养建设项目 | 山东省总工会 |  |  | 即墨区 |  | 8
#REF! |  |  |  | 机场领域 | 青岛航空办公区项目 | 青岛航空股份有限公司 |  |  | 胶州市 |  | 5.3
#REF! |  |  |  | 机场领域 | 平度通用机场 | 青岛慈航通用航空有限公司 |  |  | 平度市 |  | 6
#REF! |  |  |  | 水利领域 | 平度市白沙河段河道治理工程 | 市城市建设投资开发有限公司 |  |  | 平度市 |  | 8
#REF! |  |  |  | 水利领域 | 平度市泽河整治工程 | 市城市建设投资开发有限公司 |  |  | 平度市 |  | 9
#REF! |  |  |  | 社会民生领域 | 城投（金昱华）职业学院项目 | 青岛（莱西）城乡社区建设投资有限公司 |  |  | 莱西市 |  | 15
#REF! |  |  |  | 社会民生领域 | 姜山湿地文化旅游项目 | 江苏南通三建集团股份有限公司 |  |  | 莱西市 |  | 40
#REF! |  |  |  | 社会民生领域 | 南开学校项目 | 青岛南开公能教育投资有限公司 |  |  | 莱西市 |  | 10
#REF! |  |  |  | 能源领域 | 沃尔风力发电项目 | 莱西市沃尔风力发电有限公司 |  |  | 莱西市 |  | 7.3572
#REF! |  |  |  | 社会民生领域 | 山东文化产业职业学院项目 | 山东文化产业职业学院 |  |  | 莱西市 |  | 55.5
|  |  |  | 铁路 | 前湾港区南岸铁路及场站工程 | 市交通运输局
|  |  |  | 铁路 | 胶州集装箱中心站二期 | 市交通运输局
|  |  |  | 铁路 | 青岛至平度至莱州城际铁路 | [5 empty] | 120 |  | 2035
|  |  |  | 铁路 | 莱西至蓬莱铁路 | [5 empty] | 34 |  | 2035
|  |  |  | 铁路 | 莱西至荣成高铁 | [5 empty] | 12.7 |  | 2025
|  |  |  | 铁路 | 前湾港南港区铁路 | 市交通运输局、市商务局、市地方金融监管局
|  |  |  | 公路 | 莱州至董家口高速公路(青岛段长约27.1公里) | 市交通运输局 |  |  |  |  | 32 |  | 2020-
|  |  |  | 公路 | 明村至董家口高速公路 | 市交通运输局
|  |  |  | 公路 | 济青中线高速公路（潍坊至青岛段） | 市交通运输局 |  |  |  |  | 50 |  | 2025
|  |  |  | 公路 | 青兰高速（双埠至河套段）拓宽改建工程 | 市交通运输局 | [6 empty] | 2035
|  |  |  | 公路 | 沈海高速（胶州至日照段）拓宽 | 市交通运输局 | [6 empty] | 2035
|  |  |  | 公路 | 西元庄枢纽立交改造工程 | 市交通运输局
|  |  |  | 公路 | 省道219（青新高速至青银高速段）拓宽改建工程 | 市交通运输局 |  |  | 平度市
|  |  |  | 公路 | 省道217（省道218至国道309段）改建工程 | 市交通运输局 |  |  | 平度市
|  |  |  | 公路 | 国道308城区段改线工程 | 市交通运输局 |  |  | 平度市 |  | 16
|  |  |  | 公路 | 省道310（国道204至龙青高速段）改建工程 | 市交通运输局 |  |  | 莱西市 |  | 1
|  |  |  | 公路 | 国道204望城段改线工程 | 市交通运输局 |  |  | 莱西市
|  |  |  | 公路 | 省道209拓宽改建工程 | 市交通运输局 |  |  | 西海岸新区
|  |  |  | 公路 | 省道503（正阳路至宏顺路段）拓宽改建工程 | 市交通运输局 |  |  | 城阳区
|  |  |  | 公路 | 国道228拓宽改建工程 | 市交通运输局 |  |  | 即墨区
|  |  |  | 公路 | 沈海高速（平度、莱西段）、国道308部分路段等10个国省道大中修工程 | 市交通运输局
|  |  |  | 公路 | “四好农村路”建设 | 市交通运输局 |  |  | 平度市、莱西市
|  |  |  | 公路 | 董家口港区子信路、滨海大道立交桥工程 | 市交通运输局 |  |  |  |  | 2 |  | 2019建成
|  |  |  | 公路 | 胶州湾高速改造（河套—双埠）、（前阳—红岛南） | 市交通运输局
|  |  |  | 公路 | 沈海高速公路平度段、莱西段大中修工程 | 市交通运输局
|  |  |  | 公路 | 平度市G308部分路段大中修工程 | 市交通运输局 |  |  | 平度市
|  |  |  | 公路 | S219灰里路（0+000-18+000）大中修工程 | 市交通运输局 |  |  | 平度市
|  |  |  | 公路 | S310躬崔路平度朱诸路至三城路段大中修工程 | 市交通运输局 |  |  | 平度市
|  |  |  | 公路 | 莱西市G308部分路段大中修工程 | 市交通运输局 |  |  | 莱西市
|  |  |  | 公路 | S310躬崔路莱西莱阳界至国道204段大修工程 | 市交通运输局 |  |  | 莱西市
|  |  |  | 公路 | G2011 郭庄收费站改造 | 市交通运输局
|  |  |  | 公路 | G15 高速增设南村出口 | 市交通运输局 |  |  | 平度市
|  |  |  | 公路 | S219 灰里路青新高速至高密段拓宽改建 | 市交通运输局 |  |  | 平度市
|  |  |  | 公路 | S217 朱诸路（省道218 至胶州平度界）改建工程 | 市交通运输局 |  |  | 平度市
|  |  |  | 公路 | S310（国道204 至龙青高速段）改建工程 | 市交通运输局 |  |  | 莱西市
|  |  |  | 公路 | G15 沈海高速平度莱西段大中修 | 市交通运输局
|  |  |  | 公路 | S219 店子至灰埠段建设大中修 | 市交通运输局
|  |  |  | 公路 | 农村公路新改建和养护工程（860公里） | 市交通运输局
|  |  |  | 水运 | 铁矿石分拨中心 | 市交通运输局、青岛港集团
|  |  |  | 港口 | 渔港更新改造工程 | 市海洋发展局、市发展改革委
|  |  |  | 港口 | 泊位建设 | 市交通运输局
|  |  |  | 港口 | 即墨港区（启动区）工程 | [5 empty] | 1.55
|  |  |  | 机场 | 胶东机场二期工程 | 市交通运输局、市机场办、青岛国际机场集团
|  |  |  | 机场 | 莱西店埠通用机场 | [7 empty] | 2020建成
|  |  |  | 能源 | 董潍管道 | 市交通运输局、市商务局、市地方金融监管局
|  |  |  | 能源 | 新一轮农村电网改造提升工程
|  |  |  | 农业农村 | 高标准农田建设
|  |  |  | 农业农村 | 城乡污水处理基础设施建设
|  |  |  | 生态环保 | 海岛生态岸线保护与修复工程 | 市生态环境局、市海洋发展局、市自然资源和规划局
|  |  |  | 生态环保 | 湿地治理工程（墨水河、女姑口、桃源河、洋河等河口） | 市生态环境局、市海洋发展局、市自然资源和规划局
|  |  |  | 生态环保 | 海洋气象监测预报预警及气候资源监测评价系统 | 市生态环境局、市海洋发展局、市自然资源和规划局
|  |  |  | 生态环保 | 突发环境事故监测与应急网络 | 市生态环境局、市海洋发展局、市自然资源和规划局
|  |  |  | 生态环保 | 红岛北界河生态治理工程 | 高新区 |  |  |  |  | 15 |  | 2020-2022
|  |  |  | 生态环保 | 小岛湾北岸海岸带综合整治工程及二期项目 | 蓝谷 |  |  |  |  | 21.8 |  | 2019-2020
|  |  |  | 生态环保 | 城市生态间隔带建设 | [7 empty] | 2019-2022
|  |  |  | 生态环保 | 河道综合治理工程（67条） | [7 empty] | 2019-2022
|  |  |  | 生态环保 | 岸线整治工程（青西新区20公里，蓝色硅谷核心区5.5公里，胶州湾湾底10公里） | [5 empty] | 30 |  | 2019-2022
|  |  |  | 生态环保 | 矿山地质环境修复（127处） | [7 empty] | 2019-2022
|  |  |  | 生态环保 | 海绵城市建设 | [7 empty] | 2019-2021
|  |  |  | 生态环保 | 厨余垃圾处理厂工程
|  |  |  | 社会民生 | 万国建筑博览区建设 | 市文化和旅游局
|  |  |  | 社会民生 | 滨海文化景观长廊 | 市文化和旅游局
|  |  |  | 社会民生 | 城阳农产品交易物流园及市场改建项目 | 城阳区 |  |  |  |  | 5 |  | 2018-2019
|  |  |  | 社会民生 | 青岛万国建筑博览区 | 市南 |  |  |  |  | 10 |  | 2017-2020
|  |  |  | 社会民生 | 海军博物馆改扩建工程 | 市南 |  |  |  |  | 5.07 |  | 2012-2020
|  |  |  | 社会民生 | 李村大集博物馆项目 | 李沧区 |  |  |  |  | 4 |  | 2020-2022
|  |  |  | 社会民生 | 青岛贝壳博物馆项目 | 西海岸新区 |  |  |  |  | 3.3 |  | 2019-2020
|  |  |  | 社会民生 | 港航博物馆项目 | 西海岸新区 |  |  |  |  | 3.01 |  | 2019-2020
|  |  |  | 社会民生 | 海洋科技博物馆 | 西海岸新区 |  |  |  |  | 3 |  | 2019-2022
|  |  |  | 社会民生 | 蓝谷滨海公园项目 | 蓝谷 |  |  |  |  | 10 |  | 2016-2020
|  |  |  | 社会民生 | 李沧海水淡化项目 | 李沧区 |  |  |  |  | 6.67 |  | 2019-2019
|  |  |  | 社会民生 | 青岛市博物馆改扩建 | 市文化和旅游局 | [6 empty] | 2022
|  |  |  | 社会民生 | 青岛市新图书馆 | 市文化和旅游局 | [6 empty] | 2020
|  |  |  | 社会民生 | 建设“时尚运动主题公园”和“时尚体育特色街区” | 市体育局、各区市 | [6 empty] | 2022
|  |  |  | 社会民生 | 建设2-3处公益性帆船码头 | 市文化和旅游局、市体育局 | [6 empty] | 2022
|  |  |  | 社会民生 | 中国海军博物馆新馆 | 市文化和旅游局 | [6 empty] | 2021
|  |  |  | 社会民生 | 房车营地、旅游停车等设施建设 | 市住房城乡建设局 | [6 empty] | 2020
|  |  |  | 社会民生 | 自驾游和慢行系统建设 | 市交通运输局 | [6 empty] | 2022
|  |  |  | 社会民生 | 台柳路1907音乐吧街区 | 市北区政府 | [6 empty] | 2019
|  |  |  | 社会民生 | 海右博物馆 | 市北区政府 | [6 empty] | 2019
|  |  |  | 社会民生 | 海尔家电博物馆建设 | 崂山区政府 | [6 empty] | 2019
|  |  |  | 社会民生 | 石老人滨海休闲体育公园建设 | 崂山区政府 | [6 empty] | 2021
|  |  |  | 社会民生 | 城阳区音乐吧特色街区 | 城阳区政府 | [6 empty] | 2019
|  |  |  | 社会民生 | 城阳大剧院 | 城阳区政府 | [6 empty] | 2019
|  |  |  | 社会民生 | 城阳区博物馆 | 城阳区政府 | [6 empty] | 2020
|  |  |  | 社会民生 | 青岛音乐学院 | 市文化和旅游局
|  |  |  | 社会民生 | 特色街区建设 | 市文化和旅游局
|  |  |  | 社会民生 | 旅游配套设施建设 | 市文化和旅游局
|  |  |  | 社会民生 | 滨海慢行系统工程 | 市文化和旅游局
|  |  |  | 社会民生 | 时尚体育基础设施建设（多个） | 市体育局
|  |  |  | 社会民生 | 人才公寓建设 | 市委组织部、市人力资源社会保障局、市科技局
|  |  |  | 社会民生 | 市级新能源汽车运行监测平台 | 市工业和信息化局
|  |  |  | 社会民生 | 充电桩、加氢站等新能源汽车基础设施建设 | 市工业和信息化局
|  |  |  | 社会民生 | 平度城中村改造（5535户）
|  |  |  | 社会民生 | 莱西长平街片区、缤纷五洲、星河庄、水磨灌、前后塔等旧城改造和城中村改造项目
|  |  |  | 社会民生 | 避难场所体系建设
|  |  |  | 社会民生 | 新建改扩建中小学、幼儿园376所 | 市教育局
|  |  |  | 社会民生 | 青岛市民健康中心等6个市级医院 | 市卫健委 | [6 empty] | 2019
|  |  |  | 社会民生 | 区级及以下医疗卫生设施建设（26处） | 市卫健委 | [6 empty] | 2019-2021
|  |  |  | 社会民生 | 市科技馆 | [5 empty] | 7.5 |  | 2019-2020
|  |  |  | 社会民生 | 建设300处多功能健身场地
|  |  |  | 社会民生 | 体育公园（各区市）
|  |  |  | 社会民生 | 运动主题公园
|  |  |  | 社会民生 | 区（市）级老年人活动中心
|  |  |  | 社会民生 | 中国康复大学
|  |  |  | 社会民生 | 4个郊野公园和48个市区山头公园建设
|  |  |  | 社会民生 | 建设口袋公园150处
|  |  |  | 社会民生 | 旅游集散（服务）中心建设 | 市文化和旅游局
|  |  |  | 社会民生 | 新建公租房等各类租赁住房、产权型政策住房 | 市住房城乡建设局 | [6 empty] | 2019-2022
|  |  |  | 社会民生 | 棚户区改造 | 市住房城乡建设局 | [6 empty] | 2019-2020
|  |  |  | 社会民生 | 老旧小区整治提升工程 | 市住房城乡建设局 | [6 empty] | 2019-2020
|  |  |  | 社会民生 | 四方路、馆陶路、沂水路、大学路四条魅力街建设工程 | 市文化和旅游局
|  |  |  | 社会民生 | 里院修缮 | 市文化和旅游局
|  |  |  | 社会民生 | 23处工业遗产更新活化 | 市文化和旅游局
|  |  |  | 社会民生 | 铁路文化公园 | 市文化和旅游局
|  |  |  | 社会民生 | 活力时尚街区建设 | 市文化和旅游局
|  |  |  | 社会民生 | 滨海绿道建设
|  |  | 有中央公园了 | 社会民生 | 西海岸新区中央公园、山水公园、海洋公园
|  |  |  | 社会民生 | 田横岛文化旅游岛提升更新 | 市文化和旅游局
|  |  |  | 社会民生 | 竹岔岛影视文化休闲岛、斋堂岛秦汉文化岛建设 | 市文化和旅游局
|  |  |  | 社会民生 | 游艇帆船码头建设 | 市文化和旅游局
|  |  |  | 社会民生 | 标志性建筑建设 | 牵头单位：市自然资源和规划局、市住房城乡建设局、市城市管理局 责任单位：市文化和旅游局、市通信管理局、各区市政府（含功能区管委）
|  |  |  | 社会民生 | 公共信息导向设施建设 | 牵头单位：市自然资源和规划局、市住房城乡建设局、市城市管理局 责任单位：市文化和旅游局、市通信管理局、各区市政府（含功能区管委）
|  |  |  | 社会民生 | 城市雕塑建设
|  |  |  | 社会民生 | 建筑立面整治提升工程 | 牵头单位：市住房城乡建设局、市城市管理局
|  |  |  | 社会民生 | 停车场建设 | 牵头单位：市城市管理局 责任单位：市住房城乡建设局、市自然资源和规划局、市公安局交警支队、各区市政府
|  |  |  | 社会民生 | 农村区域性养老服务中心建设
|  |  |  | 市政基础设施 | 胶东机场邻近区域道路建设 | 胶州市 |  |  |  |  | 43.6
|  |  |  | 市政基础设施 | 快速路新建工程（东岸城区12.2公里） | 市住房城乡建设局
|  |  |  | 市政基础设施 | 主次干路打通（东岸城区23条路） | 市住房城乡建设局
|  |  |  | 市政基础设施 | 主干道建设（东岸城区外37条路） | 市住房城乡建设局
|  |  |  | 市政基础设施 | 仙山路快速路 | 市住房城乡建设局 |  |  |  |  | 73 |  | 2019-2021
|  |  |  | 市政基础设施 | 杭鞍高架二期工程（南京路至福州路段） | 市住房城乡建设局 | [6 empty] | 2020-2021
|  |  |  | 市政基础设施 | 胶宁高架银川路下桥口改造 | 市住房城乡建设局
|  |  |  | 市政基础设施 | 银川路快速路 | 市住房城乡建设局
|  |  |  | 市政基础设施 | 海尔路银川路立交 | 市住房城乡建设局
|  |  |  | 市政基础设施 | 莱阳路海底世界人行过街通道 | 市住房城乡建设局 | [6 empty] | 2019-2020
|  |  |  | 市政基础设施 | 环湾路-长沙路立交 | 市住房城乡建设局 | [6 empty] | 2020-2021
|  |  |  | 市政基础设施 | 辽阳路快速路 | 市住房城乡建设局
|  |  |  | 市政基础设施 | 胶州湾大桥接线二期（海尔路至滨海大道） | 市住房城乡建设局
|  |  |  | 市政基础设施 | 国际邮轮港外围配套道路项目 | 市住房城乡建设局
|  |  |  | 市政基础设施 | 地铁建设工程 | 市地铁工程建设指挥部办公室、地铁集团 |  |  |  |  | 年均投资200亿
|  |  |  | 综合基础设施 | 中国—上海合作组织地方经贸合作示范区 | 市商务局、市发展改革委、市科技局、胶州市 | [6 empty] | 2022建成
|  |  |  | 综合基础设施 | 青岛港老港区（大港4.1平方公里区域）转型改造 | 市北区政府、市自然资源和规划局、青岛国际邮轮港区服务管理局、市文化和旅游局、青岛港集团
|  |  |  | 科技基础设施 | 海洋综合科考船队 | 市科技局
|  |  |  | 科技基础设施 | 海洋系统模拟设施 | 市科技局 |  |  | 西海岸新区 |  | 12 |  | 2019-2022
|  |  |  | 科技基础设施 | 国家极地渔业科考船 | 市科技局
|  |  |  | 科技基础设施 | 深远海保障基地 | 市科技局
|  |  |  | 科技基础设施 | 海上综合试验场 | 市科技局、市工业和信息化局 |  |  |  |  | 11.2 |  | 2019-
|  |  |  | 科技基础设施 | 中国海洋大学产业园 | 市科技局
|  |  |  | 科技基础设施 | 中国石油大学（华东）古镇口科教园区项目 | 西海岸新区 |  |  |  |  | 12 |  | 2018-2020
|  |  |  | 科技基础设施 | 海洋科学与技术试点国家实验室正式入列 | 市科技局
|  |  |  | 科技基础设施 | 大科学装置建设 | 市发展改革委、市科技局 | [6 empty] | 2022建成
|  |  |  | 科技基础设施 | 国家高速列车技术创新中心建设 | 青岛轨道交通产业示范区管委 | [6 empty] | 2022
|  |  |  | 科技基础设施 | 中科院洁净能源创新研究院（暨山东能源研究院） | 市科技局 | [6 empty] | 2022
|  |  |  | 科技基础设施 | 国家深海基地建设 | 市海洋发展局 | [6 empty] | 2022
|  |  |  | 科技基础设施 | 智能网联汽车测试道路 | 市工业和信息化局
|  |  |  | 科技基础设施 | 自动驾驶测试试验场 | 市工业和信息化局
|  |  |  | 科技基础设施 | 高速磁悬浮列车试验线 | 市工业和信息化局
|  |  |  | 信息基础设施 | “青岛政务通”APP | 市行政审批局、市大数据局 |  |  | 全市 |  |  |  | 2019
|  |  |  | 信息基础设施 | 青岛港智能化升级工程 | 市交通运输局
|  |  |  | 信息基础设施 | 智慧文旅大数据平台建设 | 市文化和旅游局 | [6 empty] | 2020
|  |  |  | 信息基础设施 | 交通运输智能化改造 | 市交通运输局
|  |  |  | 信息基础设施 | 全球性国际通信业务出入口局 | 市委网信办，市工业和信息化局、市通信管理局
|  |  |  | 信息基础设施 | 加快5G、物联网、车联网等新型网络设施建设 | 市委网信办，市工业和信息化局、市通信管理局
|  |  |  | 信息基础设施 | 工业互联网二级标识解析节点和公共递归解析节点建设 | 市委网信办，市工业和信息化局、市通信管理局
|  |  |  | 信息基础设施 | 基于北斗导航应用的位置服务（LBS）、定位导航授时体系（PNT）设施建设 | 市委网信办，市工业和信息化局、市通信管理局
|  |  |  | 信息基础设施 | 5G基站及数据中心建设
|  |  |  | 信息基础设施 | 市级智能停车一体化平台和“宜行青岛”APP”

## 含攻势 (hidden)
基本信息 | [14 empty] | 开工情况 |  |  | 竣工情况 |  |  | 进展情况 |  | 项目存在问题 | [5 empty] | 责任体系 |  |  |  | 项目属性 | 土地需求（亩） |  |  | 融资需求（亿元） |  |  | 备注
序号 | 项目 代码 | 大类 | 项目 类别 | 9大领域 | 项目 名称 | 项目 单位 | 项目单位统一社会信用代码 | 建设 内容 | 所在 区市 | 建设 地址 | 计划 总投资 | 2019年计划投资 | 建设 期限 | 项目 阶段 | 是否 开工 | 开工时间/预计开工时间 | 是（否）当月开工 | 是否 竣工 | 竣工 时间 | 是（否）当月竣工 | 2019年目标形象进度 | 最新形象进度 | 青岛市分办级别问题 |  |  | 区市分办级别问题 |  |  | 责任专班/区市 | 责任 镇街 | 责任人 | 联系 手机 |  | 项目土地总需求 | 已落实供地规模 | 当前土地缺口 | 银行贷款需求 | 发债需求 | 基金需求
[23 empty] | 存在问题 | 问题类别 | 责任部门 | 存在问题 | 问题类别 | 责任部门
1 | 2018-370292-75-03-000001 | 基础设施类 | 基础设施 | 社会民生领域 | 北航青岛国际科教新城一期项目 | 青岛蓝谷投资发展有限公司 |  | 本项目位于青岛市蓝色硅谷核心区，滨海公路两侧、鹤山路以北、泉海路以南,建设用地约 750 亩。 | 蓝谷 | 蓝谷莱青路以东，鹤山路以北，海泉路以南 | 38.8 | 7 | 2018-2020 | 2019年新开工 | 否 | 201908 | 否 | 否 | 202201 | 否 | 基础施工 | 前期手续办理 | [6 empty] | 蓝谷 | 蓝谷管理局建设分局 | 周玉锴 | 18305325376 | 市级重点建设项目、重点海洋经济项目、 |  | 772 | 491.5 | 280.5 | 2.5 | 无 | 无
2 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 环岛西路道路及综合配套工程（经二路-田海路） | 高新区建设局 | / | 城市次干路。工程南起经二路，北至田海路，长约1490米，工程建设主要内容包括道路、桥梁、管线、绿化、路灯、交通设施及附属等工程。 | 高新区 |  | 2.1307 | 0.3 | 2019-2021 | 2019年新开工 | 否 | 201908 | 否 | 否 | 202112 | 否 | 基础开挖 | 规划设计 | [6 empty] | 高新区 | 建设局 | 于洲 | 18661932939
3 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 红岛经济区新旧动能转换产业示范园基础设施配套项目 | 高新区河套街道 | / | 项目土地为一级开发，主要内容包括地上附着物征迁、土地平整及道路、绿化、雨污水管网等工业园区所需配套建设工程。 | 高新区 | 河套街道正阳路以北，小涧东社区以东 | 4.7 | 1.5 | 2019-2021 | 2019年新开工 | 否 | 201910 | 否 | 否 | 202012 | 否 | 项目用地地上附着物评估及签约完成，部分配套设施开建并完工，同时进行用地指标的申报工作。 | 发改立项 | 解决园区部分道路及项目用地土地指标问题。 | 市 | 市自然资源和规划局 |  |  |  | 高新区 | 河套街道 | 牛腾涛 | 17660913170 |  | 1950 | 386.3 | 1563.7
4 |  | 基础设施类 | 社会民生 | 社会民生领域 | 红岛街道南部小学工程 | 红岛街道 | / | 占地面积约50亩，主要建设36班小学一处。根据建设方案该校建筑面积约3万平米，单体建设4层。并配建报告厅风雨操场等。建成后可容纳1620名学生。 | 高新区 | 位于聚贤桥路以西，大洋一路以北 | 2 | 0.1 | 2019-2021 | 2019年新开工 | 否 | 201912 | 否 | 否 | 202012 | 否 | 主体施工 | 规划设计 | [6 empty] | 高新区 | 红岛街道 | 权永伟 | 13969618068
5 | 2019-370271-82-01-000001 | 基础设施类 | 社会民生 | 社会民生领域 | 山东中医药大学研究生院 | 青岛高新区管委 | / | 主要建设山东中医药大学青岛研究院、山东中医药大学青岛研究生院、山东中医药大学“国医堂”，项目建设用地约200亩，规划建筑面积约12万平米。 | 高新区 | 田海路以南、丰和路以东、规划九号线以北、规划十八号线以西 | 6 | 0.5 | 2019-2021 | 2019年新开工 | 否 | 201910 | 否 | 否 | 202109 | 否 | 基础开挖 | 发改立项 | [6 empty] | 高新区 | 重点项目办、高实集团 | 李坤 | 13708968193 | 市级重点前期项目、
6 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 公路、水运领域 | 农村公路乡村振兴项目 | 平度市城投公司 |  | 109.886公里道路改扩建及附属设施完善。 | 平度市 | 各镇（街道、园区） | 1.63 | 1.63 | 2019-2019 | 2019年新开工 | 否 | 201909 |  | 否 | 201912 |  | 已确定建设计划 | [7 empty] | 平度市 | 交通局 | 唐春梅 | 13863937515
7 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 公路、水运领域 | 2019年农村公路路网提档升级工程 | 平度市城投公司 |  | 对旧店镇大曲家埠至陶家寨道路、田庄镇邓家至徐家道路等69条、长约91.75公里的村际间未硬化道路进行硬化。 | 平度市 | 各镇（街道、园区） | 1.86 | 1.86 | 2019-2019 | 2019年新开工 | 否 | 201909 |  | 否 | 201912 |  | 已确定建设计划 | [7 empty] | 平度市 | 交通局 | 唐春梅 | 13863937515
8 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 公路、水运领域 | 2019年农村公路路面状况改善工程 | 平度市城投公司 |  | 对绕平路（开发区段）、园张路（麻兰段）、昌马路等85条、长约248.32公里的破损较为严重的农村道路进行翻修。 | 平度市 | 各镇（街道、园区） | 3.72 | 3.72 | 2019-2019 | 2019年新开工 | 否 | 201909 |  | 否 | 201912 |  | 已确定建设计划 | [7 empty] | 平度市 | 交通局 | 唐春梅 | 13863937515
9 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 水利领域 | 青岛市北胶莱河新河蓄水防潮闸除险加固工程 | 青岛市北胶莱河管理所 |  | 北胶莱河新河蓄水防潮闸拆除重建，新建20孔提升式平板钢闸门。 | 平度市 | 新河镇 | 1.63 | 1.38 | 2019-2020 | 2019年新开工 | 否 | 待定 |  | 否 | 202012 |  | 主体竣工 | [7 empty] | 平度市 | 水利局 | 高入霄 | 15053207258
10 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 平度市2019年道路交通设施安全工程建设项目 | 平度市公安局 |  | 新建信号系统、改造信号系统、新建电警系统，中心平台硬件扩容软件升级。 | 平度市 | 平度市 | 1 | 1 | 2019-2019 | 2019年新开工 | 否 | 201909 |  | 否 | 201911 |  | 竣工验收 | [7 empty] | 平度市 | 公安局 | 乔洪智 | 17667596556
11 |  | 基础设施类 | 社会民生 | 社会民生领域 | 青岛农业大学平度校区配套设施建设项目 | 平度市城市建设投资开发有限公司 |  | 占地210亩,规划总建筑面积30万平方米，主要建设人才公寓及配套设施，主要从事人才公寓等建设。 | 平度市 | 南村镇海信路 | 8 | 8 | 2019-2019 | 2019年新开工 | 否 | 201905 |  | 否 | 202111 | 否 | 部分公寓主体建设 | 规划设计 | [6 empty] | 平度市 | 平度市城发公司 | 李文亭 | 17663957155
12 | 2017-370211-55-03-000011 | 基础设施类 | 基础设施 | 公路、水运领域 | 青岛明天陆岛交通客运码头项目 | 青岛明天国际游艇会展中心有限公司 | 91370211MA3CBUCB1C | 项目依托青岛国际游艇会展中心，拟建设防波堤兼码头369.2米（非深水），防波堤286.6米共计11691平方米，500吨客运泊位4个。 | 西海岸新区 | 滨海大道以南、华山西路西 | 1.23 | 0.73 | 2018-2019 | 2019年新开工 | 否 | 待定 | 否 | 否 | 待定 |  | 规划调整 | 规划调整 | [6 empty] | 西海岸新区 | 灵山湾文化区 | 王 磊 | 13589238435 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无
13 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 公路、水运领域 | 美丽乡村农村公路改造工程 | 区交通运输局 |  | 2019年继续实施路网提档升级工程新改建10公里，自然村庄通达工程新建5公里，路面状况改善工程养护大中修120公里。 | 西海岸新区 | 新区 | 1.5 | 0.9 | 2019-2020 | 2019年新开工 | 否 | 201910 | 否 | 否 |  |  | 完成工程量的60% | 已初步选定道路及桥梁 | [6 empty] | 西海岸新区 | 区交通局 | 王胤凯 | 15621056767 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无
14 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 港口、码头 | 董家口港区铁路投运配套工程 | 青岛港董家口矿石码头有限公司 | 91370211717885520Y | 项目总投资约2.6亿元，2019年完成投资约1.2亿元。 | 西海岸新区 | 青岛港董家口港区 | 2.6 | 1.2 | 2018-2019 | 2019年新开工 | 否 | 待定 | 否 | 否 | / | / | 项目建成投产。 | 正在办理项目初步设计和施工图设计审批 | [6 empty] | 西海岸新区 | 泊里镇 | 于志涛 | 82982086 | 重点海洋经济项目 | / | / | / | 无 | 无 | 无
15 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 港口、码头 | 青岛港董家口港区北二突堤后方堆场工程 | 青岛港国际股份有限公司 | 91370200081422810C | 主要建设20万平方米物流堆场，用于周转存储粮食及各类件杂货。 | 西海岸新区 | 青岛港董家口港区 | 5.4 | 1 | 2019-2020 | 2019年新开工 | 否 | 待定 | 否 | 否 | / | / | 计划项目完工 | 正在办理初步设计和施工图设计审批。 | [6 empty] | 西海岸新区 | 泊里镇 | 于志涛 | 82982086 |  | / | / | / | 无 | 无 | 无
16 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 港口、码头 | 青岛港董家口港区琅琊台湾作业区工作船码头 | 青岛市国际航运服务中心 | 12370200671773151Q | 新建工作船码头岸线长532米，布置泊位9个（包括工作船泊位6个、趸船泊位1个并预留趸船泊位2个），以及相应的配套工程。 | 西海岸新区 | 青岛港董家口港区 | 5.9725 | 0.1 | 2019-2022 | 2019年新开工 | 否 | 201903 | 否 | 否 | / | / |  |  | 海域审批 | 用海问题 | 海洋局 |  |  |  | 西海岸新区 | 泊里镇 | 于志涛 | 82982086 |  | / | / | / | 无 | 无 | 无
17 | 2018-370200-48-01-000001 | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | G204黄岛大场段改线工程 | 黄岛区机场建设指挥部办公室 |  | 对现状国道204进行改线，新建一级公路13.58公里。 | 西海岸新区 | 西海岸新区泊里镇、大场镇、海青镇 | 16.45 | 9.84 | 2019-2020 | 2019年新开工 | 否 | 201906 | 否 | 否 | 202011 | 否 | 取得施工许可并完成路基工程63%；完成路面工程1%；涵洞工程完成100%；桥梁工程完成65%；交叉工程完成77% | 发改立项 | 土地规划调整 | 土地 | 自然资源局 |  |  |  | 西海岸新区 | 机场建设指挥部 | 王本成 | 13806391595 |  | 1205 | 0 | 1205 | 无 | 无 | 无 | 无
18 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 港口、码头 | 董家口港区北三突堤粮食筒仓二期工程 | 青岛港董家口通用码头有限公司 | 91370211MA3C2G8N7E | 为提高粮食周转能力，新建筒仓26座，罐容26万立方，以及相关的工艺系统、配套设施等。 | 西海岸新区 |  | 4 |  | 2019-2020 | 2019年新开工 | 否 | 待定 | 否 | 否 | / | / | [8 empty] | 西海岸新区 | 泊里镇 | 于志涛 | 82982086 |  | / | / | / | 无 | 无 | 无
19 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 港口、码头 | 董家口港区液体化工码头工程 | 青岛港董家口液体化工码头有限公司 | 91370211595291280W | 建设5万吨级液化烃专用泊位（水工结构预留至8万吨级），一期12万立方LPG储罐及相关配套设施。 | 西海岸新区 | 青岛港董家口港区 | 10 | 1 | 2019-2021 | 2019年新开工 | 否 | 待定 | 否 | 否 | / | / | 计划开工建设，码头主体基本完工 | 码头岸线已形成，后方陆域回填已完工，正在办理项目变更手续 | [6 empty] | 西海岸新区 | 泊里镇 | 于志涛 | 82982086 |  | / | / | / | 无 | 无 | 无
20 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 董家口齐鲁富海原油库工程 | 青港国际与振华石油拟成立的合资公司 | 尚未成立 | 建设60万立方原油储罐以及相关配套设施。 | 西海岸新区 | 青岛港董家口港区 | 6 | 0.5 | 2020-2021 | 储备项目 | 否 | 待定 | 否 | 否 | / | / | 计划完成前期手续，开工建设 | 正在进行项目工可研内部审批 | [6 empty] | 西海岸新区 | 泊里镇 | 于志涛 | 82982086 |  | / | / | / | 无 | 无 | 无
21 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 翻车机及配套流程工程 | 青岛港董家口矿石码头有限公司 | 91370211717885520Y | 建设1台翻车机（双翻）及相关配套流程设施，后方堆场增加1台堆取料机，并完成20万平米堆场硬化。 | 西海岸新区 | 青岛港董家口港区 | 6.1 | 0.1 | 2021-2022 | 谋划项目 | 否 | 202112 | 否 | 否 | / | / | 计划完成前期审批，开工建设 | 正在编制项目工可研 | [6 empty] | 西海岸新区 | 泊里镇 | 于志涛 | 82982086 |  | / | / | / | 无 | 无 | 无
22 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 董家口振华石油原油库工程 | 青港国际与振华石油拟成立的合资公司 | 尚未成立 | 建设80万立方原油储罐及配套设施。 | 西海岸新区 | 青岛港董家口港区 | 8 | 0.5 | 2020-2020 | 储备项目 | 否 | 待定 | 否 | 否 | / | / | 计划完成前期手续，开工建设 | 正在进行项目工可研内部审批 | [6 empty] | 西海岸新区 | 泊里镇 | 于志涛 | 82982086 |  | / | / | / | 无 | 无 | 无
23 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 港口、码头 | 董家口港区华能码头二期工程 | 青岛港国际股份有限公司 | 91370200081422810C | 建设2个5万吨级泊位以及相关配套设施。 | 西海岸新区 | 青岛港董家口港区 | 9 | 2 | 2019-2020 | 2019年新开工 | 否 | 待定 | 否 | 否 | / | / | 计划开工建设，码头主体完工 | 正在编制增加取水口初步设计变更 | [6 empty] | 西海岸新区 | 泊里镇 | 于志涛 | 82982086 |  | / | / | / | 无 | 无 | 无
24 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 港口、码头 | 董家口港区大唐码头二期堆场工程 | 青岛港国际股份有限公司 | 91370200081422810C | 建设20万平米堆场以及相关设施。 | 西海岸新区 | 青岛港董家口港区 | 2 | 0.1 | 2021-2022 | 谋划项目 | 否 | 待定 | 否 | 否 | / | / | 计划完成前期手续办理 | 正在引进施工图设计单位 | [6 empty] | 西海岸新区 | 泊里镇 | 于志涛 | 82982086 |  | / | / | / | 无 | 无 | 无
25 | 2018-370211-83-01-000014 | 基础设施类 | 社会民生 | 社会民生领域 | 西海岸新区精神卫生专科医院建设 | 区卫生和计划生育局 | 无 | 项目主要建设内容包括建筑物工程、安装工程和室外配套工程。 | 西海岸新区 | 青岛西海岸新区六汪镇驻地东 | 2.9955 | 0.4 | 2019-2021 | 2019年新开工 | 否 | 201912 | 否 | 否 |  |  | 基础工程 | 编制招标控制价。两评一案针对部门意见修改完成。 | [6 empty] | 西海岸新区 | 区卫生健康局 | 杨鹏 | 17667522633 |  | 80 | 0 | 80 | 无 | 无 | 无
26 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 藏马山居道路市政配套工程 | 藏马山旅游度假区指挥部、青岛西发藏马山建设开发集团有限公司 | 91370211MA3DRHK3X9 | 道路总长度4880米，共5条道路，其中2号线1支线（开城路北侧）长度510m；6号线（开城路北侧）长度2100m；6号线1支线（开城路北侧）长度550m；7号线（开城路北侧）长度1100m；7号线1支线（开城路北侧）长度620m，包括道路、绿化、给水、污水、雨水和路灯工程、交通设施、电力排管等 | 西海岸新区 | 藏马山旅游度假区 | 1.1 | 0.3 | 2019-2020 | 2019年新开工 | 否 | 201908 | 否 | 否 | 202012 | 否 | 路基施工 | 进行可研报告编制 | 缺少土地指标 | 土地 | 自然资源局 |  |  |  | 西海岸新区 | 藏马山旅游度假区指挥部 | 朱新华 | 13573209548 |  | 68.84 | 53.3 | 15.54 | 无 | 无 | 无
27 | 2018-370200-59-03-000001 | 基础设施类 | 基础设施 | 港口、码头 | 青岛港董家口港区原油商业储备库工程项目 | 青岛港国际股份有限公司 | 91370200081422810C | 建设160万立方原油储罐以及相关配套设施。 | 西海岸新区 | 青岛港董家口港区 | 48.5 | 5 | 2019-2020 | 2019年新开工 | 否 | 201904 | 否 | 否 |  |  | 一期计划完成基础及罐主体施工 | 正在办理项目安全专项审批。 | 尚有约170亩土地指标尚未解决，影响项目正常开工。 | 土地 | 自然资源局 |  |  |  | 西海岸新区 | 泊里镇 | 于志涛 | 82982086 | 市级重点前期项目、重点海洋经济项目 | 170 | 0 | 170 | 无 | 无 | 无
28 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 水利领域 | 白马河改道工程 | 黄岛区机场建设指挥部办公室 |  | 对白马河原河道改道 | 西海岸新区 | 西海岸新区泊里镇、大场镇 | 14.1 | 8 | 2019-2021 | 2019年新开工 | 否 | 201912 | 否 | 否 | 2021.8 | 否 | 取得施工许可证，开始施工 | 发改立项 | 土地规划调整，棋子湾保留区规划调整 | 土地、海域调整 | 自然资源局 |  |  |  | 西海岸新区 | 机场建设指挥部 | 王本成 | 13806391595 |  | 1300 | 0 | 1300 | 无 | 无 | 无
29 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 新机场高速连接线（双埠-夏庄段）工程 | 青岛市住房和城乡建设局 | 113702140051525646 | 新建主线快速路，同步完善地面道路系统、沿线交通衔接立交和匝道、市政配套设施。 | 城阳区 | 城阳区流亭 | 75.8511 | 25 | 2019-2020 | 2019年新开工 | 否 | 201908 |  | 否 |  |  | 桥梁主体施工 | 两街道累计评估、清点摸底114家，面积约31.3万平方米，约完成征迁总面积的90%。完成复核39家，面积约4万平方米。签订补偿协议13家，面积约7600平方米。1家开始进行拆除，面积约4000平方米。 | 部分用地不符合土地利用规划、项目指标尚未解决。该项目有346亩不符合土地利用总体规划，暂时法调整用地规划；新增建设用地指标946亩，需市统筹解决。 | 规划 | 自然资源和规划部门 |  |  |  | 城阳区 | 区住房城市建设管理局 | 于在泳 | 87866027 |  | 66.2 | 66.2 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 2019-370214-48-01-000028 | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 驯虎山路（烟青路-硕阳路）建设 | 城阳街道办事处 | 11370214005152871Y | 道路长约2050米，宽约40米，主要建设道路、排水交通设施等，并配套供热、燃气、自来水、通信、供电等管线。 | 城阳区 | 城阳街道驯虎山路（烟青路-硕阳路） | 1.72 | 1.2 | 2019-2020 | 2019年新开工 | 否 | 201909 |  | 否 |  |  | 部分路段施工 | 规划设计 | [6 empty] | 城阳区 | 城阳街道办事处 | 刘艳芳 | 17705323677 |  | 30 | 30 |  | 0.3 | 0 | 0
31 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 生态环保领域 | “五水绕城”环境综合整治提升 | 区住房城市建设管理局 | 113702140051525646 | 对虹字河、南疃河、小北曲河、爱民河、墨水河环境进行综合整治提升。2019年启动实施虹字河、爱民河环境整治提升。 | 城阳区 | 虹字河、南疃河、小北曲河、爱民河、墨水河 | 4.3 | 1 | 2019-2020 | 2019年新开工 | 否 | 201910 |  | 否 |  |  | 启动实施虹字河、爱民河环境整治提升 | 正在按照阳光选择程序确定施工单位。 | [6 empty] | 城阳区 | 区住房城市建设管理局 | 李晓东 | 13687622003 |  | 7 | 7 |  | 0 | 0 | 0
32 | 2019-370214-48-01-000029 | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 硕阳路（实验高中-城阳街道界）建设 | 城阳街道办事处 | 11370214005152871Y | 道路长约2400米，宽约78米，主要建设道路、交通设施等，并配套供热、燃气、自来水、通信、供电等管线。 | 城阳区 | 城阳街道硕阳路（实验高中-城阳街道界） | 5.1 | 2 | 2019-2020 | 2019年新开工 | 否 | 201909 |  | 否 |  |  | 路基施工 | 规划设计 | [6 empty] | 城阳区 | 城阳街道办事处 | 刘艳芳 | 17705323677 |  | 63.14 | 63.14 |  | 1 | 0 | 0
33 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 规划二路、规划七路建设 | 流亭街道办事处 | 11370214005153073Y | 1、规划二路建设：投资4900万元，新建道路908米及相应基础设施。2、规划七路建设：投资6500万元，新建道路1160米及相应基础设施。 | 城阳区 | 流亭街道白沙湾片区 | 1.14 | 1.14 | 2019-2020 | 2019年新开工 | 否 | 201908 |  | 否 |  |  | 完成路基施工 | 发改立项、规划选址 | [6 empty] | 城阳区 | 流亭街道办事处 | 徐公祖 | 13969681077 |  | 155 | 155 |  | 10 | 0 | 0
34 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 仙山支路、梦海路建设 | 流亭街道办事处 | 11370214005153073Y | 1、仙山支路建设：投资6200万元，新建道路941米及相应基础设施。2、梦海路建设：投资3850万元，新建道路630米及相应基础设施。 | 城阳区 | 流亭街道白沙湾片区 | 1.005 | 0.335 | 2019-2020 | 2019年新开工 | 否 | 201908 |  | 否 |  |  | 完成路基施工 | 发改立项、规划选址 | [6 empty] | 城阳区 | 流亭街道办事处 | 徐公祖 | 13969681077 |  | 100 | 100 |  | 0.5 | 0 | 0
35 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 环二路南段道路建设 | 流亭街道办事处 | 11370214005153073Y | 新建道路1723米，安装路灯、路沿石，新建绿化带，铺设雨污水管线，设置交通附属设施。2019年完成道路基础施工及雨污水管线铺设。 | 城阳区 | 流亭街道白沙湾片区 | 1.14 | 0.38 | 2019-2020 | 2019年新开工 | 否 | 201908 |  | 否 |  |  | 完成路基施工 | 发改立项、规划选址 | [6 empty] | 城阳区 | 流亭街道办事处 | 徐公祖 | 13969681077 |  | 80 | 80 |  | 0 | 0 | 0
36 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | S503城阳河东路至棘洪滩北外环拓宽改建工程（一期） | 青岛动车小镇投资集团有限公司 | 91370214MA3DEG8B5P | 将现状道路拓宽改建为双向八车道，一级公路。全长12.5公里。 | 城阳区 | 棘洪滩街道 | 28.3 | 22.8 | 2019-2021 | 2019年新开工 | 否 | 201912 |  | 否 |  |  | 管廊施工 | 拆迁腾地准备工作 | [6 empty] | 城阳区 | 轨道交通产业示范区管委 | 李兴新 | 18669808989 |  | 115 | 0 |  | 3.5 | 0 | 0
37 | 2018-370214-48-01-000031 | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | G204西元庄至胶州城阳界段工程 | 青岛动车小镇投资集团有限公司 | 91370214MA3DEG8B5P | 将现状道路拓宽改建为双向八车道，一级公路。并同步建设综合管廊、绿化等设施。全长12.5公里。 | 城阳区 | 棘洪滩街道 | 44.8 | 0 | 2020-2022 | 储备项目 | 否 | 202012 |  | 否 |  |  | 暂不开工 | 暂未开工 | [6 empty] | 城阳区 | 轨道交通产业示范区管委 | 李兴新 | 18669808989 |  | 39 | 10 |  | 1.5 | 0 | 0
38 |  | 基础设施类 | 社会民生 | 社会民生领域 | 供热二次网、换热站建设 | 区住房城市建设管理局 | 113702140051525646 | 1、对弘通漫城二期、财富嘉园等小区红线内一次网、二次网、换热站进行配套。2、对盈福祥、建行宿舍楼采用高温水管道替换原有蒸汽管道。 | 城阳区 | 城阳区各相关小区 | 1.703 | 1.703 | 2019-2019 | 2019年新开工 | 否 | 201909 |  | 否 |  |  | 竣工 | 完成情况：弘通漫城二期已发布招标公告。财富佳苑已发布招标公告。保利观堂已发布招标公告。正阳府已完成控制价及财政评审。汇豪观邸三期已发布招标公告。青特小镇E区二期完成财政评审。龙湖舜山府一二期完成财政评审。千禧二期组团三2标段已发布招标公告。西荆旧村改造完成招标，准备施工。鲁昊棠琳湾一期已完成财政评审。青特西山一期正在进行初设、概算、发改评审。星河湾生态商务岛二期3号园正在财政评审。融创北岸壹号已发布招标公告，金科美镇B区完成财政评审。 | [6 empty] | 城阳区 | 区住房城市建设管理局 | 曲维奇 | 58770337 |  | 400 （含商住项目） | 110 | 200 | 0 | 0 | 0
39 |  | 基础设施类 | 社会民生 | 社会民生领域 | 夏庄街道西北片区九年一贯制学校 | 夏庄街道办事处 | 113702140051530654 | 总占地64.67亩，总建筑面积3.7万平方米。主要建设教学楼、综合楼、功能教室、食堂、报告厅及室外配套设施等。 | 城阳区 | 夏庄街道王沙路西 | 2.2 | 0.5 | 2019-2021 | 2019年新开工 | 否 | 201909 |  | 否 |  |  | 正负零 | 完成土地预审、项目建议书、规划选址、用地许可证，正在办理工程规划许可证及可行性研究报告的前期准备。 |  | 规划 |  |  |  |  | 城阳区 | 夏庄街道办事处 | 于书军 | 13884952220 |  | 不占地 |  |  | 0 | 0 | 0
40 |  | 基础设施类 | 社会民生 | 社会民生领域 | 夏庄街道崔家沟小学建设 | 夏庄街道办事处 | 113702140051530654 | 新建一处36班小学，占地57.12亩，建筑面积16500平方米， 主要建设教学楼、行政办公楼、功能教室、食堂、报告厅、体育馆及室外配套设施等 | 城阳区 | 夏庄街道崔家沟社区 | 1.3 | 0.3 | 2019-2021 | 2019年新开工 | 否 | 201909 |  | 否 |  |  | 正负零 | 完成土地预审、项目建议书、规划选址、用地许可证，正在办理工程规划许可证及可行性研究报告的前期准备。 |  | 规划 |  |  |  |  | 城阳区 | 夏庄街道办事处 | 于书军 | 13884952220 |  |  |  | 40 | 0 | 0 | 0
41 |  | 基础设施类 | 现代旅游 | 市政工程 | 滨海景观提升工程（二期） | 青岛市崂山区政府 | 11370212005119203J | 主要包括绿化景观工程、海防工程、土方工程等 | 崂山区 | 黄金海岸大酒店至沙子口大桥沿海一线 | 2 | 0.5 | 2019-2021 | 2019年新开工 | 否 | 201912 |  | 否 | 202106 |  | 主体施工 | 发改立项 | [6 empty] | 市文旅局/崂山区 | 崂山区城市管理局 | 梁艳 | 18153209177
42 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 新华锦片区一号、二号地下停车场及综合管廊工程 | 青岛市崂山区政府 | 11370212005119203J | 建设内容主要包括：地下停车场土建工程及配套设备用房，综合管廊土建工程等。 | 崂山区 | 新华锦片区静山悦园东侧路以西，科技园路以南，科技园二路以北区域内 | 1.53 | 0.65 | 2019-2020 | 2019年新开工 | 否 | 201912 |  | 否 | 202009 |  | 主体施工 | 招标采购 | [6 empty] | 崂山区 | 崂山区城市管理局 | 梁艳 | 18153209177
43 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 湾横4号线市政配套工程 | 崂山湾国际生态健康城开发建设办公室 | 12370212397498539M | 建设内容包括道路工程、交通工程、管廊工程、绿化工程、管线工程、桥梁工程等。 | 崂山区 | 崂山区王哥庄街道浦里社区现状北侧路 | 6 | 0.1 | 2019-2020 | 2019年新开工 | 否 | 201912 |  | 否 | 202012 |  | 主体施工 | 完成施工、监理单位招标采购 | [6 empty] | 崂山区 | 健康城开发办 | 张亮 | 17605321213
44 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 生态环保领域 | 1号再生资源绿色科技中心 | 崂山湾国际生态健康城开发建设办公室 | 12370212397498539M | 总规模为2.5万方/天，再生水处理总规模为1.5万方/天，占地1.6公顷（地下），本次建设土建规模1.5万m³/d，设备安装规模0.75万m³/d。 | 崂山区 | 位于石人河下游东侧，湾横4号线以南， | 2.42 | 0.1 | 2019-2021 | 2019年新开工 | 否 | 201912 |  | 否 | 202112 |  | 基础施工 | 完成施工、监理单位招标采购 | [6 empty] | 崂山区 | 健康城开发办 | 张亮 | 17605321213
45 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 生态环保领域 | 崂山湾国际生态健康城1#水质净化厂 | 崂山湾国际生态健康城开发建设办公室 | 12370212397498539M | 崂山湾国际生态健康城1#水质净化厂，内容包括市政、土建、装饰消防、工艺设备及室外道路景观、绿化、管网配套等。 | 崂山区 | 位于石人河下游东侧，湾横4号线以南， | 1.35 | 0.1 | 2019-2021 | 2019年新开工 | 否 | 201912 |  | 否 | 202112 |  | 基础施工 | 完成施工、监理单位招标采购 | [6 empty] | 崂山区 | 健康城开发办 | 张亮 | 17605321213
46 |  | 基础设施类 | 社会民生 | 社会民生领域 | 姜哥庄小学建设工程 | 青岛崂山湾发展集团有限公司 | 91370212730639471R | 规划为30班小学，占地面积约35亩，总建筑面积23641平方米，其中地上建筑面积14042平方米，地下建筑面积9599平方米。 | 崂山区 | 崂山路北侧 | 2.04 | 1 | 2019-2021 | 2019年新开工 | 否 | 201909 |  | 否 | 202106 |  | 主体封顶 | 场地平整 | [6 empty] | 崂山区 |  | 闫文武 | 185616133555
47 |  | 基础设施类 | 社会民生 | 社会民生领域 | 崂山区张村河小学改扩建工程 | 青岛全球财富中心开发建设有限公司 | 91370212553993911T | 项目用地面积为48065.9㎡。总建筑面积为39309㎡。主要建设教学楼、风雨操场、游泳馆等 | 崂山区 | 辽阳东路以北，滨海公路以西 | 2.8 | 0.8 | 2019-2020 | 2019年新开工 | 否 | 201912 |  | 否 | 202012 |  | 主体封顶 | 开工建设 | [6 empty] | 崂山区 | 全球财富公司 | 陈林波 | 13864273383
48 |  | 基础设施类 | 社会民生 | 社会民生领域 | 崂山区实验学校初中部工程 | 青岛全球财富中心开发建设有限公司 | 91370212553993911T | 总用地面积21705.18㎡，总建筑面积40075㎡，主要建设内容包括主体工程及其附属物的土建景观绿化、室外管网及配套设施等。 | 崂山区 | 崂山区实验小学东北侧 | 3.27 | 1 | 2019-2020 | 2019年新开工 | 否 | 201910 |  | 否 | 202010 |  | 正负零 | 规划设计 | [6 empty] | 崂山区 | 全球财富公司 | 陈林波 | 13864273383
49 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 社会民生领域 | 青岛市博物馆扩建工程 | 青岛市文化和旅游局 |  | 项目位于崂山区，依托老馆南侧空地扩建新馆5.4万平方米，同时对老馆外立面和屋面进行改造。 | 崂山区 | 梅岭路27号 | 8.23 | 0 | 2020-2022 | 储备项目 | 否 | 202012 |  | 否 | 202212 |  | 前期 | 前期 | [6 empty] | 崂山区 | 文化和旅游局 | 徐军 | 15863027616
50 |  | 基础设施类 | 教育设施 | 社会民生领域 | 双山小学项目 | 市房地产事业发展中心 | 91370200760283779E | 综合教学楼1栋，设有教学用房、办公用房及教学辅助用房等，室外设置田径场、篮球场、足球场等运动场地和综合管网、绿地、道路、广场、围墙、大门等配套设施。 | 市北区 | 淮安路以东、双山以南、规划宁乡路以北； | 2.3 | 0.3 | 2019-2022 | 2019年新开工 | 否 | 202004 |  | 否 | 202212 |  | 开工建设 | 办理规划许可前期手续 | [7 empty] | 城建局 | 仲琪 | 13969690610 |  | 51.71
51 |  | 基础设施类 | 教育设施 | 社会民生领域 | 浮山后三小区中学、幼儿园项目 | 市房地产事业发展中心 | 91370200760283779E | 新建24班中学，6班幼儿园 | 市北区 | 浮山后三小区 | 1.3 | 0.26 | 2019-2021 | 2019年新开工 | 否 | 202004 |  | 否 | 202112 |  | 开工建设 | 办理规划许可前期手续 | 无 |  |  | 无 |  |  |  | 城建局 | 仲琪 | 13969690610 |  | 23 | 23
52 | 2018-370200-48-01-000013 | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 国道309青岛至兰州公路（南泉至桃源河段）改建工程 | 即墨区交通局 |  | 路线全长8.104千米。技术标准为双向四道一级公路，设计速度80km/h，主要建设内容包括路基、路面、小桥涵等。 | 即墨区 | 起点位于现状S503与S218交叉口处延现状三城路向北至桃源河桥东侧 | 5.8 | 2 | 2019-2020 | 2019年新开工 | 否 | 201909 |  | 否 | 202012 |  | 路基工程 | 工可已批复 | [6 empty] | 即墨区 | 交通局 | 衣大伟 | 18561987586 |  | 190 | 0 | 190
53 | 2018-370200-48-01-000012 | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 省道218三城路（南泉至城阳界段）改建工程 | 即墨区交通局 |  | 路线全长5.83千米。技术标准为双向四道一级公路，设计速度80km/h，主要建设内容包括路基、路面、小桥涵等。 | 即墨区 | 起点位于S218与S503交叉口处延现状三城路向南至即墨区与城阳区交界处 | 4.8 | 2 | 2019-2020 | 2019年新开工 | 否 | 201909 |  | 否 | 202012 |  | 路基工程 | 工可已批复 | [6 empty] | 即墨区 | 交通局 | 衣大伟 | 18561987586 |  | 200 | 0 | 200
54 | 2018-370282-48-01-000003 | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 鳌东路上跨胶济铁路工程 | 即墨区交通局 |  | 道路全长1.2千米，设计速度40km/h，双向四车道，主桥宽27.7米，引桥宽17米。桥梁面积1.6万平方米，新增占地28亩，拆迁面积1.3万平方米。 | 即墨区 | 即墨区蓝村镇鳌东路与胶济铁路相交处 | 3.1 | 0.8 | 2019-2020 | 2019年新开工 | 否 | 201909 |  | 否 | 202012 |  | 完成征地拆迁及桥梁下部结构 | 完成初步设计批复 | [6 empty] | 即墨区 | 交通局 | 张晓东 | 18561987612 |  | 30 | 30
55 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 华山一路（长江三路至珠江二路）南通工程 | 即墨区城投公司 | 91370282595266747J | 建设内容包括30米机动车道，4米中间隔离带，两侧各2米设施带、2.5米非机动车、2.5米人行道、两侧绿化带。 | 即墨区 | 长江三路至珠江二路 | 3 | 1 | 2019-2020 | 2019年新开工 | 否 | 201911 |  | 否 | 202011 |  | 进行路基开挖 |  |  |  |  | 规划红线范围内存在地上建筑物，需通济、环秀办事处完成拆迁后实施 | 施工条件 | 通济、环秀办事处 | 即墨区 | 城投公司 | 薛阳 | 18653277578
56 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 青岛即墨蒲渠220千伏输变电工程 | 即墨区供电公司 |  | 拟占地约15亩。新建220千伏线路三条，分别为神山-蒲渠、岙山-蒲渠、旺屯-蒲渠站，线路全长约46公里。 | 即墨区 | 龙泉街道办事处，青龙高速龙泉出口东侧 | 6.5 | 3 | 2019-2020 | 储备项目 | 否 | 202012 |  | 否 | 202112 |  | 具备开工条件 | 规划选址、可研编制 | 变电站土地需15亩征收指标，并由政府办理土地征收手续 | 区 | 土地、手续 |  |  |  | 即墨区 | 供电公司 | 孟真 | 18560685678
57 | 2018-370282-82-01-000031 | 基础设施类 | 社会民生 | 社会民生领域 | 二十八中东规划新建小学 | 即墨区通济街道 | 11370282k236221820 | 规划新建一所36班小学，一期工程用地面积45亩，二期工程用地约10.3亩，总建筑面积23373.3平方米，计划投资18273.85万元（不含内设）。 | 即墨区 | 二十八中以东、湘江三路以南、嵩山二路以西、长江一路以北区域 | 1.8 | 0.5 | 2019-2020 | 2019年新开工 | 否 | 201909 |  | 否 | 202012 |  | 主体施工完成50% | 正在签订搬迁补偿协议 | [6 empty] | 即墨区 | 通济街道 | 崔军 | 13573233199 |  | 45 | 45 | 无 | 无 | 无 | 无
58 | 2018-370282-82-01-000027 | 基础设施类 | 社会民生 | 社会民生领域 | 即墨城投职业教育园项目 | 即墨区城投公司 |  | 占地约517亩，建筑面积约31.9万㎡，主要建设教学实训用房、图书馆、学生宿舍、培训中心、运动场等。 | 即墨区 | 即墨区大信镇，蓝鳌路以南，青岛技师学院以北，天山三路以东，规划路以西地块范围内。 | 23.1 | 0.5 | 2019-2022 | 2019年新开工 | 否 | 201912 |  | 否 | 2021 |  | 年内开工建设 | 发改立项 | 无 | [5 empty] | 即墨区 | 城投公司 | 薛阳 | 18653277578 |  | 517 | 86 | 431 | 18.44 | 0 | 0
59 |  | 基础设施类 | 社会民生 | 社会民生领域 | 即墨一中原址改扩建项目 | 即墨区环秀街道 | 11370282K235044429 | 一期主要建设建设食堂、餐厅、学生宿舍等，占地面积11140平方米；二期主要建设教学楼、行政办公楼等；三期工程新建艺体楼。 | 即墨区 | 文化路87号 | 3.5 | 1.8 | 2019-2021 | 储备项目 | 否 | 202012 |  | 否 | 202112 |  |  | 目前正在入户了解拆迁人的诉求 | [6 empty] | 即墨区 | 环秀街道 | 王慎之 | 13573278128 |  | 0 | 0 |  | 无 | 无 | 无
60 |  | 基础设施类 | 社会民生 | 社会民生领域 | 即墨区全民健身中心 | 即墨区教体局 |  | 主要建设全民健身馆及辅助设施、室外运动场和市民健身广场三部分。项目占地面积约87亩；总建筑面积40733平方米。 | 即墨区 |  | 3.1 | 2 | 2019-2021 | 储备项目 | 否 | 202012 |  | 否 | 202112 | [9 empty] | 即墨区 | 教体局 | 王明伟 | 15806599677
61 | 2018-370282-83-01-000003 | 基础设施类 | 社会民生 | 社会民生领域 | 即墨区第三人民医院综合体 | 即墨国际商贸城开发投资有限公司 | 9.137e+17 | 项目总占地面积约60亩，项目总建筑面积92432.6平方米，主要建设康复护理楼、综合病医院等。 | 即墨区 | 位于华山二路以西、湘江三路以南、长江一路以北、华山三路以东区域。 | 7.7 | 3 | 2019-2022 | 2019年新开工 | 否 | 201909 |  | 否 | 202012 |  | 办理项目前期手续并开工建设。 | 正在办理土地划拨和规划许可证等前期手续 | 无 | [5 empty] | 即墨区 | 国际商贸城投资公司 | 解军 | 15806586877 |  | 63 | 63 |  | 5.38
62 | 2018-370282-78-01-000032 | 基础设施类 | 社会民生 | 市政工程 | 支流河道截污提升工程 | 即墨区各镇街 |  | 对潮海街道泉头河、通济街道蒲河、龙山街道留村河、大信镇洪江河及西龙王河下游等9条支流河道进行河道清淤、生态植被等工程。 | 即墨区 |  | 1.3 | 1.3 | 2019-2019 | 2019年新开工 | 否 | 201907 |  | 否 | 201912 | [9 empty] | 即墨区 | 住建局 | 武常刚 | 13589216951
63 |  | 基础设施类 | 社会民生 | 市政工程 | 即墨区智慧交通一期建设项目 | 即墨区公安局、即墨区交通局 |  | 主要建设智慧交警、智慧交运、智慧公交3套系统。 | 即墨区 | 即墨区全域道路上 | 2 | 0.7 | 2019-2021 | 2019年新开工 | 否 | 201908 |  | 否 | 202112 |  | 邀请专家深度论证项目总体技术方案和精准建设内容 | 邀请专家深度论证项目总体技术方案和精准建设内容 | [6 empty] | 即墨区 | 交通局 | 万允磊 | 18678901776
64 |  | 基础设施类 | 社会民生 | 水利领域 | 区市级河长河道综合治理工程 | 即墨区各镇街 |  | 2019年计划实施区市级河长河道综合治理5条段，长60公里，主要工程内容包括河道清淤、堤防填筑、险工护砌等。 | 即墨区 | 即墨区相关镇街 | 1 | 1 | 2019-2020 | 2019年新开工 | 否 | 201909 |  | 否 | 202005 |  | 0.6 | 正与各镇街对接，确定工程建设计划 | [6 empty] | 即墨区 | 水利局 | 潘友宏 | 13964896581
65 | 2018-370213-78-01-000058 | 基础设施类 | 基础设施 | 水利领域 | 大村河中下游截污及景观提升工程 | 建管局 | 11370213005143465l | 全长约5.7公里，流域内约12.7公里。主要用途是解决流域内雨污混流的情况，保证城市排水系统的网络性，系统性， | 李沧区 | 从北起金水路到南至李村河入河口 | 1.85 | 1.3 | 2019-2021 | 2019年新开工 | 否 | 201912 | 否 | 否 | 202012 |  | 景观施工 | 尚未施工 | 无 |  |  | 无 |  |  | 李沧区 | 沧口街道 振华街道 虎山街道 李村街道 | 高展 | 15865548797 |  | 河道长5.7公里 | 5.7公里 | 0 | 无 | 无 | 无
66 | 2018-370213-82-03-000019 | 基础设施类 | 社会民生 | 社会民生领域 | 九水东路小学 | 院士港集团 | 91370213MA3ML2WW8K | 项目总占地37.24亩，规划建筑面积59658平方米，新建30班小学一座，包括教学建筑、教室办公、操场、食堂、图书馆及室外场地等。 | 李沧区 | 李沧区九水路街道办事处九水东路 | 6.25 | 2 | 2019-2021 | 2019年新开工 | 否 | 201912 | 否 | 否 | 202105 |  | 基础施工 | 土地手续 | 无 |  |  | 无 |  |  | 李沧区 | 九水街道 | 李吉龙 | 15253260482 |  | 37.24 | 37.24 | 0 | 无 | 无 | 无
67 | 2018-370213-82-03-000017 | 基础设施类 | 社会民生 | 社会民生领域 | 虎山路幼儿园 | 融源公司 | 91370213MA3F4A2R9E | 建设占地约8.59亩，规划总建筑面积9189平方米，9班幼儿园。 | 李沧区 | 金水路以南、虎山路以北到君峰路以东、鸿园路以西 | 1.05 | 0.26 | 2019-2020 | 2019年新开工 | 否 | 201910 | 否 | 否 | 202012 |  | 基坑开挖及支护 | 办理规划手续 | 无 |  |  | 无 |  |  | 李沧区 | 虎山街道 | 崔显林 | 13864831621 |  | 8.59 | 8.59 | 0 | 10501.45 | 无 | 无
68 | 市直属企业自行上报项目 | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 太原路立交东延段（规划铁路线-四流中路）工程 | 青岛市住房和城乡建设局 |  | 工程西起太原路跨铁路桥，东至四流中路，全长1.2公里。 | 李沧区 |  | 2.1972 | 0.5 | 2019-2021 | 2019年新开工 | 否 | 201911 | 否 | 否 | [21 empty] | 市属企业自行上报，李沧区不掌握相关数据
69 | 市直属企业自行上报项目 | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 地铁3号线安顺车辆段运用库扩建工程 | 地铁集团 |  | 工程占地19.5亩，新建建筑面积12932平方米。主要建设内容包括运用库工程以及轨道、通信、信号、供电等机电设备工程。 | 李沧区 |  | 1.3297 | 0.13 | 2019-2020 | 2019年新开工 | 否 | 201912 | 否 | 否
70 | 市直属企业自行上报项目 | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 胶州湾大桥李村河互通立交A、B、F匝道建设工程 | 山东高速集团青岛发展公司 |  | 新建李村河互通立交A、B、F匝道功能，总长约830米。 | 李沧区 |  | 1.5 | 0.1 | 2019-2020 | 2019年新开工 | 否 | 201912 | 否 | 否
71 |  | 基础设施类 |  | 市政工程 | 区政府南侧广场改造项目 | 青岛金水控股集团有限公司 | 91370213557730318C | 项目占地64.8亩，用地性质为公园绿地，及地下配套设施 | 李沧区 | 天茶山路以南、金液泉路以西、青山路以北、黑龙江中路以东。 | 10 | 0 | 2020-2022 | 储备项目 |  | 待定 |  | 否 | [11 empty] | 浮山路街道
72 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 胶州市“气代煤”工程项目 | 青岛新奥胶城燃气工程有限公司 | 91370211727832262X | 敷设市政次高压管网长度约20000米，管径DN400，设计压力1.6MPa;市政主干中压管网长度约80000米，管径DN200，设计压力0.4MPa；中压支管长度约50000米，管径DN160，设计压力0.4MPa。 | 胶州市 | 阜安 | 1.4 | 1.4 | 2019-2019 | 2019年新开工 | 否 | 201907 |  | 否 | 201912 |  | 全面竣工 | 准备施工 | 无 | [5 empty] | 胶州市 | 阜安 | 隋屹 | 15953282358 | 新开工基础设施类工业项目 |  |  |  | 无 | 无 | 无
73 | 2018-370281-91-01-000003 | 基础设施类 | 基础设施 | 公检法司 | 胶州市人民法院审判法庭建设项目 | 胶州市人民法院 | 113702810051617946 | 新建地上9层、地下1层的审判法庭 | 胶州市 | 胶州市泉州路15号 | 1.0352 | 1.0352 | 2019-2021 | 2019年新开工 | 否 | 201908 |  | 否 | 202112 |  | 主体施工 | 办理人防、基础配套相关费用 | [6 empty] | 胶州市 | 法院 | 刘世明 | 87295338 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无
74 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | G309即墨界至胶州马店段新改建工程 | 胶州市交通运输局 | 11370281005161743X | 全长约15.7公里，其中现状道路改扩建8公里，新建道路7公里，一级公路标准。 | 胶州市 | 暂未确定 | 11.75 | 0.1 | 2019-2022 | 2019年新开工 | 否 | 201912 |  | 否 | 2022 |  | 储备项目 | 储备项目 | [6 empty] | 胶州市 | 交通局 | 余新梁 | 13793267199 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无
75 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | G204跨大沽河桥梁工程 | 胶州市交通运输局 | 11370281005161743X | 全长约2.5公里，双向十车道。 | 胶州市 | 暂未确定 | 9 | 0.1 | 2019-2022 | 2019年新开工 | 否 | 201912 |  | 否 | 2022 |  | 储备项目 | 储备 | [6 empty] | 胶州市 | 交通局 | 余新梁 | 13793267199 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无
76 | 2018-370281-82-03-000006 | 基础设施类 | 社会民生 | 社会民生领域 | 胶州金海学校（北京大学教育学院胶州教学基地） | 青岛世纪蓝庭房地产开发有限公司 | 91370281MA3N3FP85M | 占地518亩，建筑面积25万平方米，主要从事与北京大学教育学院联合办学建设基础教育园区，包括幼儿园、小学、初中、高中与国际部。 | 胶州市 | 九龙街道办事处 | 22 | 15.4 | 2019-2020 | 2019年新开工 | 否 | 201906 |  | 否 | 202012 |  | 主体施工 | 前期洽谈 | [6 empty] | 胶州市 | 九龙 | 逄铭玉 | 15908929430 | 市级重点前期项目、 | 518 | 337 | 181 | 无 | 无 | 无
77 | 2017-370281-82-03-000001 | 基础设施类 | 社会民生 | 社会民生领域 | 青岛大学胶州校区项目 | 青岛大学 | 12370000495571728M | 占地3000亩，规划建筑面积160万平方米。规划风格以经典德式建筑或欧式建筑为主，采取轴线斜街多中心布局。 | 胶州市 | 胶州经济技术开发区交大大道以东、黄河路以北、生态大道以西 | 100 | 20 | 2019-2021 | 2019年新开工 | 否 | 201906 |  | 否 | 2021 |  | 基础施工 | 校园施工图设计完成，正在进行招标前控制价编制及审计 | [6 empty] | 胶州市 | 开发区 | 李子峰 | 15966866059 | 市级重点前期项目、 |  |  |  | 无 | 无 | 无
78 | 2017-370202-82-01-000001 | 基础设施类 | 社会民生 | 社会民生领域 | 青岛金门路小学重建工程 | 区建筑工务局 | 12370202770271675A | 项目总用地面积12566.9平方米，总建筑面积33645平方米，拟新建建筑地上五层，地下一层。 | 市南区 | 上杭路7号 | 2.5 | 1 | 2019-2020 | 2019年新开工 | 否 | 201907 |  | 否 |  |  | 主体建设 | 规划设计 | [6 empty] | 市南区 | 区工务局 | 李大涛 | 13906393967
79 | 2018-370202-47-01-000002 | 基础设施类 | 社会民生 | 社会民生领域 | 青岛镇江路小学重建工程 | 区建筑工务局 | 12370202770271675A | 项目总占地面积 0.68亩,规划建筑面积 23581平方米 | 市南区 | 泰州一路1号 | 2.3 | 0.2 | 2019-2021 | 2019年新开工 | 否 | 201910 |  | 否 |  |  | 主体建设 | 规划设计 | [6 empty] | 市南区 | 区城建局 | 姜涛 | 15269299088
80 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 平原路地下停车场 | 青岛华通集团 | 913702006752725144 | 该项目位于平原路原人防工程，占地面积4.5亩，总建筑面积约0.3万平方米。 | 市南区 | 青医附院住院二部楼地下 | 1 | 0.1 | 2020-2021 | 储备项目 | 否 | 202012 |  | 否 | [10 empty] | 市南区 | 区城管局 | 周爱清 | 88729205
81 | 2019-370202-47-03-000002 | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 远洋大厦综合停车楼 | 中远海运（青岛）有限公司 | 91370200264610857A | 项目总占地面积 7.4亩,规划建筑面积 34429平方米;远洋大厦（停车综合楼工程）是远洋大厦一期项目的组成部分，地上面积23246平米，其中停车面积14605平米，地下面积11183平米。 | 市南区 | 香港中路61号 | 3.04 | 0.5 | 2019-2021 | 2019年新开工 | 否 | 201912 |  | 否 |  |  | 方案论证 | 方案论证 | [6 empty] | 市南区 | 区城管局 | 周爱清 | 88729205
82 | 2016-370200-48-03-000001 | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 青岛前海沿线地下道路项目 | 青岛国信发展（集团）有限责任公司 | 913702006752895001 |  | 市南区 |  | 38 |  |  | 储备项目 |  | 待定 |  | 否 | [10 empty] | 市南区 |  |  |  | 市级重点前期项目、
83 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 青岛市高速公路服务区新改建工程 | 青岛市高速公路管理处 |  | 在沈海高速新建三处服务区，完善相关配套设施。 | 跨区市 |  | 10 | 0.1 | 2018-2022 | 2019年新开工 | 否 |  |  | 否
84 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 青岛第二海底隧道 | 待定 |  | 隧道全长15.89公里，采用分离双洞形式，双向六车道城市快速路兼一级公路标准，客货通行，中间设服务隧道。 | 跨区市 |  | 150 | 6.25 | 2018-2025 | 2019年新开工 | 否 |  |  | 否 | [14 empty] | 市级重点前期项目、
85 |  | 基础设施类 | 基础设施 | 市政工程 | 胶州省道219改线工程（东西大通道） |  | 11370281005161743X |  | 胶州市 | 胶州市政府 | 71.62 | 0.5 | 2019-2022 | 2019年新开工 | 否 | 201912 |  | 否 | 2022 |  | 手续办理 | 手续办理 | [6 empty] | 胶州市 | 交通局 | 赵昌盛 | 13356897872 |  | 6500 | 0 | 6500
86 |  |  | 其它 | 社会民生领域 | 国家超算中心 | 国家海洋实验室 | 年内开工 |  | 即墨区 |  | 39 |  |  |  | 无 | 周玉楷 | 13708971885 |  | 青岛市本级项目 | [10 empty] | 蓝谷管理局 | [9 empty] | 青岛市财政资金
87 |  |  |  | 社会民生领域 | 即墨市山东省立医院青岛医院合作医疗项目 | 山东省鑫诚恒业开发建设有限公司 | 已开工 |  | 即墨区 |  | 25.9602 |  |  |  | 无 | 张艳华 | 18300286179 |  | 区市项目 | [10 empty] | 即墨区卫生局 | [9 empty] | 项目单位自筹
88 |  |  | 城建 | 市政工程 | 问海路综合整治 | 青岛海洋科技投资发展有限公司 | 已开工 |  | 即墨区 |  | 22 |  |  |  | 无 | 周玉楷 | 13708971885 |  | 区市项目 | [10 empty] | 蓝谷管理局 | [9 empty] | 项目单位自筹
89 |  |  | 水利 | 水利领域 | 即墨市墨水河龙泉河综合整治工程 | 即墨市城市旅游开发投资有限公司 | 已开工 |  | 即墨区 |  | 16.8026 |  |  |  | 无 | 孙永健 | 18669719369 |  | 区市项目 | [10 empty] | 即墨区城建局 | [9 empty] | 项目单位自筹
90 |  |  | 城建 | 市政工程 | 一汽-大众（青岛）华东生产基地基础配套工程（二期） | 青岛汽车产业新城开发建设有限公司 | 已开工 |  | 即墨区 |  | 14.2664 |  |  |  | 无 | 王开坤 | 18866626876 |  | 区市项目 | [10 empty] | 即墨区城建局 | [9 empty] | 项目单位自筹
91 |  |  | 机场 | 机场领域 | 通用机场项目 | 青岛蓝谷高新技术产业开发区管理委员会 | 年内开工 |  | 即墨区 |  | 10 |  |  |  | 需上级审批。 | 冯缓缓 | 13573298816 |  | 青岛市本级项目 | [10 empty] | 蓝谷、高新区 | [9 empty] | 项目单位自筹
92 |  |  | 公路 | 市政工程 | 专用车运输通道（高架桥）项目 | 青岛汽车产业新城开发建设有限公司 | 已开工 |  | 即墨区 |  | 5 |  |  |  | 无 | 衣大伟 | 18561987586 |  | 区市项目 | [10 empty] | 即墨区交通运输局 | [9 empty] | 项目单位自筹
93 |  |  | 其它 | 生态环保领域 | 胶州湾红岛南段岸线整治与生态修复工程 | 红岛街道 | 已开工 |  | 高新区 |  | 7.1072 |  |  |  | 无 | 孙纯奎 | 13963913557 |  | 区市项目 | [10 empty] | 高新区红岛街道 | [9 empty] | 区市财政资金
94 |  |  | 卫生 | 社会民生领域 | 市公共卫生中心建设工程 | 市疾病预防控制中心 | 已开工 |  | 市北区 |  | 8.9 |  |  |  | 需要协调国土等部门办理土地手续等相关工作 | 吴 静 | 15705321707 |  | 青岛市本级项目 | [10 empty] | 青岛市卫健委 | [9 empty] | 青岛市财政资金
95 |  |  | 卫生 | 社会民生领域 | 市民健康中心工程 | 市城投集团 | 年内开工 |  | 高新区 |  | 30.9 |  |  |  | 按照市有关部门意见，拟调整该项目建设内容及投资规模。 | 尚 斌 | 18663937618 |  | 青岛市本级项目 | [10 empty] | 青岛市卫健委 | [9 empty] | 青岛市财政资金
96 |  |  | 市政公用 | 生态环保领域 | 垃圾焚烧发电二期项目 | 青岛康恒再生能源有限公司 | 已开工 |  | 高新区 |  | 14 |  |  |  | 无 | 彭忠 | 13806399447 |  | 青岛市本级项目 | [10 empty] | 青岛市城市管理局 | [9 empty] | 项目单位自筹
97 |  |  | 市政公用 | 生态环保领域 | 李村河污水处理厂四期项目 | 青岛水务集团 | 年内开工 |  | 李沧区 |  | 5.9 |  |  |  | 无 | 彭忠 | 13806399447 |  | 青岛市本级项目 | [10 empty] | 青岛市水务管理局 | [9 empty] | 项目单位自筹
98 |  |  | 铁路 | 铁路领域 | 潍莱铁路 | 济青高铁公司 | 已开工 |  | 平度市、莱西市 |  | 129.06 |  |  |  | 无 | 孙勇 | 18669830598 |  | 青岛市本级项目 | [10 empty] | 青岛市交通运输局 | [9 empty] | 项目单位自筹
99 |  |  | 公路 | 公路、水运领域 | 济青高速公路改扩建工程（青岛段） | 山东高速集团 | 已开工 |  | 即墨区、胶州市 |  | 21 |  |  |  | 无 | 王超 | 18661679176 |  | 青岛市本级项目 | [10 empty] | 青岛市交通运输局 | [9 empty] | 项目单位自筹
100 |  |  | 公路 | 公路、水运领域 | 董家口至梁山高速公路董家口至沈海高速段 | 齐鲁交通发展集团 | 年内开工 |  | 西海岸新区 |  | 9.6 |  |  |  | 无 | 王超 | 18661679176 |  | 青岛市本级项目 | [10 empty] | 青岛市交通运输局 | [9 empty] | 项目单位自筹
101 |  |  | 公路 | 公路、水运领域 | 青兰高速双埠至河套段改扩建工程 | 青岛市交通运输局 | 年内开工 |  | 城阳区、高新区 |  | 61 |  |  |  | 本项目女姑口大桥、前阳立交部分匝道、经二路立交等工程涉及占用胶州湾海洋公园、海洋功能区，需报国家自然资源部调整海洋公园规划后推进涉海审批。调整胶州湾国家级海洋公园规划所需时间较长，难度较大。 | 郝伟 | 13589339330 |  | 青岛市本级项目 | [10 empty] | 青岛市交通运输局 | [9 empty] | 青岛市财政资金
102 |  |  | 能源 | 能源领域 | 生物质能源项目 | 青岛华睿能源科技有限责任公司 | 已开工 |  | 平度市、莱西市、胶州市 |  | 5 |  |  |  | 1、生物天然气价格太低；2、秸秆原料收购困难，原料成本较高。希望实行后端产品补贴；3、生物质能源发电上网价格财政补贴部分申请难度大；4、粪污原料收储运体系建设困难，缺乏政府引导；5、缺少工业用地指标 | 于明洁 | 13687669608 |  | 区市项目 | [10 empty] | 农业农村局 | [9 empty] | 项目单位自筹
103 |  |  | 其它 | 市政工程 | 智慧城市路灯杆物联网项目 | 青岛华通科技投资有限责任公司 | 年内开工 |  | 市南区、市北区、李沧区 |  | 5 |  |  |  | 无 | 丁华 | 15908990660 |  | 青岛市本级项目 | [10 empty] | 青岛华通集团 | [9 empty] | 项目单位自筹
104 |  |  | 其它 | 其他 | 国际院士港大数据中心项目 | 青岛华通科技投资有限责任公司 | 年内开工 |  | 李沧区 |  | 24 |  |  |  | 无 | 丁华 | 15908990660 |  | 青岛市本级项目 | [10 empty] | 青岛华通集团 | [9 empty] | 项目单位自筹
105 |  |  | 其它 | 市政工程 | 停车场建设项目 | 青岛华睿停车科技发展有限责任公司 | 已开工 |  | 市南区、市北区、李沧区、崂山区、西海岸新区 |  | 10 |  |  |  | 1、市区两级停车场建设补贴政策不明朗。2、建设项目投资大，回收周期长，企业经营压力大。3、市级平台企业全部投资，缺乏政府财政支持。4、建设项目审批流程不明确。 | 王爱平 | 13668880399 |  | 青岛市本级项目 | [10 empty] | 青岛华通集团 | [9 empty] | 项目单位自筹
106 |  |  | 文化旅游 | 其他 | 国家航海产业园项目 | 青岛华通航海产业园控股有限公司 |  |  | 即墨区 |  | 10.05 |  |  | 年内开工 | 无 | 连明波 | 13708986918 |  | 区市项目 | [10 empty] | 市政府国资委 | [9 empty] | 项目单位自筹
107 |  |  | 城建 | 其他 | 李哥庄镇南部片区一期全国重点镇改造项目 | 李哥庄镇 |  |  | 胶州市 |  | 18 |  |  | 年内开工 | 无 | 王欣 | 13864272636 |  | 区市项目 | [10 empty] | 胶州市李哥庄镇 | [9 empty] | 项目单位自筹
108 |  |  | 公路 | 市政工程 | 胶州市道路整修 | 胶州市交通局 |  |  | 胶州市 |  | 5 |  |  | 年内开工 | 无 | 张会娟 | 18266393814 |  | 区市项目 | [10 empty] | 胶州市交通局 | [9 empty] | 区市财政资金
109 |  |  | 公路 | 公路、水运领域 | 董梁高速董家口至沈海高速段工程(征地拆迁) | 齐鲁交通发展有限公司 |  |  | 西海岸新区 |  | 9.67 |  |  | 年内开工 | 部分土地不符合规划，需要调整土地规划。 | 张璐 | 13210151271 |  | 青岛市本级项目 | [10 empty] | 黄岛区交通运输局 | [9 empty] | 区市财政资金、项目单位自筹
110 |  |  | 港口 | 港口、码头 | 青岛港董家口港区大唐码头二期工程 | 大唐青岛港务有限公司 |  |  | 西海岸新区 |  | 11.5423 |  |  | 年内开工 | 无 | 于志涛 | 82982085 |  | 区市项目 | [10 empty] | 青岛港 | [9 empty] | 项目单位自筹
111 |  |  | 轨道交通 | 轨道交通领域 | 2号线一期工程调整（轮渡站~泰山路站段） | 青岛地铁集团有限公司 |  |  | 市北区 |  | 29.38 |  |  | 年内开工 | 无 | 黄宁 | 18505327826 |  | 青岛市本级项目 | [10 empty] | 青岛市国资委
112 |  |  | 轨道交通 | 轨道交通领域 | 青岛市地铁6号线一期工程 | 青岛市地铁六号线公司 |  |  | 西海岸新区 |  | 179.14 |  |  | 年内开工 | 6号线一期资金来源尚未确定。该问题制约项目的启动，影响全年开工目标的实现。 | 黄宁 | 18505327826 | 计划年内开工 | 青岛市本级项目 | [10 empty] | 青岛市国资委
113 |  |  | 城建 | 市政工程 | 硅谷大道建设工程 | 青岛蓝谷管理局 |  |  | 蓝谷 |  | 15.88 |  |  | 年内开工 | 无 | 黄仁杰 | 15165255619 |  | 区市项目 | [10 empty] | 青岛蓝谷管理局 | [9 empty] | 项目单位自筹
114 |  |  | 公路 | 市政工程 | 莱西市“四好农村路”集中攻坚（2019） | 青岛惠泽农业投资开发有限公司 |  |  | 莱西市 |  | 5.22 |  |  | 年内开工 |  | 刘慧 | 15965533927 |  | 区市项目 | [10 empty] | 莱西市交通运输局 | [9 empty] | 项目单位自筹
115 |  |  | 其它 | 其他 | 莱西市美丽乡村建设项目 | 待定 |  |  | 莱西市12处镇街 |  | 6.225 |  |  | 年内开工 |  | 姜磊 | 87477177 | 资金来源：省级示范村省级奖补资金、青岛市奖补资金 | 区市项目 | [10 empty] | 莱西市农业农村局 | [9 empty] | 青岛市财政资金
116 |  |  | 卫生 | 社会民生领域 | 山东大学齐鲁医院（青岛）二期 | 青岛山大齐鲁医院投资管理有限公司 |  |  | 市北区 |  | 28.6 |  |  | 年内开工 | 目前因项目合作方对投资回报模式提出异议，存在退出可能性，未来合作方和合作模式待定。 | 赵振然 | 15610572539 |  | 青岛市本级项目 | [10 empty] | 青岛市卫生健康委员会 | [9 empty] | 项目单位自筹
117 |  |  | 市政公用 | 能源领域 | 华电青岛天然气热电联产工程 | 华电青岛发电有限公司 |  |  | 青岛市市北区 |  | 25.3 |  |  | 年内开工 | 上网电价未落实 | 卞凤凯 | 18663935951 | 根据新一轮机构改革确定的三定方案，供气、供热、环卫行业的规划建设职能，由市住房和城乡建设局负责。 | 青岛市本级项目 | [10 empty] | 青岛市住建局 | [9 empty] | 项目单位自筹
118 |  |  |  | 社会民生领域 | 奥帆中心提升改造工程 | 青岛旅游集团 |  |  | 市南区 |  | 37.9
119 |  |  |  | 市政工程 | 美丽青岛行动东海路等重要道路亮化提升项目 | 青岛市政空间集团公司 |  |  | 市南区 |  | 14.6
120 |  |  |  | 能源领域 | 国网青岛供电公司电力改造系列项目 | 国网山东省电力公司青岛供电公司 |  |  | 市南区 |  | 5
121 |  |  |  | 市政工程 | 中润栈桥海景（海博北侧商住项目或莱阳路8号项目） | 中润置地 |  |  | 市南区 |  | 20
122 |  |  |  | 市政工程 | 太平路调流项目 | 待定 |  |  | 市南区 |  | 30
123 |  |  |  | 市政工程 | 青岛北部高温水长输管线工程 | 青岛金湖新能源科技有限公司 |  |  | 市南区 |  | 10.47
124 |  |  |  | 社会民生领域 | 青岛市市立医院东院二期工程门诊住院楼项目 | 青岛市立医院 |  |  | 市南区 |  | 9
125 |  |  |  | 轨道交通领域 | 地铁运营控制中心周边改造项目（一期） | 青岛赛腾科技产业城开发建设有限公司 |  |  | 市北区 |  | 11.79
126 |  |  |  | 水利工程 | 李沧区河道整治工程楼山（后）河（重庆路至入海口）综合整治工程 | 青岛市李沧区城市建设管理局 |  |  | 李沧区 |  | 6.9
127 |  |  |  | 社会民生领域 | 青岛市第八人民医院东院区地下工程建设项目 | 青岛中基四维空间发展有限公司 |  |  | 李沧区 |  | 5.7
128 |  |  |  | 信息化 | 远洋渔业与观监测信息服务网络建设项目 | 中鲁远洋渔业有限公司 |  |  | 崂山区 |  | 5.6
129 |  |  |  | 能源领域 | 华能分布式能源 | 华能信息技术有限公司 |  |  | 西海岸新区 |  | 5.2
130 |  |  |  | 社会民生领域 | 复旦大学研究院 | 青岛科文教育发展有限公司 |  |  | 西海岸新区 |  | 30
131 |  |  |  | 能源领域 | 华能董家口2×35万千瓦热电联产项目 | 华能国际电力股份有限公司 |  |  | 西海岸新区 |  | 33.4
132 |  |  |  | 港口、码头 | 中石化董家口原油商储基地项目 | 中石化中国石化集团石油商业储备公司 |  |  | 西海岸新区 |  | 17.8998
133 |  |  |  | 铁路领域 | 董家口铁路物流园项目 | 中国铁路济南局集团有限公司 |  |  | 西海岸新区 |  | 26
134 |  |  |  | 能源领域 | 山东液化天然气（LNG)项目二期 | 中石化中国石化集团石油商业储备公司 |  |  | 西海岸新区 |  | 15.5656
135 |  |  |  | 市政工程 | 青岛港董家口港区经十路工程 | 青岛港口投资建设（集团）有限责任公司 |  |  | 西海岸新区 |  | 5.2346
136 |  |  |  | 市政工程 | 贡北路综合管廊工程 | 青岛董家口开发建设有限公司 |  |  | 西海岸新区 |  | 13.764
137 |  |  |  | 社会民生领域 | 青岛科技大学中德双元工程学院项目 | 青岛中德双元教育科技有限公司 |  |  | 西海岸新区 |  | 24.938
138 |  |  |  | 社会民生领域 | 中德国际医院建设项目一期） | 青岛合康建设工程有限公司 |  |  | 西海岸新区 |  | 6.9
139 |  |  |  | 能源领域 | 青岛古镇口军民融合创新示范区海水源供能1号站 | 青岛西海岸市政新能源热力有限公司 |  |  | 西海岸新区 |  | 7.3738
140 |  |  |  | 社会民生领域 | 青岛滨海学院大珠山校区项目 | 青岛滨海学院 |  |  | 西海岸新区 |  | 5.952
141 |  |  |  | 社会民生领域 | 中科院海洋大学科学研究中心项目（原中国科学院青岛科教园一期项目 | 中科院海洋研究所 |  |  | 西海岸新区 |  | 17.618
142 |  |  |  | 社会民生领域 | 中国科学院青岛科教园教职工生活区 | 青岛军民融合发展集团有限公司 |  |  | 西海岸新区 |  | 12.335
143 |  |  |  | 社会民生领域 | 清华青岛艺术与科学创新研究院项目 | 建设集团 |  |  | 西海岸新区 |  | 9.9951
144 |  |  |  | 社会民生领域 | 青岛西海岸音乐小镇 | 青岛深蓝旋律文化发展有限公司 |  |  | 西海岸新区 |  | 88
145 |  |  |  | 社会民生领域 | 青岛西海岸国际体育文化中心项目 | 青岛鲁商数字科技发展有限公司 |  |  | 西海岸新区 |  | 199
146 |  |  |  | 社会民生领域 | 山东艺术学校 | 山东艺术学校 |  |  | 西海岸新区 |  | 5
147 |  |  |  | 社会民生领域 | 长庚医院青岛分院项目 | 山东金鲁班集团有限公司 |  |  | 西海岸新区 |  | 50
148 |  |  |  | 农业农村领域 | 欣沃科技蓝莓产业园项目 | 青岛沃隆食品有限公司 |  |  | 西海岸新区 |  | 5
149 |  |  |  | 农业农村领域 | 青岛阳光绿洲田园综合体项目 | 阳关绿洲集团 |  |  | 西海岸新区 |  | 5
150 |  |  |  | 农业农村领域 | 中荷智慧农业产业园项目 | 青岛绿色硅谷科技有限公司、青岛农高发展（集团）有限公司、山东高速集团、荷兰丰收联盟 |  |  | 西海岸新区 |  | 16
151 |  |  |  | 农业农村领域 | 航天育种田园综合体项目 | 待定 |  |  | 西海岸新区 |  | 33
152 |  |  |  | 铁路领域 | 青连铁路青岛西站工程项目 | 青岛西海岸交通投资建设有限公司 |  |  | 西海岸新区 |  | 25
153 |  |  |  | 市政工程 | 藏马河公园 | 青岛西发藏马山建设开发集团有限公司 |  |  | 西海岸新区 |  | 6.4276
154 |  |  |  | 社会民生领域 | 理工大学北区学生公寓项目 | 城发投资集团有限公司 |  |  | 西海岸新区 |  | 5.32
155 |  |  |  | 公路、水运领域 | G204拓宽改造工程 | 区政府 |  |  | 西海岸新区 |  | 16.55
156 |  |  |  | 市政工程 | 黄渔路改建工程 | 区政府 |  |  | 西海岸新区 |  | 13
157 |  |  |  | 市政工程 | 瓦韩路西延（宝山至诸城）工程 | 区政府 |  |  | 西海岸新区 |  | 8.5
158 |  |  |  | 公路、水运领域 | 古镇口专用公路 | 区政府 |  |  | 西海岸新区 |  | 12.92
159 |  |  |  | 社会民生领域 | 瑞源中医医院 | 青岛瑞源中医医院 |  |  | 西海岸新区 |  | 13.98
160 |  |  |  | 社会民生领域 | 青岛二中西海岸分校 | 青岛福瀛建设集团有限公司 |  |  | 西海岸新区 |  | 9
161 |  |  |  | 社会民生领域 | 青岛理工大学新校区北区学生公寓项目 | 城发投资集团有限公司 |  |  | 西海岸新区 |  | 5.6642
162 |  |  |  | 社会民生领域 | 迁建开发区职业中专工程 | 青科控股集团 |  |  | 西海岸新区 |  | 5.333
163 |  |  |  | 市政工程 | 青岛西海岸蓝色海湾整治及旅游基础设施配套工程 | 区政府 |  |  | 西海岸新区 |  | 68.345
164 |  |  |  | 社会民生领域 | 综合体育馆 | 中房交建控股集团有限公司 |  |  | 西海岸新区 |  | 8.12
165 |  |  |  | 机场领域 | 青岛胶东国际机场配套航油管道 | 中航油石化管道有限公司 |  |  | 西海岸新区 |  | 7.2
166 |  |  |  | 社会民生领域 | 青岛黄海学院租赁型人才公寓 （山海嘉园）项目 | 青岛黄海学院 |  |  | 西海岸新区 |  | 9
167 |  |  |  | 社会民生领域 | 山东科技大学人才公寓 | 山东科技大学 |  |  | 西海岸新区 |  | 5.25
168 |  |  |  | 市政工程 | 龙湖商街项目硕阳路项目 | 青岛龙华盛锦置业有限公司 |  |  | 城阳区 |  | 30
169 |  |  |  | 社会民生领域 | 国科大附属学校 | 国科绿地健康小镇（青岛）房地产开发有限公司 |  |  | 城阳区 |  | 8.2
170 |  |  |  | 市政工程 | 国家高速列车技术创新中心内部及周边市政配套 | 青岛动车小镇投资集团有限公司 |  |  | 城阳区 |  | 5
171 |  |  |  | 社会民生领域 | 青岛蓝色经济技术学院（山东轻工工程学校扩建）建设工程项目 | 山东省轻工工程学校 |  |  | 城阳区 |  | 16
172 |  |  |  | 社会民生领域 | 青岛工人温泉疗养院疗休养建设项目 | 山东省总工会 |  |  | 即墨区 |  | 8
173 |  |  |  | 机场领域 | 青岛航空办公区项目 | 青岛航空股份有限公司 |  |  | 胶州市 |  | 5.3
174 |  |  |  | 机场领域 | 平度通用机场 | 青岛慈航通用航空有限公司 |  |  | 平度市 |  | 6
175 |  |  |  | 水利领域 | 平度市白沙河段河道治理工程 | 市城市建设投资开发有限公司 |  |  | 平度市 |  | 8
176 |  |  |  | 水利领域 | 平度市泽河整治工程 | 市城市建设投资开发有限公司 |  |  | 平度市 |  | 9
177 |  |  |  | 社会民生领域 | 城投（金昱华）职业学院项目 | 青岛（莱西）城乡社区建设投资有限公司 |  |  | 莱西市 |  | 15
178 |  |  |  | 社会民生领域 | 姜山湿地文化旅游项目 | 江苏南通三建集团股份有限公司 |  |  | 莱西市 |  | 40
179 |  |  |  | 社会民生领域 | 南开学校项目 | 青岛南开公能教育投资有限公司 |  |  | 莱西市 |  | 10
180 |  |  |  | 能源领域 | 沃尔风力发电项目 | 莱西市沃尔风力发电有限公司 |  |  | 莱西市 |  | 7.3572
181 |  |  |  | 社会民生领域 | 山东文化产业职业学院项目 | 山东文化产业职业学院 |  |  | 莱西市 |  | 55.5
182 |  |  | 含本项目，以下均是攻势项目 | 铁路 | 前湾港区南岸铁路及场站工程 | 市交通运输局
183 |  |  |  | 铁路 | 胶州集装箱中心站二期 | 市交通运输局
184 |  |  |  | 铁路 | 青岛至平度至莱州城际铁路 | [5 empty] | 120 |  | 2035
185 |  |  |  | 铁路 | 莱西至蓬莱铁路 | [5 empty] | 34 |  | 2035
186 |  |  |  | 铁路 | 莱西至荣成高铁 | [5 empty] | 12.7 |  | 2025
187 |  |  |  | 铁路 | 前湾港南港区铁路 | 市交通运输局、市商务局、市地方金融监管局
188 |  |  |  | 公路 | 莱州至董家口高速公路(青岛段长约27.1公里) | 市交通运输局 |  |  |  |  | 32 |  | 2020-
189 |  |  |  | 公路 | 明村至董家口高速公路 | 市交通运输局
190 |  |  |  | 公路 | 济青中线高速公路（潍坊至青岛段） | 市交通运输局 |  |  |  |  | 50 |  | 2025
191 |  |  |  | 公路 | 青兰高速（双埠至河套段）拓宽改建工程 | 市交通运输局 | [6 empty] | 2035
192 |  |  |  | 公路 | 沈海高速（胶州至日照段）拓宽 | 市交通运输局 | [6 empty] | 2035
193 |  |  |  | 公路 | 西元庄枢纽立交改造工程 | 市交通运输局
194 |  |  |  | 公路 | 省道219（青新高速至青银高速段）拓宽改建工程 | 市交通运输局 |  |  | 平度市
195 |  |  |  | 公路 | 省道217（省道218至国道309段）改建工程 | 市交通运输局 |  |  | 平度市
196 |  |  |  | 公路 | 国道308城区段改线工程 | 市交通运输局 |  |  | 平度市 |  | 16
197 |  |  |  | 公路 | 省道310（国道204至龙青高速段）改建工程 | 市交通运输局 |  |  | 莱西市 |  | 1
198 |  |  |  | 公路 | 国道204望城段改线工程 | 市交通运输局 |  |  | 莱西市
199 |  |  |  | 公路 | 省道209拓宽改建工程 | 市交通运输局 |  |  | 西海岸新区
200 |  |  |  | 公路 | 省道503（正阳路至宏顺路段）拓宽改建工程 | 市交通运输局 |  |  | 城阳区
201 |  |  |  | 公路 | 国道228拓宽改建工程 | 市交通运输局 |  |  | 即墨区
202 |  |  |  | 公路 | 沈海高速（平度、莱西段）、国道308部分路段等10个国省道大中修工程 | 市交通运输局
203 |  |  |  | 公路 | “四好农村路”建设 | 市交通运输局 |  |  | 平度市、莱西市
204 |  |  |  | 公路 | 董家口港区子信路、滨海大道立交桥工程 | 市交通运输局 |  |  |  |  | 2 |  | 2019建成
205 |  |  |  | 公路 | 胶州湾高速改造（河套—双埠）、（前阳—红岛南） | 市交通运输局
206 |  |  |  | 公路 | 沈海高速公路平度段、莱西段大中修工程 | 市交通运输局
207 |  |  |  | 公路 | 平度市G308部分路段大中修工程 | 市交通运输局 |  |  | 平度市
208 |  |  |  | 公路 | S219灰里路（0+000-18+000）大中修工程 | 市交通运输局 |  |  | 平度市
209 |  |  |  | 公路 | S310躬崔路平度朱诸路至三城路段大中修工程 | 市交通运输局 |  |  | 平度市
210 |  |  |  | 公路 | 莱西市G308部分路段大中修工程 | 市交通运输局 |  |  | 莱西市
211 |  |  |  | 公路 | S310躬崔路莱西莱阳界至国道204段大修工程 | 市交通运输局 |  |  | 莱西市
212 |  |  |  | 公路 | G2011 郭庄收费站改造 | 市交通运输局
213 |  |  |  | 公路 | G15 高速增设南村出口 | 市交通运输局 |  |  | 平度市
214 |  |  |  | 公路 | S219 灰里路青新高速至高密段拓宽改建 | 市交通运输局 |  |  | 平度市
215 |  |  |  | 公路 | S217 朱诸路（省道218 至胶州平度界）改建工程 | 市交通运输局 |  |  | 平度市
216 |  |  |  | 公路 | S310（国道204 至龙青高速段）改建工程 | 市交通运输局 |  |  | 莱西市
217 |  |  |  | 公路 | G15 沈海高速平度莱西段大中修 | 市交通运输局
218 |  |  |  | 公路 | S219 店子至灰埠段建设大中修 | 市交通运输局
219 |  |  |  | 公路 | 农村公路新改建和养护工程（860公里） | 市交通运输局
220 |  |  |  | 水运 | 铁矿石分拨中心 | 市交通运输局、青岛港集团
221 |  |  |  | 港口 | 渔港更新改造工程 | 市海洋发展局、市发展改革委
222 |  |  |  | 港口 | 泊位建设 | 市交通运输局
223 |  |  |  | 港口 | 即墨港区（启动区）工程 | [5 empty] | 1.55
224 |  |  |  | 机场 | 胶东机场二期工程 | 市交通运输局、市机场办、青岛国际机场集团
225 |  |  |  | 机场 | 莱西店埠通用机场 | [7 empty] | 2020建成
226 |  |  |  | 能源 | 董潍管道 | 市交通运输局、市商务局、市地方金融监管局
227 |  |  |  | 能源 | 新一轮农村电网改造提升工程
228 |  |  |  | 农业农村 | 高标准农田建设
229 |  |  |  | 农业农村 | 城乡污水处理基础设施建设
230 |  |  |  | 生态环保 | 海岛生态岸线保护与修复工程 | 市生态环境局、市海洋发展局、市自然资源和规划局
231 |  |  |  | 生态环保 | 湿地治理工程（墨水河、女姑口、桃源河、洋河等河口） | 市生态环境局、市海洋发展局、市自然资源和规划局
232 |  |  |  | 生态环保 | 海洋气象监测预报预警及气候资源监测评价系统 | 市生态环境局、市海洋发展局、市自然资源和规划局
233 |  |  |  | 生态环保 | 突发环境事故监测与应急网络 | 市生态环境局、市海洋发展局、市自然资源和规划局
234 |  |  |  | 生态环保 | 红岛北界河生态治理工程 | 高新区 |  |  |  |  | 15 |  | 2020-2022
235 |  |  |  | 生态环保 | 小岛湾北岸海岸带综合整治工程及二期项目 | 蓝谷 |  |  |  |  | 21.8 |  | 2019-2020
236 |  |  |  | 生态环保 | 城市生态间隔带建设 | [7 empty] | 2019-2022
237 |  |  |  | 生态环保 | 河道综合治理工程（67条） | [7 empty] | 2019-2022
238 |  |  |  | 生态环保 | 岸线整治工程（青西新区20公里，蓝色硅谷核心区5.5公里，胶州湾湾底10公里） | [5 empty] | 30 |  | 2019-2022
239 |  |  |  | 生态环保 | 矿山地质环境修复（127处） | [7 empty] | 2019-2022
240 |  |  |  | 生态环保 | 海绵城市建设 | [7 empty] | 2019-2021
241 |  |  |  | 生态环保 | 厨余垃圾处理厂工程
242 |  |  |  | 社会民生 | 万国建筑博览区建设 | 市文化和旅游局
243 |  |  |  | 社会民生 | 滨海文化景观长廊 | 市文化和旅游局
244 |  |  |  | 社会民生 | 城阳农产品交易物流园及市场改建项目 | 城阳区 |  |  |  |  | 5 |  | 2018-2019
245 |  |  |  | 社会民生 | 青岛万国建筑博览区 | 市南 |  |  |  |  | 10 |  | 2017-2020
246 |  |  |  | 社会民生 | 海军博物馆改扩建工程 | 市南 |  |  |  |  | 5.07 |  | 2012-2020
247 |  |  |  | 社会民生 | 李村大集博物馆项目 | 李沧区 |  |  |  |  | 4 |  | 2020-2022
248 |  |  |  | 社会民生 | 青岛贝壳博物馆项目 | 西海岸新区 |  |  |  |  | 3.3 |  | 2019-2020
249 |  |  |  | 社会民生 | 港航博物馆项目 | 西海岸新区 |  |  |  |  | 3.01 |  | 2019-2020
250 |  |  |  | 社会民生 | 海洋科技博物馆 | 西海岸新区 |  |  |  |  | 3 |  | 2019-2022
251 |  |  |  | 社会民生 | 蓝谷滨海公园项目 | 蓝谷 |  |  |  |  | 10 |  | 2016-2020
252 |  |  |  | 社会民生 | 李沧海水淡化项目 | 李沧区 |  |  |  |  | 6.67 |  | 2019-2019
253 |  |  |  | 社会民生 | 青岛市博物馆改扩建 | 市文化和旅游局 | [6 empty] | 2022
254 |  |  |  | 社会民生 | 青岛市新图书馆 | 市文化和旅游局 | [6 empty] | 2020
255 |  |  |  | 社会民生 | 建设“时尚运动主题公园”和“时尚体育特色街区” | 市体育局、各区市 | [6 empty] | 2022
256 |  |  |  | 社会民生 | 建设2-3处公益性帆船码头 | 市文化和旅游局、市体育局 | [6 empty] | 2022
257 |  |  |  | 社会民生 | 中国海军博物馆新馆 | 市文化和旅游局 | [6 empty] | 2021
258 |  |  |  | 社会民生 | 房车营地、旅游停车等设施建设 | 市住房城乡建设局 | [6 empty] | 2020
259 |  |  |  | 社会民生 | 自驾游和慢行系统建设 | 市交通运输局 | [6 empty] | 2022
260 |  |  |  | 社会民生 | 台柳路1907音乐吧街区 | 市北区政府 | [6 empty] | 2019
261 |  |  |  | 社会民生 | 海右博物馆 | 市北区政府 | [6 empty] | 2019
262 |  |  |  | 社会民生 | 海尔家电博物馆建设 | 崂山区政府 | [6 empty] | 2019
263 |  |  |  | 社会民生 | 石老人滨海休闲体育公园建设 | 崂山区政府 | [6 empty] | 2021
264 |  |  |  | 社会民生 | 城阳区音乐吧特色街区 | 城阳区政府 | [6 empty] | 2019
265 |  |  |  | 社会民生 | 城阳大剧院 | 城阳区政府 | [6 empty] | 2019
266 |  |  |  | 社会民生 | 城阳区博物馆 | 城阳区政府 | [6 empty] | 2020
267 |  |  |  | 社会民生 | 青岛音乐学院 | 市文化和旅游局
268 |  |  |  | 社会民生 | 特色街区建设 | 市文化和旅游局
269 |  |  |  | 社会民生 | 旅游配套设施建设 | 市文化和旅游局
270 |  |  |  | 社会民生 | 滨海慢行系统工程 | 市文化和旅游局
271 |  |  |  | 社会民生 | 时尚体育基础设施建设（多个） | 市体育局
272 |  |  |  | 社会民生 | 人才公寓建设 | 市委组织部、市人力资源社会保障局、市科技局
273 |  |  |  | 社会民生 | 市级新能源汽车运行监测平台 | 市工业和信息化局
274 |  |  |  | 社会民生 | 充电桩、加氢站等新能源汽车基础设施建设 | 市工业和信息化局
275 |  |  |  | 社会民生 | 平度城中村改造（5535户）
276 |  |  |  | 社会民生 | 莱西长平街片区、缤纷五洲、星河庄、水磨灌、前后塔等旧城改造和城中村改造项目
277 |  |  |  | 社会民生 | 避难场所体系建设
278 |  |  |  | 社会民生 | 新建改扩建中小学、幼儿园376所 | 市教育局
279 |  |  |  | 社会民生 | 青岛市民健康中心等6个市级医院 | 市卫健委 | [6 empty] | 2019
280 |  |  |  | 社会民生 | 区级及以下医疗卫生设施建设（26处） | 市卫健委 | [6 empty] | 2019-2021
281 |  |  |  | 社会民生 | 市科技馆 | [5 empty] | 7.5 |  | 2019-2020
282 |  |  |  | 社会民生 | 建设300处多功能健身场地
283 |  |  |  | 社会民生 | 体育公园（各区市）
284 |  |  |  | 社会民生 | 运动主题公园
285 |  |  |  | 社会民生 | 区（市）级老年人活动中心
286 |  |  |  | 社会民生 | 中国康复大学
287 |  |  |  | 社会民生 | 4个郊野公园和48个市区山头公园建设
288 |  |  |  | 社会民生 | 建设口袋公园150处
289 |  |  |  | 社会民生 | 旅游集散（服务）中心建设 | 市文化和旅游局
290 |  |  |  | 社会民生 | 新建公租房等各类租赁住房、产权型政策住房 | 市住房城乡建设局 | [6 empty] | 2019-2022
291 |  |  |  | 社会民生 | 棚户区改造 | 市住房城乡建设局 | [6 empty] | 2019-2020
292 |  |  |  | 社会民生 | 老旧小区整治提升工程 | 市住房城乡建设局 | [6 empty] | 2019-2020
293 |  |  |  | 社会民生 | 四方路、馆陶路、沂水路、大学路四条魅力街建设工程 | 市文化和旅游局
294 |  |  |  | 社会民生 | 里院修缮 | 市文化和旅游局
295 |  |  |  | 社会民生 | 23处工业遗产更新活化 | 市文化和旅游局
296 |  |  |  | 社会民生 | 铁路文化公园 | 市文化和旅游局
297 |  |  |  | 社会民生 | 活力时尚街区建设 | 市文化和旅游局
298 |  |  |  | 社会民生 | 滨海绿道建设
299 |  |  | 有中央公园了 | 社会民生 | 西海岸新区中央公园、山水公园、海洋公园
300 |  |  |  | 社会民生 | 田横岛文化旅游岛提升更新 | 市文化和旅游局
301 |  |  |  | 社会民生 | 竹岔岛影视文化休闲岛、斋堂岛秦汉文化岛建设 | 市文化和旅游局
302 |  |  |  | 社会民生 | 游艇帆船码头建设 | 市文化和旅游局
303 |  |  |  | 社会民生 | 标志性建筑建设 | 牵头单位：市自然资源和规划局、市住房城乡建设局、市城市管理局 责任单位：市文化和旅游局、市通信管理局、各区市政府（含功能区管委）
304 |  |  |  | 社会民生 | 公共信息导向设施建设 | 牵头单位：市自然资源和规划局、市住房城乡建设局、市城市管理局 责任单位：市文化和旅游局、市通信管理局、各区市政府（含功能区管委）
305 |  |  |  | 社会民生 | 城市雕塑建设
306 |  |  |  | 社会民生 | 建筑立面整治提升工程 | 牵头单位：市住房城乡建设局、市城市管理局
307 |  |  |  | 社会民生 | 停车场建设 | 牵头单位：市城市管理局 责任单位：市住房城乡建设局、市自然资源和规划局、市公安局交警支队、各区市政府
308 |  |  |  | 社会民生 | 农村区域性养老服务中心建设
309 |  |  |  | 市政基础设施 | 胶东机场邻近区域道路建设 | 胶州市 |  |  |  |  | 43.6
310 |  |  |  | 市政基础设施 | 快速路新建工程（东岸城区12.2公里） | 市住房城乡建设局
311 |  |  |  | 市政基础设施 | 主次干路打通（东岸城区23条路） | 市住房城乡建设局
312 |  |  |  | 市政基础设施 | 主干道建设（东岸城区外37条路） | 市住房城乡建设局
313 |  |  |  | 市政基础设施 | 仙山路快速路 | 市住房城乡建设局 |  |  |  |  | 73 |  | 2019-2021
314 |  |  |  | 市政基础设施 | 杭鞍高架二期工程（南京路至福州路段） | 市住房城乡建设局 | [6 empty] | 2020-2021
315 |  |  |  | 市政基础设施 | 胶宁高架银川路下桥口改造 | 市住房城乡建设局
316 |  |  |  | 市政基础设施 | 银川路快速路 | 市住房城乡建设局
317 |  |  |  | 市政基础设施 | 海尔路银川路立交 | 市住房城乡建设局
318 |  |  |  | 市政基础设施 | 莱阳路海底世界人行过街通道 | 市住房城乡建设局 | [6 empty] | 2019-2020
319 |  |  |  | 市政基础设施 | 环湾路-长沙路立交 | 市住房城乡建设局 | [6 empty] | 2020-2021
320 |  |  |  | 市政基础设施 | 辽阳路快速路 | 市住房城乡建设局
321 |  |  |  | 市政基础设施 | 胶州湾大桥接线二期（海尔路至滨海大道） | 市住房城乡建设局
322 |  |  |  | 市政基础设施 | 国际邮轮港外围配套道路项目 | 市住房城乡建设局
323 |  |  |  | 市政基础设施 | 地铁建设工程 | 市地铁工程建设指挥部办公室、地铁集团 |  |  |  |  | 年均投资200亿
324 |  |  |  | 综合基础设施 | 中国—上海合作组织地方经贸合作示范区 | 市商务局、市发展改革委、市科技局、胶州市 | [6 empty] | 2022建成
325 |  |  |  | 综合基础设施 | 青岛港老港区（大港4.1平方公里区域）转型改造 | 市北区政府、市自然资源和规划局、青岛国际邮轮港区服务管理局、市文化和旅游局、青岛港集团
326 |  |  |  | 科技基础设施 | 海洋综合科考船队 | 市科技局
327 |  |  |  | 科技基础设施 | 海洋系统模拟设施 | 市科技局 |  |  | 西海岸新区 |  | 12 |  | 2019-2022
328 |  |  |  | 科技基础设施 | 国家极地渔业科考船 | 市科技局
329 |  |  |  | 科技基础设施 | 深远海保障基地 | 市科技局
330 |  |  |  | 科技基础设施 | 海上综合试验场 | 市科技局、市工业和信息化局 |  |  |  |  | 11.2 |  | 2019-
331 |  |  |  | 科技基础设施 | 中国海洋大学产业园 | 市科技局
332 |  |  |  | 科技基础设施 | 中国石油大学（华东）古镇口科教园区项目 | 西海岸新区 |  |  |  |  | 12 |  | 2018-2020
333 |  |  |  | 科技基础设施 | 海洋科学与技术试点国家实验室正式入列 | 市科技局
334 |  |  |  | 科技基础设施 | 大科学装置建设 | 市发展改革委、市科技局 | [6 empty] | 2022建成
335 |  |  |  | 科技基础设施 | 国家高速列车技术创新中心建设 | 青岛轨道交通产业示范区管委 | [6 empty] | 2022
336 |  |  |  | 科技基础设施 | 中科院洁净能源创新研究院（暨山东能源研究院） | 市科技局 | [6 empty] | 2022
337 |  |  |  | 科技基础设施 | 国家深海基地建设 | 市海洋发展局 | [6 empty] | 2022
338 |  |  |  | 科技基础设施 | 智能网联汽车测试道路 | 市工业和信息化局
339 |  |  |  | 科技基础设施 | 自动驾驶测试试验场 | 市工业和信息化局
340 |  |  |  | 科技基础设施 | 高速磁悬浮列车试验线 | 市工业和信息化局
341 |  |  |  | 信息基础设施 | “青岛政务通”APP | 市行政审批局、市大数据局 |  |  | 全市 |  |  |  | 2019
342 |  |  |  | 信息基础设施 | 青岛港智能化升级工程 | 市交通运输局
343 |  |  |  | 信息基础设施 | 智慧文旅大数据平台建设 | 市文化和旅游局 | [6 empty] | 2020
344 |  |  |  | 信息基础设施 | 交通运输智能化改造 | 市交通运输局
345 |  |  |  | 信息基础设施 | 全球性国际通信业务出入口局 | 市委网信办，市工业和信息化局、市通信管理局
346 |  |  |  | 信息基础设施 | 加快5G、物联网、车联网等新型网络设施建设 | 市委网信办，市工业和信息化局、市通信管理局
347 |  |  |  | 信息基础设施 | 工业互联网二级标识解析节点和公共递归解析节点建设 | 市委网信办，市工业和信息化局、市通信管理局
348 |  |  |  | 信息基础设施 | 基于北斗导航应用的位置服务（LBS）、定位导航授时体系（PNT）设施建设 | 市委网信办，市工业和信息化局、市通信管理局
349 |  |  |  | 信息基础设施 | 5G基站及数据中心建设
350 |  |  |  | 信息基础设施 | 市级智能停车一体化平台和“宜行青岛”APP”